ТУЛЬСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАМЕНСКИЙ РАЙОН

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ  КОМИССИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  КАМЕНСКИЙ РАЙОН

301990, Российская Федерация, Тульская область, Каменский район, с. Архангельское,  ул. Тихомирова, д. 36 тел. 8(48744)2-14-09 _________________________________________________________________________________________________________________________________

Заключение 46

по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации региональных проектов на территории Каменского района, за первый квартал 2024 года».

с. Архангельское                                                                                                                                                                  22.05.2024 года

- Заключение подготовлено контрольно-счетной комиссией МО  Каменский район Тульской области в соответствии с Положением «О контрольно-счетной комиссии МО Каменский район Тульской области», утвержденным решением собрания представителей МО Каменский район 20.12.2012 года № 37-5, в соответствии с п. 4.2 плана работы на 2024 год.

При проведении ЭАМ  использованы:

- информация о реализации национальных (региональных) проектов на 01.04.2024 (31.03.2024 включительно), предоставленная администрацией МО Каменский район по запросу КСК МО Каменский район .

-соглашения с профильными министерствами о предоставлении субсидии из бюджета Тульской области бюджету муниципального образования Тульской области на реализацию регионального проекта.

-сводная бюджетная роспись на 01.04.2024.

# Основание для проведения проверки.

# 1. Годовой план работы контрольно–счетной комиссии муниципального образования Каменский район на 2023  год, распоряжение от 29.05.2023 года  N01-10/ 9 «О проведении внешней проверки  бюджетной отчетности».

# Цель, задачи, предмет и объекты внешней проверки.

  - Целью проведения внешней проверки является: «Мониторинг реализации региональных проектов на территории Каменского района, за первый квартал 2024 года».

  - Задачами внешней проверки являются: Оценка информации о реализации национальных (региональных) проектов на 01.04.2024 (31.03.2024 включительно), предоставленной администрацией МО Каменский район по запросу КСК МО Каменский район

Оценка соглашений с профильными министерствами о предоставлении субсидии из бюджета Тульской области бюджету муниципального образования Тульской области на реализацию регионального проекта.

Оценка сводной бюджетная росписи на 01.04.2024

Предметом внешней проверки являются  документы и материалы, имеющиеся в распоряжении контрольно - счетной комиссии МО Каменский район:

- информация о реализации национальных (региональных) проектов на 01.04.2024 (31.03.2024 включительно), предоставленная администрацией МО Каменский район по запросу КСК МО Каменский район .

-соглашения с профильными министерствами о предоставлении субсидии из бюджета Тульской области бюджету муниципального образования Тульской области на реализацию регионального проекта.

-сводная бюджетная роспись на 01.04.2024.

  - Объектами внешней проверки являются главные администраторы средств бюджета МО   Каменский район.

  - Срок проведения контрольных действий на объекте(ах) контроля с 13.05.2024 г. по 23.05.2023г.

  - В ходе внешней проверки в порядке, установленном КСО, могут проводиться встречные выборочные проверки в отношении иных лиц, органов и организаций, на которые распространяются полномочия КСО муниципального образования (получатели средств и администраторы поступлений бюджета, получатели целевых межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, субсидий, инвестиций, муниципальных гарантий, плательщики доходов бюджета от использования имущества.

Состав экспертно -аналитической группы: председатель  контрольно –счетной комиссии МО   Каменский район Колобков С.Н.

Результаты экспертно – аналитического мероприятия  .

В 1 – м квартале 2024 года на территории Каменского района Тульской области   реализовывались 5 региональных проекта в рамках  2 национальных проектов.  Региональных проектов, не входящих в национальные проекты в 1 – м квартале 2024 года на территории Каменского района Тульской области  не реализовывалось.

Объем средств, предусмотренный на реализацию региональных проектов в 2024 году (за счет консолидированного бюджета), по состоянию на 01.04.2024 составил 12 114 979,90 рублей. Кассовое исполнение расходов за 1 квартал 2023 года составило 66 663,35 рублей, или 3,85% от годового плана.

Контрольно–счетной комиссией муниципального образования Каменский район проведена оценка исполнения бюджета по расходам в разрезе региональных проектов, в результате установлено, что:

Расходной частью бюджета МО Каменский район предусмотрены средства на реализацию Национального проекта "Образование" в сумме 7 530 733,57 руб., в том числе:

- региональный проект "Современная школа" - 2 264 402,11 рубля;

- региональный проект "Цифровая образовательная среда" – 3 576 304,21 рубля;

- региональный проект «"Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России")" – 510 204,08 рубля;

- региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" - 1 179 823,17 рубля;

Расходной частью бюджета МО Каменский район предусмотрены средства на реализацию Национального проекта "Жилье и городская среда",  в сумме 4 584 246,33 рубля в том числе:

- региональный проект "Формирование комфортной городской среды -  4 584 246,33 рубля.

Наибольший объем израсходованных средств в 1 квартале 2024 года направлен на реализацию  региональных проектов

-"Современная школа"  - 466 663,35 рубля (6,2%);

- "Цифровая образовательная среда"   - 301 800,65 рублей (8,44%).

Расходы бюджета в целях реализации регионального проекта «"Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России")" в 1 –м квартале не производились, соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Тульской области бюджету муниципального образования Тульской области на реализацию регионального проекта «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России») (Тульская область) национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Тульской области «Развитие молодежной политики в Тульской области»  заключено  «15» марта 2024 г. № 70624000-1-2024-018.

Расходы бюджета в целях реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды"  в 1 –м квартале не производились, соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Тульской области бюджету муниципального образования Каменский район на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» заключено «19» января 2023 г. № 70624000-1-2023-001,  дополнительным соглашением заключенным «26» апреля 2024 г. № 70624000-1-2023-001/6  определен  адресный перечень объектов благоустройства в муниципальном  образовании Каменский район в 2024 году - Центральная площадь с. Архангельское ул .Тихомирова, пешеходная зона в районе дома 38 по улице Тихомирова в селе Архангельское .

Нарушения: нет

Рекомендации : своевременно выполнять мероприятия проектов, с целью не допущения удорожания работ и исключения риска потери финансирования на реализацию проектов из федерального бюджета и соответственно не допущения дополнительных расходов за счет средств местного бюджета.

Председатель Контрольно-счетной комиссии                                            С.Н.   Колобков

муниципального образования Каменский район