ТУЛЬСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАМЕНСКИЙ РАЙОН

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ  КОМИССИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  КАМЕНСКИЙ РАЙОН

301990, Российская Федерация, Тульская область, Каменский район, с. Архангельское,  ул. Тихомирова, д. 36 тел. 8(48744)2-14-09 _________________________________________________________________________________________________________________________________

Информация

по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации региональных проектов на территории Каменского района, за первое полугодие 2023 года».

Результаты экспертно – аналитического мероприятия  .

В первом полугодии  2023 года на территории Каменского района Тульской области   реализовывались 4 региональных проекта в рамках  2 национальных проектов.  Региональных проектов, не входящих в национальные проекты в первом полугодии 2023 года  на территории Каменского района Тульской области  не реализовывалось.

Объем средств, предусмотренный на реализацию региональных проектов в 2023 году (за счет консолидированного бюджета), по состоянию на 01.07.2023 составил 2,34963208 млн. рублей. Кассовое исполнение расходов за 2 квартал 2023 года составило 0,095 млн . руб., или 4,04% от годового плана. увеличилось на 0,06 млн. руб. относительно исполнения по итогам 1 квартала ( 0,035 млн. рублей).

Контрольно–счетной комиссией муниципального образования Каменский район проведена оценка исполнения бюджета по расходам в разрезе региональных проектов, в результате установлено, что:

Расходной частью бюджета МО Каменский район предусмотрены средства на реализацию Национального проекта "Образование" в сумме 1,39583781 млн. руб., в том числе:

- региональный проект "Цифровая образовательная среда" – 736 055,25 рубля;

- региональный проект «"Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России")" – 510 204,08 рубля;

- региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" - 149 578,48 рублей;

Расходной частью бюджета МО Каменский район предусмотрены средства на реализацию Национального проекта "Жилье и городская среда",  в сумме 953 794,27 рубля в том числе:

- региональный проект "Формирование комфортной городской среды -  953 794,27 рубля

Расходной частью бюджета МО Каменский район предусмотрены средства на реализацию Национального проекта " Национальный проект "Жилье и городская среда"" в сумме   953 794,27  рубля, в том числе:

- региональный проект  "Формирование комфортной городской среды" - в сумме   953 794,27  рубля.

Наибольший объем израсходованных средств во2 квартале 2023 года направлен на реализацию  регионального проекта "Развитие

системы поддержки молодежи ("Молодежь России")"   и составил 0,06 млн. рублей.

Расходы бюджета в целях реализации регионального проекта «"Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России")" во 2 –м квартале  производились в рамках соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Тульской области бюджету муниципального образования Тульской области на реализацию регионального проекта «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России») (Тульская область) национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Тульской области «Развитие молодежной политики в Тульской области»  заключеного «31» марта 2023 г  № 70624000-1-2023-010.

Расходы бюджета в целях реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды"  во 2 –м квартале не производились, соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Тульской области бюджету муниципального образования Каменский район на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» заключено «19» января 2023 г  № 70624000-1-2023-001, кроме того заключено дополнительное соглашение«24» января 2023 г. № 70624000-1-2023-001/1 к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Тульской области бюджету муниципального образования Каменский район на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» от 19.01.2023 № 70624000-1-2023-001, которым  внесены изменения  в общий объем бюджетных ассигнований и  дополнительное соглашение «29» марта 2023 г. № 70624000-1-2023-001/2  к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Тульской области бюджету муниципального образования Каменский район на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» от 19.01.2023 № 70624000-1-2023-001, которым определен  адресный перечень объектов благоустройства в муниципальном  образовании Каменский район в 2023 году -Центральная площадь с. Архангельское ул .Тихомирова .

Расходы бюджета в целях реализации регионального проекта "Цифровая образовательная среда" во 2 –м квартале  не изменились и составили 0,035 млн. рублей, Соглашение о предоставлении из бюджета Тульской области местному бюджету субсидии на обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся (Обеспечение материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды) заключено «26» января 2023 г. № 70624000-1-2023-005, кроме того заключено дополнительное соглашение «2» марта 2023 г. № 70624000-1-2023-005/1 к Соглашению о предоставлении из бюджета Тульской области местному бюджету субсидии на обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся (Обеспечение материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды) от 26.01.2023 № 70624000-1-2023-005, которым  внесены изменения  в общий объем бюджетных ассигнований в сторону увеличения  в 2023 году с  587 575 (пятьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот семьдесят пять) рублей

25 копеек до 736 055 (семьсот тридцать шесть тысяч пятьдесят пять) рублей 25 копеек и  дополнительное соглашение от «19» апреля 2023 г. № 70624000-1-2023-005/2 к Соглашению о предоставлении из бюджета Тульской области местному бюджету субсидии на обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся (Обеспечение материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды) от 26.01.2023 № 70624000-1-2023-005, которым установлено:

4.3.11 При осуществлении закупок для муниципальных нужд за счет средств Субсидии применять национальный режим в соответствии с требованиями статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

4.3.12 Обеспечивать соблюдение условий централизации закупок в порядке, определенном пунктом 7 статьи 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.3.13 В 2023 году заключить муниципальные контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг не позднее 1 августа текущего финансового года. В 2024 и 2025 годах заключить муниципальные контракты на поставку товаров, выполнение

работ, оказание услуг не позднее 1 июля.

Объем принятых бюджетных обязательств  муниципальным образованием за счет средств межбюджетных трансфертов из бюджета области на 01.07.2023 составил 0,061  млн. рублей, или 70,93%  от предусмотренных на 2023 год бюджетных ассигнований.

Нарушения: нет

Рекомендации : своевременно выполнять мероприятия проектов, с целью не допущения удорожания работ и исключения риска потери финансирования на реализацию проектов из федерального бюджета и соответственно не допущения дополнительных расходов за счет средств местного бюджета.

Председатель контрольно-счетной комиссии                                            С.Н.   Колобков

муниципального образования Каменский район