АКТ

проверки по результатам контрольного мероприятия

«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных в 2020 году на реализацию регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в рамках муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования Каменский район», подпрограммы «Развитие общего образования муниципального образования Каменский район» мероприятия «Региональный проект  цифровая образовательная среда ».

на объекте: администрация МО Каменский район,

Основание для проведения контрольного мероприятия:

Пункт 21  плана работы контрольно - счетной комиссии МО Каменский район Тульской области на 2021 год, распоряжение председателя  контрольно - счетной комиссии МО Каменский район Тульской области от 11.05.2021  № 7.

- Контрольное мероприятие проведено председателем контрольно - счетной комиссии МО Каменский район Тульской области .

3. Срок контрольных действий: с 18.05.2021 г. по 25.06. 2021г.

4. Проверяемый период деятельности 2020 год

5. Способ проверки камеральная/ выездная.

6. Информация об объекте контрольного мероприятия:

Полное наименование:

Администрация муниципального образования Каменский район.

Сокращенное наименование:

администрация МО Каменский район.

Юридический адрес объекта контрольного мероприятия:

301990,Тульская область, Каменский район, с. Архангельское, ул. Тихомирова, д. 36

Учредитель объектов контрольного мероприятия :

Администрация МО Каменский район.

7.Нормативный правовой акт о создании (реорганизации), ИНН, дата постановки на учет в налоговом органе:

ИНН 7127000621

8. Имеющиеся лицензии на осуществление отдельных видов деятельности (при наличии)

нет

9. Перечень и реквизиты всех счетов в кредитных учреждениях, а также лицевые счета, открытые в УФК

л/с 02663001460, р/с 40204810200000000035, отделение Тула г. Тула

10. В проверяемом периоде руководителем объекта проверки являлся

Глава администрации МО Каменский район Карпухина С.В.;

главным бухгалтером – Синдеева Р.Д.

11. Иная информация об объекте контрольного мероприятия (документ, на основании которого действует объект контроля (закон, положение, устав и т.д.); основные цели и виды деятельности, структура и др). Устав

12. Информация о предыдущем контрольном мероприятии (если на объекте проводилось контрольное мероприятие в предшествующие периоды, указываются сроки, предмет мероприятия, какие из требований, рекомендаций и предложений по его результатам не выполнены в настоящее время).

Администрация МО Каменский район  с 11 ноября 2019 года по 25 ноября  2019 года. Предмет контрольного мероприятия: Средства, поступившие в местный бюджет за пользование жилыми помещениями (плата за наем) муниципального жилищного фонда муниципального образования Архангельское Каменского района, нарушения устранены..

Новопетровская СШ –КМ не проводилось;

13. Перечень проверенных и изученных документов:

1. Муниципальная программа «Развитие образования в Каменском районе на 2020 - 2025 годы»;

2. Соглашения от 17.01.2020 года , от 17.06.2020 года, от 27.07.2020 года, от 04.12.2020 года о предоставлении из бюджета Тульской области местному бюджету субсидии, заключенное между Министерством образования Тульской области/ Министерством финансов Тульской области и администрацией МО Каменский район;

3. Контракты, акты выполненных работ.

14. В ходе проверки установлено следующее.

По вопросу 1.

Анализ положений документов стратегического планирования в части реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда».

Документы стратегического планирования и анализ их положений, представлены в хронологическом порядке в таблице 1.

Таблица 1

| документ стратегического планирования | Орган издавший документ стратегического планирования, его дата и номер | положения документа стратегического планирования | Анализ положений документа стратегического планирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Соглашение о предоставлении из бюджета Тульской области местному бюджету субсидии на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях. | Министерство образования Тульской области 17 января 2020 г., № 70624000-1-2020-001 | предоставляется субсидия 4518346,00 рублей, при общем объеме расходных обязательств, предусмотренных бюджетом района на достижение целей регионального проекта 4563985,86 рублей. Министерством образования Тульской области , уведомлением по расчетам между бюджетами № 0184 от 21 января 2020 года доведены утвержденные бюджетные назначения на 2020 год в сумме 4518346 рублей, по коду классификации доходов, получающего межбюджетный трансферт 85020225210050000150. | Обеспечена согласованность регионального и муниципального стратегического планирования, обеспечивается решение задач устойчивого СЭР района, прозрачность, ответственность, программно-целевой принцип. |
| Решение от 23.12.2019 года №17-5 о бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», | Собрания представителей муниципального образования Каменский район от 20 марта 2020 года № 20-4 | В части расходов бюджета по целевой статье расходов 022E452100, утверждены расходы на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в сумме 4 564,04599 тыс. руб. | соответствует региональному проекту Тульской области «Цифровая образовательная среда» |
| Муниципальная программа «Развитие образования в Каменском районе на 2020 - 2025 годы» | постановление администрации МО Каменский район 17 января 2020 г. № 5 | в муниципальной программе «Развитие образования муниципального образования Каменский район», подпрограмме «Развитие общего образования муниципального образования Каменский район» предусмотрено финансирование из средств бюджета МО Каменский район регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на 2020 год в сумме 4563,98586, в т.ч. средства федерального бюджета 4337,612 тыс. руб., средства областного бюджета180,734 тыс. руб., средства местного бюджета 45,63986 тыс. руб. | цели, инструменты и механизмы достижения этих целей, а также целевые индикаторы соответствуют соответствует региональному проекту Тульской области «Цифровая образовательная среда» |
| решение «О внесении изменений и дополнений в решение от 23.12.2019 года №17-5 о бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», | Собрания представителей муниципального образования Каменский район от 20 марта 2020 года № 20-4 | В части доходов бюджета утверждена по коду классификации 000 2 02 25210 05 0000 150 субсидия бюджету района на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в сумме 4518,34600 тыс. руб.; В части расходов бюджета по целевой статье расходов 022E452100, утверждены расходы на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в сумме 4 563,98586 тыс. руб. | соответствует региональному проекту Тульской области «Цифровая образовательная среда» |
| Муниципальная программа «Развитие образования в Каменском районе на 2020 - 2025 годы» | Постановления администрации МО Каменский от 01.06.2020 года №140 | в постановление от 17 января 2020 г. № 5 внесены изменения, при этом изменений в объем финансирования и структуру предмета контрольного мероприятия не вносилось. | цели, инструменты и механизмы достижения этих целей, а также целевые индикаторы соответствуют соответствует региональному проекту Тульской области «Цифровая образовательная среда» |
| Дополнительное соглашение о предоставлении из бюджета Тульской области местному бюджету субсидии на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях. | Министерство образования Тульской области 17.06.2020 г., № 70624000-1-2020-001/1 | изменений в объем предоставляемой бюджету МО Каменский район субсидии не вносилось, изменения касались предоставления отчетности и применения национального режима при осуществлении закупок. | Обеспечена согласованность регионального и муниципального стратегического планирования, обеспечивается решение задач устойчивого СЭР района, прозрачность, ответственность, программно-целевой принцип. |
| Муниципальная программа «Развитие образования в Каменском районе на 2020 - 2025 годы» | Постановления администрации МО Каменский от 02.07.2020 № 166 года | в постановление от 17 января 2020 г. № 5 вносены изменения, при этом изменений в объем финансирования и структуру предмета контрольного мероприятия не вносилось. | цели, инструменты и механизмы достижения этих целей, а также целевых индикаторы соответствуют соответствует региональному проекту Тульской области «Цифровая образовательная среда» |
| Дополнительное соглашение о предоставлении из бюджета Тульской области местному бюджету субсидии на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях. | Министерство образования Тульской области 27.07.2020 г., № 70624000-1-2020-001/2 | внесены изменения в объем предоставляемой бюджету МО Каменский район субсидии и составили 3234423,06 рублей, при общем объеме расходных обязательств, предусмотренных бюджетом района на достижение целей регионального проекта 3267094 рублей. | Обеспечена согласованность регионального и муниципального стратегического планирования, обеспечивается решение задач устойчивого СЭР района, прозрачность, ответственность, программно-целевой принцип. |
| решение «О внесении изменений и дополнений в решение от 23.12.2019 года №17-5 о бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», | Собрания представителей муниципального образования Каменский район от 22 октября 2020 года № 31-4 | внесены изменения в бюджет района на 2020 год, на основании вышеуказанного решения 30.11.2020 года внесены изменения в сводную бюджетную роспись, в части расходов по КБК 7530702022Е452100240 в сумме 3253402,04 рублей, в т.ч. - Наименование мероприятия: «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях» (федеральный бюджет ) -3092033,19 рублей. - Наименование мероприятия: «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях» (бюджет Тульской области ) -128834,83 рублей. - Наименование мероприятия: «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях» (бюджет МО)-32534,802 рублей. | соответствует региональному проекту Тульской области «Цифровая образовательная среда» |
| уведомление по расчетам между бюджетами | Министерство финансов Тульской области, от 30 ноября 2020 года, № 808/1809 | утвержденные бюджетные назначения на 2020 год уменьшены на 1283922,94 рубля и соответственно составили 3234423,06 рубля. |  |
| Дополнительное соглашение о предоставлении из бюджета Тульской области местному бюджету субсидии на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях. | Министерство образования Тульской области «4» декабря 2020 г. № 70624000-1-2020-001/3 | внесены изменения в объем предоставляемой бюджету МО Каменский район субсидии и составили 3220868,02 рублей, при общем объеме расходных обязательств, предусмотренных бюджетом района на достижение целей регионального проекта 3253402,04 рублей. | Обеспечена согласованность регионального и муниципального стратегического планирования, обеспечивается решение задач устойчивого СЭР района, прозрачность, ответственность, программно-целевой принцип. |
| уведомление по расчетам между бюджетами | Министерство финансов Тульской области, от 30 ноября 2020 года № 808/1810 | утвержденные бюджетные назначения на 2020 год уменьшены на 13555,04 рубля и соответственно составили 3220868,02 рубля. Расхождений не установлено. |  |

Нарушений не установлено.

По вопросу 2.

Проверка соблюдения требований нормативных правовых, локальных актов и иных документов, регулирующих предоставление и использование субсидий на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях Тульской области, расположенных в муниципальном образовании Каменский район Тульской области.

В соответствии с ч. 3 ст. 219 БК РФ получатели бюджетных средств приняли бюджетные обязательства в результате проведенной Министерством образования ТО совместной закупки,  путем заключения  контрактов.

В соответствии с  ч. 5 ст. 161 БК РФ заключение и оплата казенными учреждениями контрактов, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, произведены  в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

Предоставленные субсидии соответствуют целям и задачам государства в области образования.

Заказчики при планировании и осуществлении закупок исходили из необходимости достижения заданных результатов обеспечения  муниципальных нужд,

Нарушения

- П. 1.2.2. классификатора нарушений (нарушение порядка реализации государственных (муниципальных) программ).

В нарушение п.2 ст.179 БК РФ, письма МинФина РФ от 30.09.2014 №09-05-05/48843 «О методических рекомендациях по составлению и исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на основе государственных (муниципальных) программ» муниципальный правовой акт на внесение изменений в финансирование подпрограммы «Развитие общего образования муниципального образования Каменский район» мероприятия «Региональный проект  цифровая образовательная среда » на сумму 1310,58382 тыс. рублей  отсутствует.

По вопросу 3.

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях муниципального образования Каменский район Тульской области.

Документы целевого и эффективного использования бюджетных средств, представлены  в таблицах 2 - 5.

- Объект проверки МКОУ Новопетрвская СШ                                        Таблица 2

| МКОУ Новопетрвская СШ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование, закупленного по контракту оборудования | Ноутбук, HP ProBook x360 | Ноутбук, ICL RAYbook | Ноутбук, HP ProBook 440 G7 | Многофункциональное устройство (МФУ) HP LaserJet M227sdn |
| Контракт | от 02.06.2020 года № 0366200035620002104 на поставку компьютерного оборудования и офисной техники для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование», |  |  |  |
| Контрагент | ООО «Лаборатория безопасности» |  |  |  |
| Цена контракта, руб. | 1217549,02 |  |  |  |
| Кол -во | 2 | 30 | 6 | 1 |
| Страна происхождения | Китайская народная Республика | Российская Федерация | Китайская народная Республика | Китайская народная Республика |
| Срок поставки по контракту | в течение 45 рабочих дней с момента заключения контракта. |  |  |  |
| Фактический срок поставки | 27.08.2020 года |  |  |  |
| Кол – во дней просрочки исполнения обязательств по контракту | 18 |  |  |  |
| Дата акта приема – передачи товара | 27.08.2020 года |  |  |  |
| Наличие претензии к Поставщику (дата,№), сумма претензии | 22.09.2020 года, № 51 |  |  |  |
| Сумма предъявленных требований по претензии к Поставщику | 3104,75 руб. |  |  |  |
| Сумма взысканных требований по претензии к Поставщику | нет |  |  |  |
| Дата оплаты, № платежного поручения, сумма | 15.09.2020 года , №591983, |  |  |  |

На дату проведения выездных мероприятий поставленное оборудование не соответствует требованиям п. 2.4.5  постановления  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28  (минимальный размер диагонали должен быть 15,6 дюйма или 39,6 см) и фактически не может быть использовано образовательным учреждением в дальнейшем  с информационными системами и ресурсами федеральной информационно-сервисной платформы ЦОС. В этой связи бюджетные средства в сумме 1217,54902 тыс. рублей, являются израсходованными неэффективно.

Таблица 3

| МКОУ Новопетрвская СШ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование, закупленного по контракту оборудования | Интерактивный комплекс SMART | Мобильное крепление для интерактивного Комплекса |
| Контракт | КОНТРАКТ от 09.06.2020 года № 0366200035620002307 на поставку компьютерного оборудования и офисной техники для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование», |  |
| Контрагент | ООО «Глобалтек». |  |
| Цена контракта, руб. | 409152 |  |
| Кол -во | 2 | 2 |
| Страна происхождения |  |  |
| Срок поставки | в течение 45 рабочих дней с момента заключения контракта. |  |
| Наличие претензии к Поставщику (дата,№), сумма претензии | нет |  |
| Сумма предъявленных требований по претензии к Поставщику | нет |  |
| Сумма взысканных требований по претензии к Поставщику | нет |  |
| Дата акта приема – передачи товара | 27.08.2020 года |  |
| Дата оплаты, № платежного поручения, сумма | 15.09.2020 года , №591983, |  |

2)	Объект проверки МКОУ Закопская СШ                                            Таблица 4

| МКОУ Закопская СШ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование, закупленного по контракту оборудования | Ноутбук, HP ProBook x360 | Ноутбук, ICL RAYbook | Ноутбук, HP ProBook 440 G7 | Многофункциональное устройство (МФУ) HP LaserJet M227sdn |  |
| Контракт | от 02.06.2020 года № 0366200035620002104 на поставку компьютерного оборудования и офисной техники для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» |  |  |  |  |
| Контрагент | ООО «Лаборатория безопасности» |  |  |  |  |
| Цена контракта, руб. | 1217549,02 |  |  |  |  |
| Кол -во | 2 | 30 | 6 | 1 |  |
| Страна происхождения | Китайская народная Республика | Российская Федерация | Китайская народная Республика | Китайская народная Республика |  |
| Срок поставки | в течение 45 рабочих дней с момента заключения контракта. |  |  |  |  |
| Наличие претензии к Поставщику (дата,№), сумма претензии | нет |  |  |  |  |
| Сумма предъявленных требований по претензии к Поставщику | нет |  |  |  |  |
| Сумма взысканных требований по претензии к Поставщику | нет |  |  |  |  |
| Дата акта приема – передачи товара | 27.08.2020 года |  |  |  |  |
| Дата оплаты, № платежного поручения, сумма | 15.09.2020 года , №591983 |  |  |  |  |

На дату проведения выездных мероприятий поставленное оборудование не соответствует требованиям п. 2.4.5 постановления  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 (минимальный размер диагонали должен быть 15,6 дюйма или 39,6 см) и фактически не может быть использовано образовательным учреждением в дальнейшем  с информационными системами и ресурсами федеральной информационно-сервисной платформы ЦОС. В этой связи бюджетные средства в сумме 1217,54902 тыс. рублей, являются израсходованными неэффективно.

Таблица 5

| МКОУ Закопская СШ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование, закупленного по контракту оборудования | Интерактивный комплекс SMART | Мобильное крепление для интерактивного Комплекса |
| Контракт | КОНТРАКТ от 09.06.2020 года № 0366200035620002307 на поставку компьютерного оборудования и офисной техники для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование», |  |
| Контрагент | ООО «Глобалтек». |  |
| Цена контракта, руб. | 409152 |  |
| Кол -во | 2 | 2 |
| Страна происхождения |  |  |
| Срок поставки | в течение 45 рабочих дней с момента заключения контракта. |  |
| Наличие претензии к Поставщику (дата,№), сумма претензии |  |  |
| Сумма предъявленных требований по претензии к Поставщику |  |  |
| Сумма взысканных требований по претензии к Поставщику |  |  |

По вопросу 4.

Анализ достижения целей, показателей и результатов регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в Каменском районе в 2020 году.

Проведенный анализ связи с результатами/ показателями/ целями регионального, задачами и показателями муниципальной программы Каменского района представлен в таблице 6.

Таблица 6

| Параметры | муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования Каменский район», подпрограммы «Развитие общего образования муниципального образования Каменский район» мероприятия «Региональный проект цифровая образовательная среда ». | Наличие отклонений, причины отклонений |
| --- | --- | --- |
| Целевой показатель | Увеличение до 30% числа общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей. |  |
| - план | 20% (В соответствии с письмом Министерства просвещения от 20 сентября 2019 г. N МР-1165/02 необходимо указывать в единицах) | нет |
| - факт | 20% | нет |
| Целевой показатель | Увеличение до 100% доли обучающихся, охваченных обновленными программами основного общего и среднего общего образования, позволяющими сформировать ключевые цифровые навыки, навыки в области финансовых, общекультурных, гибких компетенций отвечающие вызовам современности |  |
| - план | 110 чел. | нет |
| - факт | 119 чел. | Увеличение количества обучающихся в МКОУ «Новопетровская СШ» и МКОУ «Закопская СШ» |
| Целевой показатель | Увеличение до 50,0 процентов доли образовательных организаций, расположенных на территории Каменского района, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и гарантированным Интернет-трафиком. |  |
| - план | 50% |  |
| - факт | 0% | Установлено в ходе проведенных выездных мероприятий(Скорость интернет соединения, Мбит/с по факту / по договору 12 и 10 соответственно) |
| Влияние предмета мероприятия на достижение показателей и результатов РП | Планируемым результатом муниципальной составляющей ФП «Цифровая образовательная среда» в 2020 году явилось «Внедрена целевая модель ЦОС в двух общеобразовательных организациях. Предмет экспертно-аналитического мероприятия напрямую направлен на результат муниципальной составляющей. Так, осуществление закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, направленное на внедрение целевой модели ЦОС в общеобразовательных организациях Каменского района, позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. |  |

В нарушение постановления администрации МО Каменский район №5 от 17.01.2020 года, не достигнут целевой показатель  - увеличение до 50,0 процентов доли образовательных организаций, расположенных на территории Каменского района, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и гарантированным интернет-трафиком. Информация о скорости интернет соединения, объеме финансовых средств, направленных на оплату доступа и трафика и иная информация представлены в приложении 1 к настоящему акту.

15. Перечень неполученных документов из числа затребованных или перечень иных фактов препятствования в работе с указанием причин и номера акта(-ов), составленного(-ых) по факту препятствий при проведении контрольных действий - нет.

Результаты контрольного мероприятия:

1. Министерством  включены в перечень  общеобразовательные организации с достаточно высоким уровнем обеспеченности материально-технической базы, при этом в районе имеются образовательные учреждения с низким уровнем оснащения.

2. Аудит в сфере закупок оборудования (вычислительная техника, программное обеспечение и презентационное оборудование) показал следующее:

2.1. В целях приобретения оборудования в 2020 году  проведены  4 совместных с Министерством образования Тульской области аукциона, по результатам проведения торгов заключено 4 контракта на общую сумму 3253,40204 тыс. рублей (экономия составила 1310,58382 тыс. рублей, или 2,87% от НМЦК).

3. В ходе проведенных выездных мероприятий проверкой наличия товаров, а также соответствия поставленных товаров условиям заключенных контрактов, постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, зарегистрированому в Минюсте России 18 декабря 2020 г. N 61573, установлено что на дату акта приемки – передачи товара объектами контроля по контракту  № 0366200035620002104 от 02.06.2020 года на поставку компьютерного оборудования и офисной техники для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование», оборудование соответствовало действующим на тот момент санитарным нормам, однако на дату проведения выездных мероприятий поставленное оборудование не соответствует требованиям п. 2.4.5 вышеуказанного постановления (минимальный размер диагонали должен быть 15,6 дюйма или 39,6 см) и фактически не может быть использовано образовательными учреждениями в дальнейшем  с информационными системами и ресурсами федеральной информационно-сервисной платформы ЦОС. В этой связи бюджетные средства в сумме 2435,0980462 тыс. рублей, являются израсходованными неэффективно.

4. В нарушение постановления администрации МО Каменский район №5 от 17.01.2020 года, не достигнут целевой показатель  - увеличение до 50,0 процентов доли образовательных организаций, расположенных на территории Каменского района, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и гарантированным Интернет-трафиком.

5. В нарушение п.2 ст.179 БК РФ, письма МинФина РФ от 30.09.2014 №09-05-05/48843 «О методических рекомендациях по составлению и исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на основе государственных (муниципальных) программ» муниципальный правовой акт на внесение изменений в финансирование подпрограммы «Развитие общего образования муниципального образования Каменский район» мероприятия «Региональный проект  цифровая образовательная среда » на сумму 1310,58382 тыс. рублей в 2020 году  отсутствует.

6.  В муниципальную программу не включен показатель «количество работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, которые прошли повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий".

| Объем средств, охваченных проверкой (млн. рублей) | 3,25340204 |
| --- | --- |
| Сведения о выявленных финансовых нарушениях |  |
|  | Кол-во нарушений/сумма нарушения |
| Объем финансовых нарушений- всего (без неэффективного использования бюджетных средств), в том числе: | 3/1,31058382 |
| нецелевое использование бюджетных средств (млн. рублей) | 0 |
| нарушения в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью (млн. рублей) | 0/0 |
| нарушение при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц (млн. рублей) | 0 |
| нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности (млн. рублей) | 0/0 |
| нарушения при формировании и исполнении бюджетов (млн. рублей) П. 1.2.2. классификатора нарушений (нарушение порядка реализации государственных (муниципальных) программ). | 1/1,31058382 |
| иные (млн. рублей) | 2/0 |
| Выявлено неэффективное использование бюджетных средств (млн. рублей) | 2/2,4350980462 |
| Устранено финансовых нарушений (млн. рублей), - всего | 0 |
| Восстановлено (млн. рублей) |  |
| в том числе возмещено денежными средствами (млн. рублей) | 0 |
| Предотвращено бюджетных потерь (млн. рублей) | 0 |

Председатель

контрольно - счетной комиссии

МО Каменский район Тульской области                                 С.Н. Колобков

Экземпляр акта получил:

Глава администрации МО Каменский район				С.В. Карпухина

В соответствии с п. 12 ст. 6.2 регламента  контрольно - счетной комиссии МО Каменский район Тульской области руководитель (уполномоченное должностное лицо), проверенного объекта контроля вправе представить пояснения и (или) замечания в течение семи рабочих дней со дня получения акта проверки (в случае несогласия с фактами, изложенными в акте проверки). Указанные пояснения и (или) замечания будут являться приложением к настоящему акту.

Председатель

контрольно - счетной комиссии

МО Каменский район Тульской области                                    С.Н. Колобков

25.06.2021 год

Приложение 1

|  | Скорость интернет соединения (Мбит/с) По факту ( по договору) | Объем финансовых средств, направленных на оплату доступа и трафика (тыс. руб. в месяц) | Количество педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в области ИКТ | Объем финансовых средств, направленных на повышение квалификации педагогических работников в области ИКТ | Кол-во обучающихся по программам общего образования, доп. образования детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы ЦОС, в общем числе обучающихся по указанным программам, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новопет ровская СШ | Входящее соединение 12.34 Исходящее соединение 11.84 По договору (10) | 4,290 | нет | 0 | Всего обучающихся в школе: 65 Всего обучается на платформах: 0 |
| Закопская СШ | Входящее соединение 48 (неустойчиво) Исходящее соединение 47.84 (неустойчиво) По договору (50) | 6549,16 | нет | 0 | Всего обучающихся в школе: 54 Всего обучается на платформах: 0 |