

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**КАМЕНСКИЙ РАЙОН**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| от 7 ноября 2022 г. | № 355 |

**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Каменский район от 24 января 2019 г. № 27 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Каменский район**

**на 2020-2026 годы»**

На основании статей 25, 32 Устава муниципального образования Каменский район администрация муниципального образования Каменский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Каменский район от 24 января 2019 г. № 27 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Каменский район на 2020-2026 годы» изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение).

2. Отделу по взаимодействию с ОМС и информатизации администрации муниципального образования Каменский район (Ртищева О.Ю.) обнародовать настоящее постановление путём его размещения на официальном сайте муниципального образования Каменский район в информационной сети «Интернет» и в местах для обнародования муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования Каменский район.

3. Постановление вступает в силу со дня обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Глава администрации муниципального образования Каменский район** |  | **С.В. Карпухина** |

|  |
| --- |
| Приложениек постановлению администрациимуниципального образования Каменский районот 7 ноября 2022 г. № 355 |

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Каменский район на 2020-2026 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Сектор сельского хозяйства администрации муниципального образования Каменский район |
| Соисполнители муниципальной программы | Финансовое управление администрации муниципального образования Каменский район |
| Цели муниципальнойпрограммы | повышение уровня и качества жизни населения, проживающего в сельской местности, на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских населенных пунктов; повышение инвестиционной привлекательности сельских территорий |
| Задачи муниципальной программы | повышение уровня газификации сельских населенных пунктов;повышение уровня обеспечения сельских населенных пунктов качественной питьевой водой; улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности и нуждающихся в улучшении жилищных условий; обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе либо изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать на сельхозпредприятиях;уничтожение борщевика в сельской местности |
| Показатели муниципальной программы | протяженность газопроводов среднего и низкого давления, уличных газовых сетей, проложенных с целью газификации жилых домов и квартир;количество газифицированных сельских жилых домов и квартир; протяженность реконструированных и введенных вновь систем водоснабжения;общая площадь построенного (приобретенного) жилья для граждан, проживающих в сельской местности и нуждающихся в улучшении жилищных условий;количество молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе либо изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там;площадь освобожденная от борщевика  |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Мероприятие 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистовМероприятие 2. Развитие водоснабжения в сельской местностиМероприятие 3. Развитие жилищного строительства в сельской местностиМероприятие 4. Развитие газификации в сельской местностиМероприятие 5. Комплексная борьба с борщевиком Сосновского |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в один этап и рассчитана на срок 2020-2026 годы. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Расходы тыс. руб. |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Каменский район на 2020-2026 годы» | Всего:в том числе: | 0,0 | 2 046,43080 | 4 813,72483 | 149,800 | 149,800 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 1 219,82513 | 2 406, 17135 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Тульской области | 0,0 | 230,28100 | 820, 61695 | 149,800 | 149,800 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО Каменский район | 0,0 | 580,04550 | 886,44731 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО Архангельское |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Спонсорские средства | 0,0 | 16,27917 | 700,48922 | 0,0 |  |  |  |
| Ожидаемые результаты муниципальной программы | проложить 17,82 км распределительных газовых cетей в сельской местности;газифицировать 151 домов или квартир в сельской местности природным газом, довести уровень газификации жилых домов в сельской местности до 85 процентов;заменить 89,4 км водопроводных линий в целях обеспечения сельского населения качественной питьевой водой;ввести в действие 1206 кв. м общей площади;освободить от борщевика Сосновского около 5,65 га земель |

**1. Содержание проблемы и обоснование ее решения**

**программно-целевым методом**

Замедление экономического роста в сельском хозяйстве, отсутствие условий для альтернативной занятости на селе, сложившийся низкий уровень социальной и инженерной инфраструктуры обусловили обострение социальных проблем села.

В результате спада сельскохозяйственного производства, ухудшения финансового положения сельскохозяйственных организаций, изменений в организационно-экономическом механизме развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры села произошло значительное отставание села от города по уровню и условиям жизнедеятельности.

Нестабильность финансово-экономического положения хозяйствующих в сельской местности субъектов, в том числе и агропромышленного комплекса, привела к, снижению мотивации труда и сокращению профессионального кадрового обеспечения.

Численность населения в сельской местности имеет тенденцию к уменьшению (Таблица № 1).

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022  | 2023 | 2024  | 2025 | 2026 |
| Численность сельского населенияКаменский район Тульской области <1> (тыс. человек) | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 7,9 | 7,8 |

<1> Оценка на 1 января соответствующего года.

Основным источником водоснабжения населения, проживающего в сельской местности, являются подземные воды. Забор воды осуществляется посредством артезианских скважин. Всего в системе водоснабжения в сельской местности задействовано 70 скважина. Общая длина сетей водоснабжения составляет 149,7 км. Вода соответствует санитарным нормам и правилам.

Состояние службы эксплуатации систем водоснабжения в сельской местности находится на крайне низком техническом уровне, содержание систем водоснабжения возложено на балансодержателей водопроводных сетей.

По причине ненадлежащего технического обслуживания, несвоевременного ремонта, сокращения финансирования на ремонт систем водоснабжения их износ составил по хозяйствам около 60 процентов. Замене подлежат 30 артезианских скважин, 13 водонапорных башен, 89,4 км водопроводных сетей.

В муниципальном образовании Каменский район проложено 247,7 км сетей газоснабжения, в том числе газопроводы высокого давления – 131,3 км, низкого давления – 116,4 км Газифицировано природным газом 35 населенных пунктов. Несмотря на это, уровень газификации на селе составляет всего 78 процентов. Жилой фонд в сельской местности по состоянию на 01.01.2021 составляет 242,4 тыс. кв. м. в том числе: муниципальной собственности 22,5 - частной собственности находится 219,9 тыс. кв. м, государственный жилфонд отсутствует. Темпы жилищного строительства недостаточны, так, за период 2018-2021 годах в сельской местности не введено ни одного кв. метра жилой площади. Практически все жилые дома построены населением за счет собственных или заемных средств.

В основной части сельского жилищного фонда нет элементарных коммунальных удобств.

Водопроводом оборудовано 98 процентов сельского жилищного фонда, канализацией – 25 процентов, центральным отоплением – 21 процент, газом – 78 процентов сельских домовладений.

В сложившихся условиях сельские поселения района не в состоянии эффективно участвовать в удовлетворении жизненных потребностей проживающего на их территории населения без государственной поддержки.

Необходимость решения вышеуказанных вопросов программно-целевым методом обусловлена еще и социально-политической остротой проблем села и широким спектром задач, решаемых агропромышленным комплексом, необходимостью приоритетной государственной финансовой поддержки развития социальной сферы и инженерного обустройства сельских территорий.

На областном уровне решение этих вопросов осуществляется в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Мероприятиями Программы охвачены муниципальные образования Каменского района Тульской области.

**2. Цели муниципальной Программы**

Повышение уровня и качества жизни населения, проживающего в сельской местности, на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских населенных пунктов. Повышение инвестиционной привлекательности сельских территорий.

**3. Задачи муниципальной Программы**

- повышение уровня газификации сельских населенных пунктов;

- повышение уровня обеспечения сельских населенных пунктов качественной питьевой водой;

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности и нуждающихся в улучшении жилищных условий;

- обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе либо изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать на сельхозпредприятиях;

- уничтожение борщевика в сельской местности.

**4. Показатели муниципальной программы**

- протяженность газопроводов среднего и низкого давления, уличных газовых сетей, проложенных с целью газификации жилых домов и квартир;

- количество газифицированных сельских жилых домов и квартир;

- протяженность реконструированных и введенных вновь систем водоснабжения;

- общая площадь построенного (приобретенного) жилья для граждан, проживающих в сельской местности и нуждающихся в улучшении жилищных условий;

- количество молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе либо изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там;

 - площадь освобожденная от борщевика.

**5. Программно-целевые инструменты муниципальной программы**

- мероприятие 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов

- мероприятие 2. Развитие водоснабжения в сельской местности

- мероприятие 3. Развитие жилищного строительства в сельской местности

- мероприятие 4. Развитие газификации в сельской местности

- мероприятие 5. Комплексная борьба с борщевиком Сосновского

**6. Этапы и сроки реализации муниципальной Программы**

Программа реализуется в один этап и рассчитана на срок 2020-2026 годы.

**7. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы**

Потребность в необходимости ресурсах определена в размере 5 392,11022 тыс. руб. исходя из ориентировочной стоимости мероприятий.

**8. Ожидаемые результаты муниципальной Программы**

- проложить 17,82 км распределительных газовых cетей в сельской местности;

- газифицировать 151 домов или квартир в сельской местности природным газом, довести уровень газификации жилых домов в сельской местности до 85 процентов;

- заменить 89,4 км водопроводных линий в целях обеспечения сельского населения качественной питьевой водой;

- ввести в действие 1206 кв. м общей площади;

- освободить от борщевика Сосновского около 5,65 га земель

**9. Организация управления Программы**

Исполнители программы обеспечивают выполнение мероприятий Программы, представляют предложения по ее корректировке.

**10. Основные мероприятия муниципальной Программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок исполне-ния (год) | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| Всего | В том числе за счет средств: |
| федерального бюджета | бюджета Тульской области | местных бюджетов | спонсорские средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов |
| В том числе по срокам реализации мероприятий | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 922,53898 | 1 196,100 | 620,43898 | 106,0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Развитие водоснабжения в сельской местности |
| Муниципальное образование Каменский район замена водопроводных сетей в населенных пунктах: | 2020 |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Развитие жилищного строительства в сельской местности |
| Обеспечение жильем граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе либо изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Развитие газификации в сельской местности |
| В том числе по срокам реализации мероприятий | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Комплексная борьба с борщевиком Сосновского |
| В том числе по срокам реализации мероприятий | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 120,0 | 0 | 113,0 | 7,0 | 0 |
| 2022 | 163,0 | 0 | 149,8 | 13,2 | 0 |
| 2023 | 149,8 | 0 | 149,8 | 0 | 0 |
| 2024 | 149,8 | 0 | 149,8 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Благоустройство сельских территорий |
| В том числе по срокам реализации мероприятий | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 910,15163 | 1 219,82513 | 117,281 | 573,04550 | 16,27917 |
| 2022 | 2 728,18585 | 1 210,07135 | 50,37797 | 767,24731 | 700,48922 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Данные по состоянию на 3 квартал 2022 г.

**11. Перечень показателей результативности и эффективности реализации программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели и задачи целевой программы | Перечень конечных инепосредственныхпоказателей | Фактическое значение на моментразработки целевой программы (базисное значение) <1> | Значение показателей по годам реализации целевой программы <2> | Плановоезначениена деньокончаниядействияцелевойпрограммы |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель: повышение уровня и качества жизни населения, проживающего в сельской местности, на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских населенных пунктов и повышение инвестиционной привлекательности сельских территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача N 1: повышение уровня газификации сельских населенных пунктов | протяженность газопроводов среднего и низкого давления, уличных газовых сетей, проложенных с целью газификации жилых домов и квартир, км | 247,7 | 1,2 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 .4 |
| доля выполненных работ по прокладке газораспределительных сетей, % | 75,0 | 1,2 | 3,5 |  |  |  |  |  | 76,4 |
| количество газифицированных сельских жилых домов и квартир, единиц | 3920 | 15 | 20 |  |  |  |  |  | 3955 |
| Задача N 2: повышение уровня обеспечения сельских населенных пунктов качественной питьевой водой | протяженность систем водоснабжения подлежащих замене, км | 22 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 |  |  | 22 |
| доля выполненных работ по замене систем водоснабжения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача N 3: улучшение жилищных условий граждан, проживающих в  сельской местности и нуждающихся в улучшении жилищных условий | общая площадь построенного (приобретенного) жилья для граждан,проживающих в сельской местности и нуждающихся в улучшении жилищных условий, кв. м |  | 54 |  |  |  |  |  |  | 54 |
| Задача N 4: обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе либо изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там | общая площадь построенного (приобретенного) жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих и  работающих на селе либо изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество молодых семей и молодых специалистов, построивших или купивших жилье всельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество участников мероприятий по развитию жилищного строительства и членов их семей, улучшивших свои жилищные условия, человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача N 5: сокращение очагов распространения борщевика и улучшение качественного состояния земель путем его локализации и ликвидации, обеспечение мероприятий в области охраны окружающей среды, сохранение и восстановление земельных ресурсов, сохранение сбалансированной экосистемы природных ландшафтов и ликвидация воздействия негативных факторов от распространения борщевика Сосновского |  |  | 0 | 4 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |  |  |  |

**Паспорт показателя "Протяженность газопроводов среднего и низкого давления, уличных газовых сетей, проложенных с целью газификации жилых домов и квартир"**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | Ермоленко Светлана Валериевна – начальник отдела ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации муниципального образования Каменский район тел. 8(48744)2-12-97 |
| 1 | Номер паспорта показателя | 1 |
| 2 | Наименование показателя | Протяженность газопроводов среднего и низкого давления, уличных газовых сетей, проложенных с целью газификации жилых домов и квартир |
| 3 | Единица измерения | км |
| 4 | Тип показателя | конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Статистическая отчетность |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Статистическая отчетность по формам 1-СРС (утверждена Постановлением Росстата от 03.07.2008 N 154) |

**Паспорт показателя "Доля выполненных работ по прокладке газораспределительных сетей**"

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | Ермоленко Светлана Валериевна – начальник отдела ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации муниципального образования Каменский район тел. 8(48744)2-12-97 |
| 1 | Номер паспорта показателя | 2 |
| 2 | Наименование показателя | Доля выполненных работ по прокладке  газораспределительных сетей |
| 3 | Единица измерения | проценты |
| 4 | Тип показателя | непосредственный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Отчетность муниципальных образований |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Отчетность по формам N КС-2, N КС-3 (утверждены Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 N 100) |

**Паспорт показателя "Количество газифицированных сельских жилых домов и квартир"**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | Ермоленко Светлана Валериевна – начальник отдела ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации муниципального образования Каменский район тел. 8(48744)2-12-97 |
| 1 | Номер паспорта показателя | 3 |
| 2 | Наименование показателя | Количество газифицированных сельских жилых домов и квартир |
| 3 | Единица измерения | единицы |
| 4 | Тип показателя | конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Статистическая отчетность |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Статистическая отчетность по формам 1-СРС (утверждена Постановлением Росстата от 03.07.2008 N 154) |

**Паспорт показателя "Протяженность реконструированных**

**и введенных вновь систем водоснабжения**"

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | Ермоленко Светлана Валериевна – начальник отдела ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации муниципального образования Каменский район тел. 8(48744)2-12-97 |
| 1 | Номер паспорта показателя | 4 |
| 2 | Наименование показателя | Протяженность реконструированных и введенных вновь систем водоснабжения |
| 3 | Единица измерения | км |
| 4 | Тип показателя | конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Статистическая отчетность |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Статистическая отчетность по формам 1-СРС (утверждена Постановлением Росстата от 03.07.2008 N 154) |

**Паспорт показателя "Доля выполненных работ по реконструкции**

**и строительству систем водоснабжения"**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | Ермоленко Светлана Валериевна – начальник отдела ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации муниципального образования Каменский район тел. 8(48744)2-12-97 |
| 1 | Номер паспорта показателя | 5 |
| 2 | Наименование показателя | Доля выполненных работ по реконструкции и строительству систем водоснабжения |
| 3 | Единица измерения | проценты |
| 4 | Тип показателя | непосредственный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Отчетность муниципальных образований |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Отчетность по формам N КС-2, N КС-3 (утверждены Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 N 100) |

**Паспорт показателя "Общая площадь построенного (приобретенного) жилья для граждан, проживающих в сельской местности и нуждающихся в**

**улучшении жилищных условий"**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | Ермоленко Светлана Валериевна – начальник отдела ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации муниципального образования Каменский район тел. 8(48744)2-12-97 |
| 1 | Номер паспорта показателя | 6 |
| 2 | Наименование показателя | Общая площадь построенного (приобретенного) жилья для граждан, проживающих в сельской местности и нуждающихся в улучшении жилищных условий |
| 3 | Единица измерения | кв. м |
| 4 | Тип показателя | конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Статистическая отчетность |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Статистическая отчетность по формам 1-СРС (утверждена Постановлением Росстата от 03.07.2008 N 154) |

**Паспорт показателя "Общая площадь построенного (приобретенного) жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе либо изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там"**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | Ермоленко Светлана Валериевна – начальник отдела ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации муниципального образования Каменский район тел. 8(48744)2-12-97 |
| 1 | Номер паспорта показателя | 7 |
| 2 | Наименование показателя | Общая площадь построенного (приобретенного) жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе либо изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там |
| 3 | Единица измерения | кв. м |
| 4 | Тип показателя | конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Статистическая отчетность |
| 6 | Описание системы мониторинга  показателя | Статистическая отчетность по формам 1-СРС (утверждена Постановлением Росстата от 03.07.2008 N 154) |

**Паспорт показателя "Количество молодых семей и молодых специалистов, построивших или купивших жилье в сельской местности"**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | Ермоленко Светлана Валериевна – начальник отдела ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации муниципального образования Каменский район тел. 8(48744)2-12-97 |
| 1 | Номер паспорта показателя | 8 |
| 2 | Наименование показателя | Количество молодых семей и молодых специалистов, построивших или купивших жилье в сельской местности |
| 3 | Единица измерения | человек |
| 4 | Тип показателя | конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Статистическая отчетность |
| 6 | Описание системы мониторинга  показателя | Статистическая отчетность по формам 1-СРС (утверждена Постановлением Росстата от 03.07.2008 N 154) |

**Паспорт показателя "Количество участников мероприятий по развитию**

**жилищного строительства и членов их семей, улучшивших свои жилищные условия"**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | Ермоленко Светлана Валериевна – начальник отдела ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации муниципального образования Каменский район тел. 8(48744)2-12-97 |
| 1 | Номер паспорта показателя | 9 |
| 2 | Наименование показателя | Количество участников мероприятий по развитию жилищного строительства и членов их семей, улучшивших свои жилищные условия |
| 3 | Единица измерения | человек |
| 4 | Тип показателя | непосредственный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Отчетность муниципальных образований |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Сводные списки участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на селе, в том числе молодых семей и молодых специалистов |

**Паспорт показателя "Объем площадей обработанных от борщевика"**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | Еремина Татьяна Борисовна – начальник сектора сельского хозяйства отдела экономического развития и сельского хозяйства администрации муниципального образования Каменский район тел. 8(48744)2-13-63 |
| 1 | Номер паспорта показателя | 10 |
| 2 | Наименование показателя | Сокращение очагов распространения борщевика, улучшение качественных характеристик земель |
| 3 | Единица измерения | га |
| 4 | Тип показателя | конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Статистическая отчетность |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Статистическая отчетность по форме приложения № 4 подпрограммы «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Каменский район на 2019-2021 годы» |

**Описание используемых базовых показателей программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование базового показателя | Единица измерения | Буквенное обозначение базового показателя в формуле расчета показателя | Источник информации | Метод сбора информации | Объект и единица наблюдения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Протяженность газопроводов среднего и низкого давления, уличных газовых сетей, проложенных с целью газификации жилых домов и квартир | км |  | Отчет по форме 1-СРС "Сведения о ходе реализации федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на │ на 2014-2017 годы и на период до 2020 года | Периодическая отчетность | Администрации муниципальных образований Тульской области |
| 2. Доля выполненных работ по прокладке газораспределительных сетей | % |  | Отчет по унифицированным формам первичной учетной документации N КС-2, N КС-3 | Периодическая отчетность | Администрации муниципальных образований Тульской области |
| 3. Количество газифицированных сельских жилых домов и квартир | дома и квартиры |  | Отчет по форме 1-СРС | Периодическая отчетность | Администрации муниципальных образований Тульской области |
| 4.Протяженность реконструированных и введенных вновь систем водоснабжения | км |  | Отчет по форме 1-СРС | Периодическая отчетность | Администрации муниципальных образований Тульской области |
| 5.Доля выполненных работ по реконструкции и строительству систем водоснабжения | % |  | Отчет по унифицированным формам первичной учетной документации N КС-2, N КС-3 | Периодическая отчетность | Администрации муниципальных образований Тульской области |
| 6. Общая площадь построенного (приобретенного) жилья для граждан, проживающих в сельской местности и нуждающихся в улучшении жилищных условий | кв. м |  | Отчет по форме 1-СРС | Периодическая отчетность | Администрации муниципальных образований Тульской области |
| 7. Общая площадь построенного (приобретенного) жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе либо изъявивших желание переехать на  постоянное место жительства в сельскую местность и работать там | кв. м |  | Отчет по форме 1-СРС | Периодическая отчетность | Администрации муниципальных образований Тульской области |
| 8. Количество молодых семей и молодых специалистов, построивших или купивших жилье в сельской местности | чел. |  | Отчет по форме 1-СРС | Периодическая отчетность | Администрации муниципальных образований Тульской области |
| 9. Количество участников мероприятий по развитию жилищного строительства и членов их семей, улучшивших свои жилищные условия | чел. |  | Отчетность муниципальных образований | Периодическая отчетность | Администрации муниципальных образований Тульской области |
| 10.Общая площадь земель освобожденных от борщевика Сосновского | га |  | Отчетность муниципальных образований | Периодическая отчетность | Администрации муниципальных образований Тульской области |

**11. Социально-экономическая эффективность программы**

В ходе реализации мероприятий Программы предусматривается:

- проложить 4,7км распределительных газовых сетей в сельской местности;

- газифицировать 30 домов или квартир в сельской местности природным газом, довести уровень газификации жилых домов в сельской местности до 80 процента;

- обеспечить сельское население качественной питьевой водой, заменить 27 км водопроводных линий;

- увеличить на 62% количество граждан, молодых семей и молодых специалистов, построивших или купивших жилье в сельской местности.

В результате реализации мероприятий Программы в сельских населенных пунктах области будут улучшены условия жизнедеятельности сельского населения, что позволит сократить отставание сельских территорий по уровню благоустройства от городов и рабочих поселков, улучшена демографическая ситуация на селе вследствие притока квалифицированных молодых специалистов для работы в секторах сельской экономики и социальной сфере села.

**12. Возможные риски в ходе реализации программы**

К обязательствам, возникновение которых может негативно отразиться на реализации Программы в целом и не позволит достичь плановых значений показателей, относятся социальные риски:

сокращение финансирования мероприятий Программы;

невыполнение подрядными организациями обязательств, предусмотренных в договорах, заключаемых между ними и администрациями муниципальных образований области;

усиление социальной непривлекательности жизни в сельской местности;

увеличение разрыва между уровнем жизни в городе и на селе;

нехватка трудовых ресурсов.

Для минимизации указанных рисков в ходе реализации Программы предусматривается регулярный анализ и при необходимости корректировка показателей Программы; создание эффективной системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности исполнителей Программы.

**13. Управление реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения**

Средства бюджета Каменского района Тульской области планируется направить на софинансирование объектов по развитию газификации, водоснабжения сельских населенных пунктов

Финансирование мероприятий Программы за счет средств бюджета субъекта на софинансирование объектов Каменского района Тульской области осуществляется в объеме, утвержденном законом Тульской области о бюджете Тульской области на соответствующий год.

Средства бюджета области предоставляются местным бюджетам в виде субсидий в порядке, определенном администрацией Тульской области.

Основанием для государственной поддержки на развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры сельских населенных пунктов являются Соглашение между Министерством сельского хозяйства Тульской области и администрацией муниципального образования Каменский район о реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020 - 2026 годы. Соглашения, ежегодно заключаемые администрацией муниципального образования Каменский район с Министерством сельского хозяйства Тульской области, предусматривающие взаимные обязательства о финансировании мероприятий Программы.

Средства областного бюджета предоставляются бюджету муниципального образования Каменский район в виде субсидий на софинансирование объектов капитального строительства и проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, и Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности.

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_