

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**КАМЕНСКИЙ РАЙОН**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| от 14 ноября 2022 г. | № 369 |

**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Каменский район от 10 июня 2022 г. № 207 «О проведении мероприятий по созданию муниципального казённого учреждения «Центр бухгалтерского учета муниципального образования**

**Каменский район»**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом [от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ](file:///D%3A%5C..%5C..%5Ccontent%5Cact%5C96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования Каменский район от 30 ноября 2010 года № 246 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений муниципального образования Каменский район, а также утверждения уставов муниципальных учреждений муниципального образования Каменский район и внесения в них изменений», на основании ст. 25, 32 Устава муниципального образования Каменский районадминистрация муниципального образования Каменский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Каменский район от 10 июня 2022 г. № 207 «О проведении мероприятий по созданию муниципального казённого учреждения «Центр бухгалтерского учета муниципального образования Каменский район» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 «Состав рабочей группы по созданию муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета муниципального образования Каменский район»:

а) вывести из состава заместителя руководителя рабочей группы, начальника финансового управления администрации муниципального образования Каменский район Вепренцеву Надежду Петровну;

б) ввести в состав заместителя руководителя рабочей группы, начальника финансового управления администрации муниципального образования Каменский район Труфанову Надежду Михайловну.

1.2. Приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня обнародования.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Глава администрации муниципального образования Каменский район** |  | **С.В. Карпухина** |

Приложение

к постановлению администрации муниципального образования Каменский район

от 14 ноября 2022 г. № 369

Приложение № 2

к постановлению администрации муниципального образования Каменский район

от 10 июня 2022 г. № 207

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**по созданию муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета муниципального образования**

**Каменский район»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Планируемый результат мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Проведение совещания с руководителями и главными бухгалтерами подведомственных учреждений, по вопросу централизации бухгалтерского (бюджетного), налогового, статистического учета и составления отчетности | Обсуждение вопроса централизации | Июнь2022 года | Вепренцева Н.П.Кузина Л.А. |
| 1.2. | Назначение ответственного лица за организацию мероприятий по централизации в районе |  | Июнь2022 года | Вепренцева Н.П.Кузина Л.А |
| 1.3. | Определение помещения для размещения ЦБ с учетом перепланировки и ремонта | Помещение пригодное для размещения ЦБ | До 01.08.2022 | Глава администрации |
| 1.4. | Проведение инвентаризации компьютеров и оргтехники на предмет соответствия тех.характеристикам | Выявление потребности в приобретении новой техники | До 29.04.2022 | Руководители, главные бухгалтера учреждений |
| 1.5. | Организация обучения сотрудников учреждений работе в программном продукте | Квалифицированные кадры для работы в ЦБ | До 01.07.2022 | Вепренцева Н.П.Кузина Л.А. |
| 1.6. | Приобретение программного продукта 1С  | Готовность к переходу на учет в 1С | До 01.07.2022 | Руководители, главные бухгалтера учреждений |
| 1.7. | Внесение данных с 01.01.2022 в программное обеспечение  | готовность переноса копии учетных баз данных | До 01.11.2022 | Гл.бух. учреждений |
| **Разработка нормативно-правовых актов, методических и организационно-распорядительных документов по централизации учета и отчетности** |
| 2.1. | Создание юридического лица – Центр бухгалтерского учета муниципального образования Каменский район  | МКУ «ЦБУ» муниципального образования Каменский район | До 01.12.2022 | Бакулин Э.А. |
| 2.2. | Разработка/утверждение Устава МКУ «ЦБУ» | проект Устава | До 01.12.2022 | Бакулин Э.А. |
| 2.3 | Разработка/утверждение типового соглашения о передаче полномочий по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и составлению отчетности  | проект соглашения | До 01.12.2022 | Бакулин Э.А.Дорохова Е.М. |
| 2.4 | Разработка/утверждение Положения об условиях оплаты труда МКУ «ЦБУ» | Утверждено Положение об оплате труда работников МКУ **"Центр бухгалтерского учета муниципального образования Каменский район»** | До 01.12.2022 | Кузина Л.А. |
| 2.5 | Подготовка распоряжения о назначении руководителя МКУ «ЦБУ» | назначение руководителя МКУ «ЦБУ» | До 01.12.2022 | Бакулин Э.А. |
| 2.5 | а) Подготовка штатного расписания МКУ «ЦБУ» б) Выдача приглашений на работу бухгалтерскому персоналу учреждений заключившим Соглашение о передаче полномочий по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и составлению отчетности МКУ «ЦБУ» | Штатная укомплектованность кадрами МКУ «ЦБУ» | 15.10.2022-31.03.2023 | Руководитель МКУ «ЦБУ» |
| **3. Этапы передачи функций МКУ «ЦБУ»** |
| 3.1 | Заключение соглашений о передаче функций по ведению бухгалтерского (бюджетного), налогового, статистического учета и составлению отчетности в МКУ «ЦБУ»  | 1. Этап: Заключены Соглашения с 16 учреждениями
 | 01.12.2022 | Руководитель МКУ «ЦБУ» |
| II - Этап: Заключены Соглашения с 6 учреждениями | 01.03.2022 |
|  III - Этап: Заключены Соглашения с 3 учреждениями | 01.04.2022 |
| 3.2. | Наделение МКУ «ЦБУ» имуществом, приобретение мебели и компьютерной техники, построение локальной вычислительной сети, выделение вычислительных ресурсов и каналов связи | акты приема-передачи нефинансовых активов, накладные на приобретение имущества, соответствующего требованиям для перевода в ЕИС УФХД ПК | 01.12.2022 | Руководитель МКУ «ЦБУ» |
| 3.3. | Разработка учетной политики МКУ «ЦБУ» | приказ об утверждении учетной политики | 01.12.2022 | Руководитель МКУ «ЦБУ» |
| 3.4. | Мероприятия по передаче функций по ведению бухгалтерского (бюджетного), налогового, статистического учета и составления отчётности в МКУ «ЦБУ» | протоколы инвентаризации, акты передачи документации и т.п. | 01.12.2022-01.04.2023 | Руководители и главные бухгалтеры муниципальных учреждений» |
| 1. **Перегрузка баз по ведению бухгалтерского (бюджетного), налогового, статистического учета и составление отчетности**

*(Сроки устанавливаются в соответствии с графиком внедрения ПК «Управление финансово-хозяйственной деятельностью организаций бюджетной сферы»)* |
| 4.1. | Перегрузка и объединение учетных баз данных. Приобретение сервера, компьютеров, мебели, развертывание внутренней сети, приобретение ХАБ, покупка и установка операционной системы, покупка антивирусных программ (лицензии) | обеспечение перегрузки учетных баз данных и объединение учреждений муниципального образования Каменский район | 01.12.2022-01.04.2023 | Руководители и главные бухгалтеры муниципальных учреждений |
| 4.2. | Обеспечение технических мер защиты информации сторонними средствами, не входящими в состав программного обеспечения | обеспечение соблюдения требований законодательства о защите персональных данных  | 01.12.2022-01.04.2023 | Руководитель МКУ «ЦБУ» |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_