ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КАМЕНСКИЙ РАЙОН» ЗА 2015 ГОД

Ответственный исполнитель 	         Финансовое управление администрации МО

муниципальной программы	         Каменский район

Соисполнители муниципальной            нет

программы

Дата составления отчета	                        21 марта 2016 года

Исп. О.Н. Сизых

Тел. 2-15-46

- «СОГЛАСОВАНО»

Глава администрации

муниципального образования

Каменский район

___________С.В. Карпухина

«____»__________2016 год.

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности  реализации муниципальной программы ««Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Каменский район» за 2015 год.

Финансовое управление администрации МО Каменский район представляет годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности  муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Каменский район» за 2015 год.

В соответствии с разработанной муниципальной программой ««Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Каменский район» достигнута основная цель муниципальной программы  - повышение качества управления муниципальными финансами, повышение эффективности, прозрачности  и подотчетности использования бюджетных средств бюджета муниципального образования Каменский район за счет формирования современной нормативно- методической базы регулирования бюджетных правоотношений.

Достижение указанной цели подразумевает организацию исполнения бюджета муниципального образования Каменский район в соответствии с требованиями бюджетного законодательства, повышение эффективности планирования и расходования средств бюджета, организацию муниципального финансового контроля.

Так же достижение указанной цели обеспечено за счет решения следующих задач программы:

1. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в муниципальном образовании Каменский район

2.Эффективное применение программно-целевых методов в бюджетном процессе в МО Каменский район

3. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами МО Каменский район, повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса МО Каменский район

4. Организация, осуществление и совершенствование внутреннего финансового контроля.

Конечные результаты программы :

- высокий уровень качества управления муниципальными финансами;

- своевременная разработка и направление Собранию представителей муниципального образования Каменский район  в установленные сроки  и в соответствии с требованиями бюджетного законодательства  проектов  решений Собрания представителей  муниципального образования Каменский район о бюджете муниципального образования Каменский район;

- исполнение расходных обязательств муниципального образования на 94%;

- повышение обоснованности и прозрачности бюджетных расходов муниципального образования Каменский район

-повышение эффективности  использования бюджетных средств.

В течение 2015 года в муниципальную программу были внесены изменения, утвержденные постановлениями администрации муниципального образования Каменский район :

- от 01.07.2015 года №181 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Каменский район от 16 декабря 2013 года  №390 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования Каменский район»

- от 13.10.2015 года №323 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Каменский район от 16 декабря 2013 года  №390 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования Каменский район»

- от 30.12.2015 года №434 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Каменский район от 16 декабря 2013 года  №390 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования Каменский район».

Начальник финансового управления

администрации муниципального

образования Каменский район	                                      Н.П. Вепренцева

- Таблица 10

Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых программ,

основных мероприятий, входящих в состав подпрограмм

муниципальной программы

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, основного мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма «Совершенствование управления муниципальным финансами муниципального образования Каменский район | Финансовое управление администрации МО Каменский район | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Использование запланированных средств резервного фонда администрации МО Каменский район | Использование запланированных средств резервного фонда администрации МО Каменский район | нет |
| 2. | Подпрограмма «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений | Финансовое управление администрации МО Каменский район | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Своевременное перечисление бюджетам муниципальных образований ( сельских поселений) дотаций из бюджета МО Каменский район и бюджета Тульской области, иных межбюджетных трансфертов | Своевременное перечисление бюджетам муниципальных образований ( сельских поселений) дотаций из бюджета МО Каменский район и бюджета Тульской области, иных межбюджетных трансфертов | нет |
| 3 | Основные мероприятия «Управление муниципальным долгом муниципального образования Каменский район | Финансовое управление администрации МО Каменский район | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Своевременное перечисление процентов за пользование бюджетным кредитом, привлеченным из бюджета Тульской области | Своевременное перечисление процентов за пользование бюджетным кредитом, привлеченным из бюджета Тульской области | нет |

--------------------------------

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Начальник финансового управления администрации

муниципального образования Каменский район	Н.П. Вепренцева

- Таблица 11

Отчет

об использовании средств бюджета муниципального образования

Каменский район на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансового обеспечения | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись - план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату <*> | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальными финансами муниципального образования Каменский район» |  | Всего, в том числе: | X | X | X | X | 4358,4 | 4451,86 | 4451,86 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Тульской области |  |  |  |  | 1618,4 | 1648,4 | 1618,4 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования Каменский район |  |  |  |  | 2740,0 | 2833,46 | 2833,46 |
|  |  |  | Внебюджетные источники, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приносящая доход деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Физические лица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель |  |  | X | X | X | 4358,4 | 4451,86 | 4451,86 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Тульской области |  |  |  |  | 1618,4 | 1648,4 | 1618,4 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования Каменский район |  |  |  |  | 2740,0 | 2833,46 | 2833,46 |
|  |  |  | Внебюджетные источники, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приносящая доход деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Физические лица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  | X | X | X |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Подпрограмма «Совершенствование управления муниципальным финансами муниципального образования Каменский район |  | Всего, в том числе: |  | X | X | X | 40,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Тульской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования Каменский район |  |  |  |  | 40,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приносящая доход деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Физические лица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель |  |  | X | X | X | 40,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Тульской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования Каменский район |  |  |  |  | 40,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приносящая доход деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Физические лица |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Подпрограмма «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений | Ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |  | 4118,4 | 4118,4 | 4118,4 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Тульской области |  |  |  |  | 1618,4 | 1618,4 | 1618,4 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования Каменский район |  |  |  |  | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приносящая доход деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Физические лица |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Основные мероприятия «Управление муниципальным долгом муниципального образования Каменский район | Ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |  | 200,0 | 303,46 | 303,46 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Тульской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования Каменский район |  |  |  |  | 82,7 | 374,7 | 373,4 |
|  |  |  | Внебюджетные источники, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приносящая доход деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

Начальник финансового управления администрации

муниципального образования Каменский район	Н.П. Вепренцева

- Таблица 12

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными

учреждениями Каменского района по подпрограмме

муниципальной программы

| Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги | Значение показателя объема услуги |  | Бюджетные расходы <*> на оказание муниципальной услуги (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату <**> | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: ________________________ | X | X |  |  |  |
| Показатель объема услуги: |  |  | X | X |  |
| ... |  |  | X | X |  |
| ... |  |  | X | X | X |
| ... |  |  | X | X | X |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: ________________________ | X | X |  |  |  |
| Показатель объема услуги: |  |  | X |  |  |
| ... |  |  | X | X | X |
| ... |  |  | X | X | X |
| ... |  |  | X | X |  |
| ... |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Указываются расходы с учетом средств из вышестоящих уровней бюджетной системы Российской Федерации.

<**> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

В рамках муниципальной программы  «Управление муниципальными финансами муниципального образования Каменский район» предоставление услуг не предусмотрено.

Начальник финансового управления

администрации МО Каменский район	  Н.П. Вепренцева