**ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТАРЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**КАМЕНСКИЙ РАЙОН**

**ПРИКАЗ**

**22.12.2015 № 145-a**

**Об утверждении муниципальной программы «Повышение качества образования» на 2016-2020годы**

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Повышение качества образования» на 2016-2020 годы.

2. Утвердить состав комиссии по разработке критериальной базы программы в следующем составе:

- Колобкова Наталья Викторовна, начальник отдела образования администрации муниципального образования Каменский район, председатель комиссии;

- Новикова Валентина Ивановна, главный специалист отдела образования администрации муниципального образования Каменский район, член комиссии;

- Кузина Галина Валентиновна, главный специалист отдела образования администрации муниципального образования Каменский район, член комиссии;

- Герасимова Наталья Николаевна, старший методист МКУ «ЦОДСО» муниципального образования Каменский район член комиссии;

- Ахромеева Татьяна Васильевна, директор МКОУ «Молчановская СОШ», член комиссии.

- Ахромеева Анастасия Сергеевна, методист МКУ «ЦОДСО» муниципального образования Каменский район, секретарь комиссии.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016года.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела Н.В. Колобкова

Утверждаю\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

начальник отдела образования

администрации муниципального

образования Каменский район

Н.В. Колобкова

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Повышение качества образования» на 2016-2020 годы**

с. Архангельское

2015год

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Повышение качества образования» на 2016-2020 годы

ПАСПОРТ  
муниципальной программы «Повышение качества образования»» на 2016-2020 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Повышение качества образования» на 2016-2020 годы» (далее - Программа) |
| Разработчики Программы | Отдел образования администрации муниципального образования Каменский район |
| Участники Программы | Отдел образования администрации муниципального образования Каменский район, образовательные учреждения муниципального образования Каменский район, муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности системы образования» муниципального образования Каменский район. |
| Цель Программы | Создание муниципальной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия |
| Задачи Программы | - Формирование процедур и механизмов оценки качества образования;  - создание системы мониторинга качества освоения обучающимися основных образовательных программ в соответствии с современными требованиями;  - осуществление качественной, объективной оценки:  \* уровня образовательных достижений обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС, с учетом индивидуальных потребностей и потенциальных возможностей;  \* условий и результатов деятельности образовательных учреждений;  \* результатов практической деятельности педагогических и руководящих работников. |
| Сроки реализации Программы | 2016 - 2020 годы. |
| Мероприятия Программы | - Подготовка нормативно-правовых актов, регулирующих реализацию Программы;  - организация и проведение ГИА выпускников  основного и среднего общего образования;  - проведение мероприятий по оценке качества образования (в том числе мониторинговые исследования);  - внедрение профессионального стандарта педагога; |
| Объем и источники финансирования Программы | Финансирование мероприятий программы осуществляется в рамках текущего финансирования по отрасли «Образование» и за счёт муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Каменский район» на 2014-2020 годы. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Отношения среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена на уровне 1,5 процента к 2020 году;  - доля лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене;  - повышение качества обучения учащихся до 40%;  - соответствие результатов мониторинговых исследований результатам оценки достижений обучающихся образовательными учреждениями;  - увеличение доли учащихся, участвующих в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, и повышение результативности их участия;  - повышение результативности участия обучающихся в мероприятиях различных уровней;  - увеличение доли педагогических работников, имеющих 1 и высшую квалификационные категории. |
| Организация контроля за исполнением Программы | Контроль осуществляется отделом образования администрации муниципального образования Каменский район |

**1.​ Введение**

Сфера действия Программы направлена на формирование повышение качества образования муниципального образования Каменский район, что является одним из ключевых приоритетов развития современной образовательной политики. Программа разработана в соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства, нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими реализацию процедур контроля и оценки качества образования. Она позволит осуществить непрерывный системный анализ и оценку состояния и перспектив развития образовательных организаций, усилить результативность функционирования образовательной системы за счет повышения качества принимаемых для нее управленческих решений; внедрить единые требования при реализации оценки качества образования в районе, обеспечить получение объективной информации о состоянии и тенденциях развития образовательных учреждений. Программа охватывает все образовательные организации, реализующие программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования.

**2.​ Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения**.

В муниципальном образовании в настоящее время сложились определенные механизмы и процедуры оценки качества образования: участие выпускников среднего общего образования в едином государственном экзамене, выпускников основного общего образования в основном государственном экзамене; мониторинговые исследования качества образования учащихся 4-х,9-х классов по русскому языку и математике, анкетирование участников образовательных отношений по удовлетворенности уровнем предоставляемых образовательных услуг, независимая оценка качества образования общественным Советом, созданным при администрации муниципального образования Каменский район; данные статотчетов ОШ-1, РИК-83, 85-К, 1-ДО.

Анализ полученной информации в рамках вышеназванных процедур высветил проблемы, касающиеся кадров, личностных достижений обучающихся, предметной обученности, применения современных средств обучения (в частности ИКТ) и технологии в образовательном процессе, и показал несоответствие внутренней и внешней оценок качества образования.

В общеобразовательных учреждениях района насчитывается 48% учителей с первой квалификационной категорией, 12%- с высшей; 83% учителей имеют высшее образование; 50% -внутреннее совместительство; 47% - учителя пенсионного возраста.

В 20% общеобразовательных учреждений отмечается низкое качество образования, связанное с уровнем квалификации педагогов, необъективным оцениванием знаний учащихся, ослаблением административного контроля, неэффективным использованием ИКТ.

Влияние на снижение качества обучения оказывает контингент учащихся (от 20% до50% составляют дети из ближнего зарубежья, для которых русский язык не является родным).

Решение обозначенных проблем будет зависеть от системного подхода к оценке качества образования, заложенного в Программе.

**3. Цели и задачи Программы.**

Целью Программы является создание муниципальной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия.

Задачи Программы:

- формирование процедур и механизмов оценки качества образования;

- создание системы мониторинга качества освоения обучающимися основных образовательных программ в соответствии с современными требованиями;

- осуществление качественной, объективной оценки:

\* уровня образовательных достижений обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС, с учетом индивидуальных потребностей и потенциальных возможностей;

\* условий и результатов деятельности образовательных учреждений;

\* результатов практической деятельности педагогических и руководящих работников.

**4. Организационная структура, обеспечивающая выполнение Программы**

К организационным структурам, обеспечивающим выполнение Программы, относятся:

- отдел образования администрации муниципального образования Каменский район;

- образовательные учреждения муниципального образования Каменский район;

- муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности системы образования» муниципального образования Каменский район.

Отдел образования администрации муниципального образования Каменский район:

- участвует в разработке критериальной базы Программы;

- утверждает критериальную базу Программы, нормативное обеспечение порядка и процедуры оценивания;

- обеспечивает реализацию процедур контроля и оценки качества образования, координирует работу различных структур, деятельность которых связана с вопросами оценки качества образования, определяет состояние и тенденции развития образования в районе;

- организует экспертизу результатов оценивания;

- организует и проводит государственную итоговую аттестацию обучающихся;

- проводит мониторинговые исследования в области оценки качества образования;

- принимает управленческие решения по совершенствованию качества образования в районе.

Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности системы образования» муниципального образования Каменский район:

- осуществляет разработку критериальной базы Программы;

- участвует в проведении мониторинговых исследований в области оценки качества образования;

- обеспечивает организационно-методическое и технологическое сопровождение;

-осуществляет сбор, хранение и обработку информации о состоянии и динамике развития системы образования в районе, анализирует результаты оценки качества образования;

- обеспечивает проведение рейтинговой оценки работы образовательных учреждений.

Образовательные учреждения муниципального образования Каменский район:

- разрабатывают, утверждают и реализуют школьные программы оценки качества образования;

- обеспечивают проведение в ОУ контрольно-оценочных процедур мониторинговых исследований по вопросам качества образования;

- осуществляют сбор, обработку, хранение и предоставление информации о состоянии и динамике развития образовательного учреждения, анализируют результаты оценки качества образования;

- обеспечивают предоставление информации о качестве образования на муниципальный уровень;

- формируют нормативную базу документов, относящихся к обеспечению качества образования в ОУ;

- принимают управленческие решения по результатам оценки качества образования на уровне ОУ;

- ежегодно размещают на сайтах ОУ публичные доклады о состоянии образования.

**5. Сроки реализации Программы:** 2016-2020 годы. Программа реализуется в два этапа:

1 этап- 2016 год. Этап разработки и апробации. На этом этапе предусмотрено проведение организационных мероприятий.

2 этап-2017-2020 годы. На этом этапе Программа представлена в режиме функционирования.

**6. Основные мероприятия по реализации Программы**.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Сроки | | | Ответственные | Планируемые результаты |
| **1.** | **Подготовка нормативно-правовых актов, регулирующих реализацию Программы** | | | | | |
| 1.1. | Разработка Положения о муниципальной системе оценки качества образования | | Январь – февраль 2016 | | Отдел образования, МКУ «ЦО ДСО» МО Каменский район | Создание показателей и индикаторов для оценки качества образования |
| 1.2. | Разработка и утверждение положения об оценке качества индивидуальных достижений обучающихся | | Март 2016 | | Отдел образования, МКУ «ЦО ДСО» МО Каменский район | Внедрение единой системы оценки индивидуальных достижений (учебных, внеучебных) обучающихся |
| 1.3. | Подготовка методических писем по процедуре проведения мониторингов | | Апрель 2016 | | МКУ «ЦО ДСО» МО Каменский район | Оказание методической помощи ОУ при проведении мониторингов |
| **2.** | **Организация и проведение ГИА выпускников основного и среднего общего образования** | | | | | |
| 2.1. | Подготовка и утверждение плана работы по улучшению качества образования, повышению результатов государственной итоговой аттестации | | | Сентябрь, ежегодно | Отдел образования, МКУ «ЦО ДСО» МО Каменский район, образовательные учреждения | Повышение результатов выпускников по итогам государственной итоговой аттестации |
| 2.2. | Проведение мониторинга качества обучения выпускников 9, 11 классов по русскому языку и математике | | | Ежегодно | Отдел образования, МКУ «ЦО ДСО» МО Каменский район | Получение независимой оценки о предметной обученности выпускников, анализ на муниципальном уровне, принятие управленческих решений. |
| 2.3. | Организационно-методическое и технологическое сопровождение государственной итоговой аттестации выпускников | | | Ежегодно | Отдел образования, МКУ «ЦО ДСО» МО Каменский район | Проведение ГИА выпускников ОУ в соответствии с нормативной базой федерального и регионального уровней. |
| **3.** | **Проведение мероприятий по оценке качества образования (в том числе мониторинговые исследования)** | | | | | |
| 3.1. | Проведение срезовых работ по предметам для учащихся начального, основного, общего образования (в соответствии с планом) | | | Ежегодно | Отдел образования, МКУ «ЦО ДСО» МО Каменский район, общеобразовательные учреждения | Получение независимой оценки о предметной обученности, анализ на муниципальном уровне, принятие управленческих решений. |
| 3.2. | Проведение анкетирования, опросников обучающихся, работников образовательных организаций по вопросу их удовлетворенности организацией образовательного процесса | | | Ежегодно, апрель | Отдел образования, МКУ «ЦО ДСО» МО Каменский район, образовательные учреждения | Получение оценки уровня удовлетворенности организацией образовательного процесса |
| 3.3. | Проведение опроса родительской общественности о степени удовлетворенности качеством общего образования в районе | | | Ежегодно, март | Отдел образования, МКУ «ЦО ДСО» МО Каменский район, образовательные учреждения | Получение независимой оценки качества образовательных услуг. |
| 3.4. | Участие в федеральных, региональных контрольно-измерительных процедурах | | | Ежегодно | Отдел образования, МКУ «ЦО ДСО» МО Каменский район, образовательные учреждения | Получение внешней оценки качества образования |
| 3.5. | Участие в работе муниципального общественного Совета по независимой оценки качества образования при администрации муниципального образования Каменский район | | | Ежегодно в соответствии с планом работы Совета | МКУ «ЦО ДСО» МО Каменский район, образовательные учреждения | Получение независимой оценки качества и выстраивание рейтинга образовательных учреждений |
| 3.6. | Сбор, обработка, анализ данных оценки качества образования | | | Ежегодно, июнь | Отдел образования, МКУ «ЦО ДСО» МО Каменский район, | Оценка эффективности функционирования образовательных учреждений |
| 3.7. | Обеспечение участия обучающихся во всероссийской олимпиаде школьников, мероприятиях различных уровней | | | Ежегодно | Отдел образования, МКУ «ЦО ДСО» МО Каменский район, образовательные учреждения | Увеличение числа призеров регионального, всероссийского уровней. |
| **4.** | **Внедрение профессионального стандарта педагога** | | | | | |
| 4.1. | Совершенствование механизмов в формировании мотивации непрерывности профессионального роста педагогов | | | Ежегодно | МКУ «ЦО ДСО» МО Каменский район, образовательные учреждения | Увеличение количества педагогов, имеющих 1 и высшую квалификационные категории |
| 4.2. | Изучение и внедрение передового опыта в практику работы учреждений муниципального образования | | | Ежегодно | МКУ «ЦО ДСО» МО Каменский район, образовательные учреждения | Увеличение количества педагогов, использующих передовой опыт коллег. |
| 4.3. | Проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства и обеспечение участия педагогов в  региональных конкурсах педагогического мастерства | | | Ежегодно | Отдел образования, МКУ «ЦО ДСО» МО Каменский район, образовательные учреждения | Увеличение количества педагогов, участвующих в конкурах профессионального мастерства различных уровней |
| 4.4. | Участие в региональных семинарах, конференциях по проблемам оценки качества образования, мониторинговым исследованиям | | | Ежегодно (в соответствии с запланированными мероприятиями на региональном уровне) | Отдел образования, МКУ «ЦО ДСО» МО Каменский район, образовательные учреждения | Повышение уровня профессиональной компетентности и личностного развития педагогов |
| 4.5. |  | | |  |  |  |

**5. Ожидаемые результаты реализации Программы**

- Отношения среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена на уровне 1,5 процента к 2020 году;

- доля лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене – 100%;

- повышение качества обучения учащихся с 29% в 2015 году до 40% в 2020 году

- соответствие результатов мониторинговых исследований результатам оценки достижений обучающихся образовательными учреждениями: разность внутренней и внешней оценок качества образования не превышает 15%;

- увеличение доли учащихся, участвующих в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, и повышение результативности их участия: с 1,2 % в 2015 году до 5% в 2020 году;

- повышение результативности участия обучающихся в мероприятиях различных уровней: с 12% в 2015 году до 20% в 2020 году;

- увеличение доли педагогических работников, имеющих 1 и высшую квалификационные категории: с 60% в 2015 году до 80% в 2020 году.