**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования в Каменском районе»**

**за 2022 год.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы** | Комитет образования администрации муниципального образования  Каменский район |
| **Соисполнитель муниципальной программы** | МКУ "ЦБУ МО Каменский район" |
| **Дата составления отчета** | 28.02.2023 |

Исп.: Колобкова Наталья Викторовна,

Дорохова Елена Михайловна

Тел.: 4874421580

Комитет образования администрации муниципального образования представляет годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие образования в Каменском районе» за 2022 год.

Муниципальная программа «Развитие образования в Каменском районе» была утверждена постановлением администрации муниципального образования Каменский район **№5** **от 17января 2020 года**

**Цели муниципальной программы:**

1. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.

2. Внедрение новых методов обучения и образовательных технологий для повышения качества общего образования.

3. Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.

4.Обеспечение детей муниципального образования Каменский район качественным горячим питанием

5Вовлечение детей муниципального образования Каменский район в мероприятия патриотической направленности

**Основные задачи муниципальной программы**:

* Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды;
* Создание материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах для реализации основных и дополнительных программ естественнонаучной и технологической направленностей
* Обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации на территории Каменского района
* Реализация в необходимом объеме образовательных программ общего образования, повышение качества общего образования
* Обеспечение функционирования образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования в соответствии с установленными требованиями
* Реализация в необходимом объеме образовательных программ дошкольного образования, повышение качества дошкольного образования
* Обеспечение функционирования образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования в соответствии с установленными требованиями
* Реализация в необходимом объеме образовательных программ дополнительного образования, повышение качества дополнительного образования
* Обеспечение функционирования образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дополнительного образования в соответствии с установленными требованиями
* Обеспечение информационной открытости деятельности комитета по образованию по реализации Программы
* Повышение качества образования в общеобразовательных организациях муниципального образования Каменский район
* Создание условий для организации образовательного процесса, отвечающих современным требованиям
* Повышение качества питания детей

Программа устанавливает наиболее приоритетные элементы в образовательной сфере, в которых возможно наиболее эффективное и результативное использование финансовых ресурсов для достижения целей и решения задач социально-экономического развития в муниципалитете. При этом Программа не только определяет приоритетные

"точки роста", но и определяет конкретные механизмы участия образовательных учреждений Каменского района в реализации приоритетных направлений региона.

В 2022 году планировалось достижение 23 целевых показателей (индикаторов) из имеющихся 28, которые представлены **в отчете о результативности реализации муниципальной программы за 2022 год.**

5 показателей не планировавшиеся для реализации в 2022 году (указаны в результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы).

**Информация об изменениях, в муниципальную программу.**

В Постановление администрации муниципального образования Каменский район **№ 5** **от 17января 2020 года** были внесены изменения. Целью внесения изменений являлась изменение структуры программы, так как она приведена в соответствие на основании Постановления администрации №399 от 6 декабря 2022 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Каменский район». В программу внесены изменения для реализации регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" в связи с тем, что в ряд общеобразовательных учреждений Каменского района добавили финансирование на введение 2ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

**ОТЧЕТ**

**о выполнении мероприятий муниципальной программы за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители** | **Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов** | **Причина невыполнения запланированных мероприятий** | **Проблемы, возникшие при реализации мероприятия** |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «**Развитие общего образования»** | Комитет образования администрации муниципального образования Каменский район | 1. Реализация основных общеобразовательных программ общего образования  2. Предоставление мер социальной поддержки участникам образовательных отношений  3. Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, общего, основного общего и среднего общего образования  4. Осуществление государственного полномочия по предоставлению меры социальной поддержки родителям (законным представителям) детей-инвалидов, обучающихся по основным общеобразовательным программам на дому  5. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций  6. Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся»  7. Выплата стипендии главы администрации муниципального образования Каменский район за особые успехи в учебе.  8. Субсидии на укрепление материально – технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений)  9. Реализация комплекса противопожарных мероприятий  10. Разработка и проверка сметной документации  11. Проведение текущего ремонта муниципальными учреждениями | -- | -- |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «**Развитие дошкольного образования** |  | 1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования  2. Предоставление мер социальной поддержки участникам образовательных отношений  3. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных ДОО  4. Компенсация части платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные учреждения  5. Субсидии на укрепление материально – технической базы муниципальных дошкольных организаций (за исключением капитальных вложений)  6. Разработка и проверка сметной документации  7.Проведение текущего ремонта муниципальными учреждениями | -- | -- |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «**Развитие дополнительного образования»** |  | 1. Организация предоставления дополнительного образования детей  2. Предоставление мер социальной поддержки участникам образовательных отношений  3. Проведение текущего ремонта муниципальными учреждениями | -- | -- |
|  | Комплекс процессных мероприятий «**Совершенствование системы организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях Каменского района»** |  | 1. Финансирование питания детей  2. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях  3. ЗТО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях» |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «**Обеспечение реализации муниципальной программы»** |  | Обеспечение деятельности комитета образования |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «**Обеспечение деятельности МКУ «ЦОДСО»** |  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «**Развитие инфраструктуры образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования Каменский район»** |  | 1. Развитие инфраструктуры образовательных организаций дошкольного, общего и дополнительного образования детей  2. Укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за исключением капитальных вложений)  3. Предоставление субсидий из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований Тульской области на укрепление материально- технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений)  4. Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Председатель комитета образования администрации**  **муниципального образования Каменский район** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Н.В. Колобкова** |

**ОТЧЕТ**

**о расходах на реализацию мероприятий муниципальной программы**

**за счет всех источников финансирования за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия** | **Объем финансирования всего, тыс. руб.** | | **В т.ч. из федерального бюджета** | | **В т.ч. из бюджета Тульской области** | | **В т.ч. из бюджета муниципального образования Каменский район** | | **В т.ч. из бюджета муниципального образования (поселения)** | | **В т.ч. из внебюджетных источники** | |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** |
| **1** | **Региональный проект «Цифровая образовательная среда»** | 1156,8 | 1 156 ,8 | 1099,4 | 1 099, 4 | 45,8 | 45 ,8 | 11,6 | 11,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **Региональный проект «Современная школа»** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4.** | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие общего образования»** | 166987,5 | 158597,8 | 7223,7 | 7144,3 | 126738,2 | 119872,3 | 27720,6 | 26451,4 | 0 | 0 | 5305,0 | 5129,8 |
| 4.1 | Реализация основных общеобразовательных программ общего образования | 157207,7 | 148986,0 | 0 | 0 | 124187,1 | 117409,8 | 27715,6 | 26446,4 | 0 | 0 | 5305,0 | 5129,8 |
| 4.2 | Предоставление мер социальной поддержки участникам образовательных отношений | 2551,1 | 2462,5 | 0 | 0 | 2551,1 | 2462,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, общего, основного общего и среднего общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Осуществление государственного полномочия по предоставлению меры социальной поддержки родителям (законным представителям) детей-инвалидов, обучающихся по основным общеобразовательным программам на дому | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 7223,7 | 7144,3 | 7223,7 | 7144,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Выплата стипендии главы администрации муниципального образования Каменский район за особые успехи в учебе. | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Субсидии на укрепление материально – технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Реализация комплекса противопожарных мероприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Разработка и проверка сметной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Проведение текущего ремонта муниципальными учреждениями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий «**Развитие дошкольного образования** | 45 435, 2 | 40990,3 | 0 | 0 | 34645,2 | 31153,1 | 9140,3 | 8419,7 | 0 | 0 | 1649,7 | 1417,5 |
|  | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 43534,6 | 39215,1 | 0 | 0 | 32744,6 | 29377,9 | 9140,3 | 8419,7 | 0 | 0 | 1649,7 | 1417,5 |
|  | Предоставление мер социальной поддержки участникам образовательных отношений | 559,0 | 559,0 | 0 | 0 | 559,0 | 559,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных ДОО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Компенсация части платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные учреждения | 1341,6 | 1216,2 | 0 | 0 | 1341,6 | 1216,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Субсидии на укрепление материально – технической базы муниципальных дошкольных организаций (за исключением капитальных вложений) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Разработка и проверка сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение текущего ремонта муниципальными учреждениями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий «**Развитие дополнительного образования»** | 10212,2 | 10025,6 | 0 | 0 | 416,2 | 412,4 | 9796,0 | 9613,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Организация предоставления дополнительного образования детей | 9796,0 | 9613,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9796,0 | 9613,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Предоставление мер социальной поддержки участникам образовательных отношений | 416,2 | 412,4 | 0 | 0 | 416,2 | 412,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Проведение текущего ремонта муниципальными учреждениями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий «**Совершенствование системы организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях Каменского района»** | 2792,2 | 2648,4 | 1568,5 | 1523,8 | 1168,7 | 1082,9 | 55,0 | 41,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Финансирование питания детей | 2160,7 | 2087,4 | 1568,5 | 1523,8 | 537,2 | 521,9 | 55,0 | 41,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ЗТО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях» | 631,5 | 561,0 | 0 | 0 | 631,5 | 561,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Комплекс процессных мероприятий «**Обеспечение реализации муниципальной программы»** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспечение деятельности комитета образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Комплекс процессных мероприятий «**Обеспечение деятельности МКУ «ЦОДСО»** | 8720,0 | 8568,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8720,0 | 8568,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений | 8720,0 | 8568,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8720,0 | 8568,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Комплекс процессных мероприятий «**Развитие инфраструктуры образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования Каменский район»** | 2123,1 | 2068,3 | 0 | 0 | 2000,0 | 1948,3 | 123,1 | 120,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Развитие инфраструктуры образовательных организаций дошкольного, общего и дополнительного образования детей | 2123,1 | 2068,3 | 0 | 0 | 2000,0 | 1948,3 | 123,1 | 120,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за исключением капитальных вложений) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Предоставление субсидий из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований Тульской области на укрепление материально- технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого по муниципальной программе** | 237427,0 | 224055,2 | 9891,6 | 9767,5 | 165014,1 | 154514,8 | 55566,6 | 53225,6 |  |  | 6954,7 | 6547,3 |

В рамках реализации **регионального проекта «Цифровая образовательная среда»** 3 образовательных учреждения (МКОУ «Галицкая ОШ», МКОУ «Молчановская СШ», МКОУ «Каменская ОШ»») обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды (приобретены ноутбуки и МФУ).

В целях антитеррористической защищенности 13 зданий ОО дооснастили входные группы системами видеонаблюдения, произведена замена ограждения вокруг школы в МКОУ «Новопетровская СШ» и частичная замена ограждения со стороны сельхозуправления в МКОУ «Архангельская СШ им. А.А. Кудрявцева». Проведены косметические ремонты туалетных комнат в МКДОУ «Яблоневский детский сад» и МКОУ ДО «Каменский ДДТ», заменена входная дверь в МКОУ ДО «Каменская ДЮСШ». Проведен косметический ремонт помещений вМКУ "ЦОДСО» МО Каменский район.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Председатель комитета образования администрации**  **муниципального образования Каменский район** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Н.В. Колобкова** |

**ОТЧЕТ**

**о результативности реализации муниципальной программы за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Фактическое значение показателя на момент разработки программы** | **Значение на отчетную дату** | | **Причины отклонения** |
| **плановое** | **фактическое** |
|  | Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды (с нарастающим итогом) | единиц | 4 | 7 | 7 |  |
|  | В общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей (с нарастающим итогом) | единиц | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Количество государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Доля общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, в которых утверждены рабочие программы воспитания обучающихся на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся от общего количества общеобразовательных учреждений | % | 0 | 100 | 100 |  |
|  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 0 | 100 | 100 |  |
|  | Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 0 | 100 | 100 |  |
|  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в экономике региона | % | 0 | 100 | 100 |  |
|  | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | % | 0 | 100 | 100 |  |
|  | Увеличение доли муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | % | 70 | 80 | 80 |  |
|  | Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью не менее 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком | % | 20 | 100 | 100 |  |
|  | Доля обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования | % | 70 | 78 | 78 |  |
|  | Количество зданий, в которых выполнены мероприятия по благоустройству зданий | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Доступность дошкольного образования: отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих услугу дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 33 | 33 | 33 |  |
|  | Количество дополнительных мест для детей дошкольного возраста, созданных в образовательных организациях различных типов, в том числе количество дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, созданных в образовательных организациях различных типов | мест | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных ДОО к средней заработной плате в общем образовании в экономике региона | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Доля обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования | % | 70 | 75 | 75 |  |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования. | % | 70 | 70 | 70 |  |
|  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате в экономике региона | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Доля обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования | % | 70 | 78 | 78 |  |
|  | Доля образовательных учреждений, информационная открытость которых обеспечена, в общей численности образовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Доля педагогических работников ежегодно проходящих повышение квалификации | % | 33,3 | 33,3 | 33,3 |  |
|  | Доля педагогическихработников организаций,осуществляющих образовательную деятельность, в возрасте до 35 лет | % | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
|  | Доля общеобразовательных организаций, которым оказана наставническая (тьюторская) поддержка, (в том числе школ с низкими образовательными результатами) в общей численности общеобразовательных организаций | % | 10 | 10 | 10 |  |
|  | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательныхорганизаций и их оснащениюсредствами обучения ивоспитания | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Проведение благоустройства зданий образовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Доля образовательных организаций, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе таких организаций | % | 20 | 20 | 20 |  |
|  | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальныхобразовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальныхобразовательных организациях | % | 100 | 100 | 100 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Председатель комитета образования администрации**  **муниципального образования Каменский район** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Н.В. Колобкова** |

**РЕЗУЛЬТАТЫ**

**оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка фактической эффективности реализации муниципальной программы проведена по итогам ее реализации согласно методике, указанной в Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Каменский район.

1. **Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы**.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определена путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей результативности и эффективности муниципальной программы и их плановых значений.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатель** | **Степень достижения целевого показателя** |
|  | Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды (с нарастающим итогом) | **Факт/план**  **7/7=1** |
|  | В общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей (с нарастающим итогом) | **1/1=1** |
|  | Количество государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | **0 (мероприятия запланированы с 2023 года)** |
|  | Доля общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, в которых утверждены рабочие программы воспитания обучающихся на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся от общего количества общеобразовательных учреждений | **100/100=1** |
|  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | **100/100=1** |
|  | Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | **100/100=1** |
|  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в экономике региона | **100/100=1** |
|  | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | **100/100=1** |
|  | Увеличение доли муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | **80/80=1** |
|  | Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью не менее 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком | **100/100=1** |
|  | Доля обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования | **78/78=1** |
|  | Количество зданий, в которых выполнены мероприятия по благоустройству зданий | **0 (данный показатель не планировался для реализации в 2022 году)** |
|  | Доступность дошкольного образования: отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет | **100/100=1** |
|  | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих услугу дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | **33,3/33,3=1** |
|  | Количество дополнительных мест для детей дошкольного возраста, созданных в образовательных организациях различных типов, в том числе количество дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, созданных в образовательных организациях различных типов | **0 (открытие дополнительных мест не планировалось в 2022году)** |
|  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных ДОО к средней заработной плате в общем образовании в экономике региона | **100/100=1** |
|  | Доля обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования | **75/75=1** |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования. | **70/70=1** |
|  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате в экономике региона | **100/100=1** |
|  | Доля обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования | **78/78=1** |
|  | Доля образовательных учреждений, информационная открытость которых обеспечена, в общей численности образовательных учреждений | **100/100=1** |
|  | Доля педагогических работников ежегодно проходящих повышение квалификации | **33,3/33,3=1** |
|  | Доля педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в возрасте до 35 лет | **20/20=1** |
|  | Доля общеобразовательных организаций, которым оказана наставническая (тьюторская) поддержка, (в том числе школ с низкими образовательными результатами) в общей численности общеобразовательных организаций | **10/10=1** |
|  | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания | **0 (данный показатель не планировался для реализации в 2022 году)** |
|  | Проведение благоустройства зданий образовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации | **0 ( данный показатель не планировался для реализации в 2022 году)** |
|  | Доля образовательных организаций, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе таких организаций | **20/20=1** |
|  | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | **100/100=1** |

\*В случае если степень достижения цели превышает 1, значение показателя принимается равным 1.

Степень достижения целей (решения задач) = (сумма всех значений из таблице)/ на количество показателей

**Степень достижения целей (решения задач) = (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1=23)/23 = 1**

1. **Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы**.

Уровень финансирования реализации муниципальной программы =план /факт = …

**Уровень финансирования реализации муниципальной программы =237427,0/224055,2= 1,059**

1. **Эффективность реализации муниципальной программы.**

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) согласно применяемой методике рассчитывается по формуле:



где:

 - степень достижения целей (решения задач);

 - уровень финансирования реализации муниципальной программы.

**Эмп = 1х 1 =1**  - средняя эффективность реализации муниципальной программы;

**Проведенный анализ уровня эффективности реализации подпрограмм реализуемых в рамках муниципальной программы «Развитие образования в Каменском районе» позволяет сказать что, программа в 2022 году реализовывалась в целом эффективно**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Председатель комитета образования администрации**  **муниципального образования Каменский район** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Н.В. Колобкова** |