**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Каменский район на 2020-2026 годы»**

**за 2022 год.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы** | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры |
| **Соисполнитель муниципальной программы** | Сектор сельского хозяйства отдела экономического развития и сельского хозяйства администрации МО Каменский район;Отдел имущественных и земельных отношений администрации МО Каменский район. |
| **Дата составления отчета**  | 28.02.2023 |

Исп.: Калуцких Константин Михайлович

Тел.: 4874421297

Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации муниципального образования Каменский район представляет годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Каменский район на 2020-2026 годы»за 2022 год.

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Каменский район на 2020-2026 годы» была утверждена постановлением администрации муниципального образования Каменский район **№ 27 от 24.01.2019.**

**Цели муниципальной программы:**

1. Повышение инвестиционной привлекательности сельских территорий, развитие жилищного строительства в сельской местности.

2. Искоренение дикорастущего сорняка борщевика Сосновского и недопущение его дальнейшего распространения.

3. Создание комфортных условий для жизнедеятельности жителей сельских территорий.

**Основные задачи муниципальной программы**:

* Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе либо изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать на сельхозпредприятиях;
* Ликвидация очагов произрастания борщевика Сосновского;
* Повышение уровня обеспечения сельских населенных пунктов качественной питьевой водой;
* Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности и нуждающихся в улучшении жилищных условий;
* Повышение уровня газификации сельских населенных пунктов;
* Благоустройство сельских территорий.

Решение поставленных задач посредством реализации мероприятий позволит: повысить инвестиционную привлекательность сельских территорий, развивать жилищное строительство в сельской местности, искоренить дикорастущий сорняк борщевик Сосновского, создать комфортных условий для жизнедеятельности жителей сельских территорий.

**Информация об изменениях, в муниципальную программу.**

Постановление администрации муниципального образования Каменский район № 27 от 24.01.2019. Вносимые изменения позволяют достигать большинство запланированных целей и задач, поставленных муниципальной программой «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Каменский район на 2020-2026 годы» путем корректировки основных мероприятий муниципальной программы в части финансирования.

- Постановление администрации муниципального образования Каменский район № 36 от 08.02.2022 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Каменский район от 24 января 2019 г. № 27 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Каменский район на 2020-2026 годы»;

- Постановление администрации муниципального образования Каменский район № 83 от 21.03.2022 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Каменский район от 24 января 2019 г. № 27 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Каменский район на 2020-2026 годы»;

- Постановление администрации муниципального образования Каменский район № 179 от 20.05.2022 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Каменский район от 24 января 2019 г. № 27 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Каменский район на 2020-2026 годы»;

- Постановление администрации муниципального образования Каменский район № 305 от 08.09.2022 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Каменский район от 24 января 2019 г. № 27 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Каменский район на 2020-2026 годы»;

- Постановление администрации муниципального образования Каменский район № 355 от 07.11.2022 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Каменский район от 24 января 2019 г. № 27 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Каменский район на 2020-2026 годы».

 **ОТЧЕТ**

**о выполнении мероприятий муниципальной программы за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители** | **Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов** | **Причина невыполнения запланированных мероприятий** | **Проблемы, возникшие при реализации мероприятия** |
| 1. | Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры. | Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых специалистов | -- | -- |
| 2. | Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов «Комплексная борьба с борщевиком Сосновского» | Сектор сельского хозяйства отдела экономического развития и сельского хозяйства администрации МО Каменский район. | Борьба с борщевиком Сосновского | -- | -- |
| 3. | Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов «Благоустройство сельских территорий» | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры;Отдел имущественных и земельных отношений администрации МО Каменский район. | Благоустройство сельских территорий | -- | -- |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство сельских территорий» | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры; Отдел имущественных и земельных отношений администрации МО Каменский район. | Благоустройство сельских территорий | -- | -- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Начальник отдела ЖКХ, транспорта,****строительства и архитектуры администрации** **муниципального образования Каменский район**  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **С.В. Ермоленко** |

**ОТЧЕТ**

**о расходах на реализацию мероприятий муниципальной программы**

**за счет всех источников финансирования за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия** | **Объем финансирования всего, тыс. руб.** | **В т.ч. из федерального бюджета** | **В т.ч. из бюджета Тульской области** | **В т.ч. из бюджета муниципального образования Каменский район** | **В т.ч. из бюджета муниципального образования (поселения)**  | **В т.ч. из внебюджетных источники** |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** |
| 1 | **Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов** «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» | 1095,16667 | 1050,00 | 949,600 | 949,536 | 39,56667 | 39,564 | 106,00 | 60,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых специалистов | 1095,16667 | 1050,00 | 949,600 | 949, 536 | 39,56667 | 39,564 | 106,00 | 60,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | **Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов** «Комплексная борьба с борщевиком Сосновского» | 159,34506 | 159,023 | 0 | 0 | 146,14506 | 146, 14506 | 13,200 | 12,87794 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Борьба с борщевиком Сосновского | 159,34506 | 159,023 | 0 | 0 | 146,14506 | 146,14506 | 13,200 | 12,87794 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | **Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов** «Благоустройство сельских территорий» | 1800,64188 | 1800,64188 | 1210, 07135 | 1210,07135 | 50,37797 | 50,37797 | 0 | 0 | 370,24004 | 370,24004 | 169,95252 | 169,95252 |
| 3.1 | Развитие водоснабжения в сельской местности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Развитие жилищного строительства в сельской местности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Развитие газификации в сельской местности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Благоустройство сельских территорий | 1800,64188 | 1800,64188 | 1210, 07135 | 1210,07135 | 50,37797 | 50,37797 | 0 | 0 | 370,24004 | 370,24004 | 169,95252 | 169,95252 |
| 4. | **Комплекс процессных мероприятий** «Благоустройство сельских территорий» | 106,71524 | 106,71524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,71524 | 106,71524 |
| **Итого:** | **3 161,86885** | **3116,38012** | **2159,67135** | **2159,67135** | **236,08970** | **236,08703** | **119,20000** | **73,77794** | **370,24004** | **370,24004** | **276,66776** | **276,66776** |

Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых специалистов – 1 семья получила сертификат на улучшение жилищных условий;

Ликвидированы очаги произрастания борщевика Сосновского – 0,94 га;

Произведены ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети до МКОУ ДО «Каменская ДШИ» по ул. Советская, с. Архангельское;

Создана и обустроена детская игровая площадка п. Новопетровский Каменского района.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Начальник отдела ЖКХ, транспорта,****строительства и архитектуры администрации** **муниципального образования Каменский район**  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **С.В. Ермоленко** |

**ОТЧЕТ**

**о результативности реализации муниципальной программы за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Фактическое значение показателя на момент разработки программы** | **Значение на отчетную дату** | **Причины отклонения** |
| **плановое** | **фактическое** |
|  | Количество молодых семей и молодых специалистов, построивших или купивших жильё в сельской местности | единиц | 1 | 1 | 1 | - |
|  | Освобождение от борщевика Сосновского территории муниципального образования Каменский район | Га  | 0,94 | 0,94 | 0,94 | - |
|  | Протяженность реконструированных и введенных вновь систем водоснабжения | км | 0 | 0 | 0 | на 2022 год показатель не был запланирован  |
|  | Общая площадь построенного (приобретенного) жилья для граждан, проживающих в сельской местности и нуждающихся в улучшении жилищных условий | Кв. м | 0 | 0 | 0 | на 2022 год показатель не был запланирован |
|  | Протяженность газопроводов среднего и низкого давления, уличных газовых сетей, проложенных с целью газификации жилых домов и квартир | единиц | 0 | 0 | 0 | на 2022 год показатель не был запланирован |
|  | Количество газифицированных сельских жилых домов и квартир | единиц | 0 | 0 | 0 | на 2022 год показатель не был запланирован |
|  | Количество благоустроенных населенных пунктов | единиц | 2 | 2 | 2 | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Начальник отдела ЖКХ, транспорта,****строительства и архитектуры администрации** **муниципального образования Каменский район**  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **С.В. Ермоленко** |

**РЕЗУЛЬТАТЫ**

**оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка фактической эффективности реализации муниципальной программы проведена по итогам ее реализации согласно методике, указанной в Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Каменский район.

1. **Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы**.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определена путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей результативности и эффективности муниципальной программы и их плановых значений.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Показатель** | **Степень достижения целевого показателя** |
|  | Количество молодых семей и молодых специалистов, построивших или купивших жильё в сельской местности | 1/1=1 |
|  | Освобождение от борщевика Сосновского территории муниципального образования Каменский район | 0,94/0,94=1 |
|  | Количество благоустроенных населенных пунктов | 2/2=1 |

Степень достижения целей (решения задач) = 3/3=1

1. **Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы**.

Уровень финансирования реализации муниципальной программы = 3 116,38012/3 161,86885=0,99

1. **Эффективность реализации муниципальной программы.**

**Эмп =** 1х0,99=0,99

 - средняя эффективность (близкая к высокой) реализации муниципальной программы;

**Проведенный анализ уровня эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Каменский район на 2020-2026 годы» позволяет сказать что, программа в 2022 году реализовывалась эффективно**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Начальник отдела ЖКХ, транспорта,****строительства и архитектуры администрации** **муниципального образования Каменский район**  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **С.В. Ермоленко** |