**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования Архангельское Каменского района на 2022– 2028 годы»**

**за 2022 год.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы** | Сектор культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта, КДН и ЗП |
| **Соисполнитель муниципальной программы** | -- |
| **Дата составления отчета** | 01.03.2023 |

Исп.: Куликова Елена Викторовна

Тел.: 4874421368

Сектором культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта, КДН и ЗП подготовлен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования Архангельское Каменского района на 2022– 2028 годы»за 2022 год.

Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования Архангельское Каменского района на 2022– 2028 годы» была утверждена постановлением администрации муниципального образования Каменский район № 60 от 05.05.2022.

**Цель муниципальной программы - о**беспечение функционирования и развития муниципальных учреждений культуры, в том числе библиотек.

**Основные задачи муниципальной программы**:

* Приобщение населения муниципального образования к ценностям истории, культуры, воспитание чувства патриотизма, гордости за своё Отечество, область, район;
* Организация рационального и содержательного досуга людей, удовлетворение и развитие их культурных потребностей, создание условий для самореализации и раскрытия творческих способностей личности, занятий любительским художественным творчеством;
* Создание условий для функционирования и развития учреждений культуры.

**ОТЧЕТ**

**о выполнении мероприятий муниципальной программы за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители** | **Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов** | **Причина невыполнения запланированных мероприятий** | **Проблемы, возникшие при реализации мероприятия** |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности» | Сектор культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта, КДн и ЗП администрации муниципального образования Каменский район | 1. Предоставление муниципальных услуг учреждениями культурно-досугового типа: «Организация досуга граждан в кружках, творческих коллективах, клубных объединениях и иных клубных формированиях в муниципальных учреждениях культуры», «Организация и проведение концертов, концертных программ, фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных культурно-досуговых мероприятий»;  2. Проведение мероприятий, направленных на решение проблем инвалидов и инвалидности в сфере культуры. | -- | -- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Начальник сектора культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта, КДН и ЗП** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Е.В. Куликова** |

**ОТЧЕТ**

**о расходах на реализацию мероприятий муниципальной программы**

**за счет всех источников финансирования за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия** | **Объем финансирования всего, тыс. руб.** | | **В т.ч. из федерального бюджета** | | **В т.ч. из бюджета Тульской области** | | **В т.ч. из бюджета муниципального образования Каменский район** | | **В т.ч. из бюджета муниципального образования (поселения)** | | **В т.ч. из внебюджетных источники** | |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** |
| **1** | **Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности»** | **8744,24500** | **7844,79461** | **0** | **0** | **0** | **0** | **8744,24500** | **7844,79461** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) | 8744,24500 | 7844,79461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8744,24500 | 7844,79461 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого по муниципальной программе** | **8744,24500** | **7844,79461** | **0** | **0** | **0** | **0** | **8744,24500** | **7844,79461** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Денежные средства, предусмотренные программой были освоены на выплаты сотрудникам учреждения культуры, оплату ежемесячных платежей.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Начальник сектора культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта, КДН и ЗП** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Е. В. Куликова** |

**ОТЧЕТ**

**о результативности реализации муниципальной программы за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Фактическое значение показателя на момент разработки программы** | **Значение на отчетную дату** | | **Причины отклонения** |
| **плановое** | **фактическое** |
|  | Увеличение количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (фестивалях, конкурсах) | единиц | -- | 44 | 47 | -- |
|  | Увеличение количества населения, участвующего в работе культурно-досуговых формирований | единиц | -- | 40 | 43 | -- |
|  | Увеличение количества населения, участвующего в платных культурно-массовых мероприятиях | единиц | -- | 60 | 80 | -- |
|  | Увеличение количества мероприятий для населения Каменского района | единиц | -- | 700 | 734 | -- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Начальник сектора культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта, КДН и ЗП** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Е. В. Куликова** |

**РЕЗУЛЬТАТЫ**

**оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка фактической эффективности реализации муниципальной программы проведена по итогам ее реализации согласно методике, указанной в Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Каменский район.

1. **Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы**.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определена путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей результативности и эффективности муниципальной программы и их плановых значений.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатель** | **Степень достижения целевого показателя** |
|  | Увеличение количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (фестивалях, конкурсах) | 47/44=1\* |
|  | Увеличение количества населения, участвующего в работе культурно-досуговых формирований | 43/40=1\* |
|  | Увеличение количества населения, участвующего в платных культурно-массовых мероприятиях | 80/60=1\* |
|  | Увеличение количества мероприятий для населения Каменского района | 734/700=1\* |

\*В случае если степень достижения цели превышает 1, значение показателя принимается равным 1.

Степень достижения целей (решения задач) = (1+1+1+1)/4=1

1. **Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы**.

Уровень финансирования реализации муниципальной программы =7 844,79461/ 8 744,24500 = **0,90**

1. **Эффективность реализации муниципальной программы.**

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) согласно применяемой методике рассчитывается по формуле:



где:

 - степень достижения целей (решения задач);

 - уровень финансирования реализации муниципальной программы.

**Эмп = 1х0,90=0,9**  - средняя (близкая к высокой) эффективность реализации муниципальной программы;

**Проведенный анализ уровня эффективности реализации подпрограмм реализуемых в рамках муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования Архангельское Каменского района на 2022– 2028 годы» позволяет сказать что, программа в 2022 году реализовывалась эффективно**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Начальник сектора культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта, КДН и ЗП** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Е. В. Куликова** |