**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования Каменский район»**

**за 2022 год.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы** | Сектор культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта, КДН и ЗП |
| **Соисполнитель муниципальной программы** |  |
| **Дата составления отчета**  | 01.03.2023 |

Исп.: Куликова Елена Викторовна

Тел.: 4874421368

Сектором культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта, КДН и ЗП представляет годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования Каменский район»за 2022 год.

Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования Каменский район» была утверждена постановлением администрации муниципаль ого образования Каменский район **№ 174 от 30.05.2019.**

**Цели муниципальной программы:**

1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных учреждений культуры, в том числе библиотек.

**Основные задачи муниципальной программы**:

* Приобщение населения муниципального образования к ценностям истории, культуры, воспитание чувства патриотизма, гордости за своё Отечество, область, район
* Создание условий для организации обеспечения библиотечно-библиографического и информационного обслуживания с учетом потребностей и интересов различных социально-возрастных групп населения муниципального образования Каменский район
* Организация рационального и содержательного досуга людей, удовлетворение и развитие их культурных потребностей, создание условий для самореализации и раскрытия творческих способностей личности, занятий любительским художественным творчеством
* Создание условий для функционирования и развития учреждений культуры

**ОТЧЕТ**

**о выполнении мероприятий муниципальной программы за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители** | **Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов** | **Причина невыполнения запланированных мероприятий** | **Проблемы, возникшие при реализации мероприятия** |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности» | Сектор культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта, КДн и ЗП администрации муниципального образования Каменский район | 1. Предоставление муниципальных услуг учреждениями культурно-досугового типа: «Организация досуга граждан в кружках, творческих коллективах, клубных объединениях и иных клубных формированиях в муниципальных учреждениях культуры», «Организация и проведение концертов, концертных программ, фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных культурно-досуговых мероприятий»;2. Проведение мероприятий, направленных на решение проблем инвалидов и инвалидности в сфере культуры.  | -- | -- |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие библиотечного дела» |  | 1. предоставление муниципальных услуг в сфере библиотечного обслуживания: «Формирование, учет, обеспечение сохранности и безопасности фондов библиотек», «Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания», «Осуществление работы по библиографической обработке документов и организации системы каталогов и картотек» | -- | -- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Начальник сектора культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта, КДН и ЗП** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Е.В. Куликова** |

**ОТЧЕТ**

**о расходах на реализацию мероприятий муниципальной программы**

**за счет всех источников финансирования за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия** | **Объем финансирования всего, тыс. руб.** | **В т.ч. из федерального бюджета** | **В т.ч. из бюджета Тульской области** | **В т.ч. из бюджета муниципального образования Каменский район** | **В т.ч. из бюджета муниципального образования (поселения)**  | **В т.ч. из внебюджетных источники** |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** |
| 1 | Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов) | 178, 50391 | 178, 50391 | 122,75000 | 122,75000 | 45,40068 | 45,40068 | 10,35323 | 10,35323 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности» | 1526,2383 | 1526,2383 | 0 | 0 | 1526,23830 | 1526,23830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие библиотечного дела» | 4 989, 21618 | 4885,23964 | 0 | 0 | 1019,39662 | 1002,63339 | 3969,81956 | 3882,60625 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого по муниципальной программе** | **6 693, 95839** | **6589,98185** | **122,75000** | **122,75000** | **2591,03560** | **2574,27237** | **3980,17279** | **3892,95948** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Денежные средства, предусмотренные программой были освоены на выплаты сотрудникам учреждений культуры, оплату ежемесячных платежей, пополнение книжных фондов.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Начальник сектора культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта, КДН и ЗП**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Е.В. Куликова** |

**ОТЧЕТ**

**о результативности реализации муниципальной программы за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Фактическое значение показателя на момент разработки программы** | **Значение на отчетную дату** | **Причины отклонения** |
| **плановое** | **фактическое** |
|  | Увеличение показателя книгообеспеченности на 1 читателя муниципальных библиотек | % | - | 21,9 | 22 |  |
|  | Увеличение числа пользователей библиотек | единиц | - | 1880 | 2027 |  |
|  | Увеличение доли библиотек муниципального образования Каменский район, подключенных к сети «Интернет» | % | - | 100 | 100 |  |
|  | Увеличение количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (фестивалях, конкурсах) | единиц | - | 44 | 47 |  |
|  | Увеличение количества мероприятий для населения Каменского района | единиц | - | 700 | 734 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Начальник сектора культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта, КДН и ЗП**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Е.В.Куликова** |

**РЕЗУЛЬТАТЫ**

**оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка фактической эффективности реализации муниципальной программы проведена по итогам ее реализации согласно методике, указанной в Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Каменский район.

1. **Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы**.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определена путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей результативности и эффективности муниципальной программы и их плановых значений.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Показатель** | **Степень достижения целевого показателя** |
|  | Увеличение показателя книгообеспеченности на 1 читателя муниципальных библиотек | 22/21,9=1\* |
|  | Увеличение числа пользователей библиотек | 2027/1880=1\* |
|  | Увеличение доли библиотек муниципального образования Каменский район, подключенных к сети «Интернет» | 100/100=1\* |
|  | Увеличение количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (фестивалях, конкурсах) | 47/44=1\* |
|  | Увеличение количества мероприятий для населения Каменского района | 734/700=1\* |

\*В случае если степень достижения цели превышает 1, значение показателя принимается равным 1.

Степень достижения целей (решения задач) = 5/5=1

1. **Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы**.

Уровень финансирования реализации муниципальной программы =6589,98185/ 6 693, 95839 = **0,98**

1. **Эффективность реализации муниципальной программы.**

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) согласно применяемой методике рассчитывается по формуле:



где:

 - степень достижения целей (решения задач);

 - уровень финансирования реализации муниципальной программы.

**Эмп = 1х0,98=1**  - средняя (близкая к высокой) эффективность реализации муниципальной программы;

**Проведенный анализ уровня эффективности реализации подпрограмм реализуемых в рамках муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования Каменский район» позволяет сказать что, программа в 2022 году реализовывалась эффективно**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Начальник сектора культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта, КДН и ЗП**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Е.В. Куликова** |