**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании Каменский район на 2021-2027 годы»**

**за 2022 год.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы** | Сектор культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта, КДН и ЗП |
| **Соисполнитель муниципальной программы** |  |
| **Дата составления отчета**  | 01.03.2023 |

Исп.: Куликова Елена Викторовна

Тел.: 4874421368

Сектор культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта, КДН и ЗП администрации муниципального образования представляет годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании Каменский район на 2021-2027 годы»за 2022 год.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании Каменский район на 2021-2027 годы» была утверждена постановлением администрации муниципального образования Каменский район **№ 222 от 02.09.2020.**

**Цели муниципальной программы:**

1. Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования Каменский район.

2. Создание условий для самореализации и социальной адаптации детей и молодежи.

**Основные задачи муниципальной программы**:

* Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений, участвующих в развитии физической культуры и спорта;
* совершенствование нормативно-правовой базы отрасли и организации физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности;
* формирование современного информационного пространства с учетом потребностей граждан в получении качественных и достоверных сведений (предоставление информации гражданам о возможности регистрации на сайте gto.ru и других информационных пространствах путём размещения информации в СМИ;
* пропаганда здорового образа жизни и передового опыта работы в развитии физической культуры и спорта среди различных категорий населения;
* развитие спортивной инфраструктуры;
* повышение общественно-политической, инновационной и социально-значимой активности молодых людей района
* обеспечение информационно-пропагандистских мероприятий

**Информация об изменениях, в муниципальную программу.**

Постановление администрации муниципального образования Каменский район № 147 от 25.04.2022, №443 от 28.12.2022. Целью внесения изменений являлась корректировка средств бюджета.

**ОТЧЕТ**

**о выполнении мероприятий муниципальной программы за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители** | **Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов** | **Причина невыполнения запланированных мероприятий** | **Проблемы, возникшие при реализации мероприятия** |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «**Развитие физической культуры и спорта в МО Каменский район»**  | Сектор культуры, молодежной политики,физкультуры и спорта, КДН и ЗП администрации муниципального образования Каменский район | 1. Обеспечение конституционной гарантии и права гражданина на равный доступ к занятиям физической культурой и спортом на территории МО Каменский район 2.Уувеличение количества регулярно занимающихся физической культурой и, как следствие, укрепление здоровья населения3. Эффективное использование средств физической культуры и спорта, как профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения и правонарушений, как в молодежной среде, так и среди населения в целом 4.Поддержание высокой работоспособности и творческого долголетия, а также подготовленности спортсменов для участия в соревнованиях различных уровней5. Информирование жителей о спортивных событиях через информационные пространства, а также о возможности регистрации на информационных пространствах  | -- | -- |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «**Повышение эффективности реализации молодежной политики в МО Каменский район»** |  | 1.Повышение уровня общественно-политической, инновационной и социально-значимой активности, развитие интеллектуального и творческого потенциала молодого поколения2. Эффективная организация свободного времени и досуга молодежи 3. Патриотическое воспитание молодежи 4. Создание условий для улучшения здоровья молодого поколения5. Активное вовлечение различных категорий молодежи в процесс самореализации 6. Повышение количества информационно-пропагандистских мероприятий в сфере патриотического воспитания | -- | -- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Начальник сектора культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта, КДН и ЗП**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Е.В. Куликова** |

**ОТЧЕТ**

**о расходах на реализацию мероприятий муниципальной программы**

**за счет всех источников финансирования за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия** | **Объем финансирования всего, тыс. руб.** | **В т.ч. из федерального бюджета** | **В т.ч. из бюджета Тульской области** | **В т.ч. из бюджета муниципального образования Каменский район** | **В т.ч. из бюджета муниципального образования (поселения)**  | **В т.ч. из внебюджетных источники** |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** |
| **1** | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта в МО Каменский район»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Организация и проведение районных спартакиад среди общеобразовательных школ, обеспечение участия сборных команд района в областных соревнованиях, проводимых комитетом по спорту и молодежной политике Тульской области | 23,0 | 23,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,0 | 23,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Создание условий для занятий физической культурой и непрерывной реабилитации лиц с ограниченными возможностями | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании Каменский район»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие по популяризации семейных трудовых традиций | 124,26 | 124,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124,26 | 124,26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Мероприятия по подготовке талантливой молодежи | 40,0 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,0 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого по муниципальной программе** | **207,26** | **207,26** | **0** | **0** | **0** | **0** | **207,26** | **207,26** | **0** | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Начальник сектора культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта, КДН и ЗП**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Е.В. Куликова** |

**ОТЧЕТ**

**о результативности реализации муниципальной программы за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Фактическое значение показателя на момент разработки программы** | **Значение на отчетную дату** | **Причины отклонения** |
| **плановое** | **фактическое** |
|  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | - | 35,3 | 49 |  |
|  | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности | % | - | 41,0 | 46,0 |  |
|  | Удельный вес молодых людей в возрасте от 14 до 35лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию | % | - | 2 | 2,2 |  |
|  | Доля молодёжи, зарегистрированной в АИС «Молодёжь России» | % | - | 4 | 5,1 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Начальник сектора культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта, КДН и ЗП** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Е.В. Куликова** |

**РЕЗУЛЬТАТЫ**

**оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка фактической эффективности реализации муниципальной программы проведена по итогам ее реализации согласно методике, указанной в Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Каменский район.

1. **Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы**.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определена путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей результативности и эффективности муниципальной программы и их плановых значений.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Показатель** | **Степень достижения целевого показателя** |
|  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | 49/35,3=1\* |
|  | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности | 46/41=1\* |
|  | Удельный вес молодых людей в возрасте от 14 до 35лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию | 2,2/2=1\* |
|  | Доля молодёжи, зарегистрированной в АИС «Молодёжь России» | 5,1/4=1\* |

\*В случае если степень достижения цели превышает 1, значение показателя принимается равным 1.

Степень достижения целей (решения задач) = (1+1+1+1)/ 4=**1**

1. **Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы**.

Уровень финансирования реализации муниципальной программы = 207,26 /207,26 = **1**

1. **Эффективность реализации муниципальной программы.**

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) согласно применяемой методике рассчитывается по формуле:



где:

 - степень достижения целей (решения задач);

 - уровень финансирования реализации муниципальной программы.

**Эмп = 1х1=1 - высокая** эффективность реализации муниципальной программы;

**Проведенный анализ уровня эффективности реализации подпрограмм реализуемых в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании Каменский район на 2021-2027 годы» позволяет сказать что, программа в 2022 году реализовывалась эффективно**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Начальник сектора культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта, КДН и ЗП**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Е.В. Куликова** |