**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования и газопроводов муниципального образования Каменский район**

**на 2019-2030 годы»**

**за 2022 год.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы** | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации МО Каменский район. |
| **Соисполнитель муниципальной программы** | -- |
| **Дата составления отчета** | 27.02.2023 |

Исп.: Калуцких Константин Михайлович

Тел.: 4874421297

Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации муниципального образования Каменский район представляет годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования и газопроводов муниципального образования Каменский район на 2019-2030 годы» за 2022 год.

Муниципальная программа «Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования и газопроводов муниципального образования Каменский район на 2019-2030 годы» была утверждена постановлением администрации муниципального образования Каменский район **№ 22 от 24.01.2019.**

**Цель муниципальной программы -** содержание и эксплуатация газопроводов в соответствии с действующими нормами и правилами

**Основная задача муниципальной программы** - техническое обслуживание и ремонт газового оборудования и газопроводов.

Решение поставленных задач посредством реализации мероприятий позволит безаварийно эксплуатировать газовые сети и оборудование.

**Информация об изменениях, в муниципальную программу.**

Постановление администрации муниципального образования Каменский район № 22 от 24.01.2019. Вносимые изменения позволяют достигать большинство запланированных целей и задач, поставленных муниципальной программой «Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования и газопроводов муниципального образования Каменский район на 2019-2030 годы» путем корректировки основных мероприятий муниципальной программы в части финансирования.

- Постановление администрации муниципального образования Каменский район № 93 от 24.03.2022 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Каменский район от 24 января 2019 г. № 22 «Об утверждении муниципальной программы «Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования и газопроводов муниципального образования Каменский район на 2019-2030 годы»;

- Постановление администрации муниципального образования Каменский район № 354 от 07.11.2022 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Каменский район от 24 января 2019 г. № 22 «Об утверждении муниципальной программы «Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования и газопроводов муниципального образования Каменский район на 2019-2030 годы».

**ОТЧЕТ**

**о выполнении мероприятий муниципальной программы за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители** | **Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов** | **Причина невыполнения запланированных мероприятий** | **Проблемы, возникшие при реализации мероприятия** |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования и газопроводов» | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры. | 1) Надлежащее исполнение норм технической эксплуатации газопроводов (количество объектов) | -- | -- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Начальник отдела ЖКХ, транспорта,**  **строительства и архитектуры администрации**  **муниципального образования Каменский район** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **С.В. Ермоленко** |

**ОТЧЕТ**

**о расходах на реализацию мероприятий муниципальной программы**

**за счет всех источников финансирования за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия** | **Объем финансирования всего, тыс. руб.** | | **В т.ч. из федерального бюджета** | | **В т.ч. из бюджета Тульской области** | | **В т.ч. из бюджета муниципального образования Каменский район** | | **В т.ч. из бюджета муниципального образования (поселения)** | | **В т.ч. из внебюджетных источники** | |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** |
| **1** | **Комплекс процессных мероприятий**  **«Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования и газопроводов»** | **513,19883** | **513,14102** | **0** | **0** | **0** | **0** | **513,19883** | **513,14102** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1 | «Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования и газопроводов» | 513,19883 | 513,14102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513,19883 | 513,14102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого:** | | **513,19883** | **513,14102** | **0** | **0** | **0** | **0** | **513,19883** | **513,14102** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования и газопроводов МО Каменский район;

Надлежащее исполнение норм технической эксплуатации газопроводов.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Начальник отдела ЖКХ, транспорта,**  **строительства и архитектуры администрации**  **муниципального образования Каменский район** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **С.В. Ермоленко** |

**ОТЧЕТ**

**о результативности реализации муниципальной программы за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Фактическое значение показателя на момент разработки программы** | **Значение на отчетную дату** | | **Причины отклонения** |
| **плановое** | **фактическое** |
|  | Надлежащее исполнение норм технической эксплуатации газопроводов | кол-во | 5 | 5 | 5 | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Начальник отдела ЖКХ, транспорта,**  **строительства и архитектуры администрации**  **муниципального образования Каменский район** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **С.В. Ермоленко** |

**РЕЗУЛЬТАТЫ**

**оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка фактической эффективности реализации муниципальной программы проведена по итогам ее реализации согласно методике, указанной в Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Каменский район.

1. **Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы**.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определена путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей результативности и эффективности муниципальной программы и их плановых значений.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатель** | **Степень достижения целевого показателя** |
|  | Надлежащее исполнение норм технической эксплуатации газопроводов | 5/5=1 |

Степень достижения целей (решения задач) = 1/1=**1**

1. **Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы**.

Уровень финансирования реализации муниципальной программы = 513,14102/513,19883=**1**

1. **Эффективность реализации муниципальной программы.**

**Эмп = 1х1=0,99**  - высокая эффективность реализации муниципальной программы.

**Проведенный анализ уровня эффективности реализации муниципальной программы «Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования и газопроводов муниципального образования Каменский район на 2019-2030 годы» позволяет сказать что, программа в 2022 году реализовывалась эффективно**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Начальник отдела ЖКХ, транспорта,**  **строительства и архитектуры администрации**  **муниципального образования Каменский район** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **С.В. Ермоленко** |