**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Содействие занятости населения муниципального образования Каменский район»**

**за 2022 год.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы** | Территориальный отдел Каменского района центра занятости населения Ефремовского района государственного учреждения Тульской области «Центр занятости населения Тульской области» |
| **Соисполнитель муниципальной программы** | -- |
| **Дата составления отчета**  | 28.02.2023 |

Исп.: Самойлова Людмила Васильевна

Тел.: 4874421591

Территориальным отделом Каменского района центра занятости населения Ефремовского района государственного учреждения Тульской области «Центр занятости населения Тульской области» подготовлен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Содействие занятости населения муниципального образования Каменский район» за 2022 год.

Муниципальная программа «Содействие занятости населения муниципального образования Каменский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Каменский район от 19.02.2020 № 41 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Каменский район «Содействие занятости населения муниципального образования Каменский район на 2020-2022 годы».

**Цели муниципальной программы:**

- предоставление несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет возможности временного трудоустройства в свободное от учебы время;

 - осуществление гражданами трудовой деятельности, имеющей социально полезную направленность, организуемой в качестве дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу.

**Основные задачи муниципальной программы**:

-совершенствование системы создания временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в том числе для несовершеннолетних граждан , находящихся в трудной жизненной ситуации;

- совершенствование системы создания и финансирования временных рабочих мест для проведения общественных оплачиваемых работ.

**Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:**

- обеспечение численности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, принявших участие во временных работах ежегодно в количестве 34-44 человек, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации – 6-8 человек ежегодно;

- повышение у подрастающего поколения мотивации к труду;

- профилактика безнадзорности и правонарушений в молодежной среде за счет привлечения несовершеннолетних граждан к организованным формам трудовой занятости;

- обеспечение численности безработных граждан, принявших участие в оплачиваемых общественных работах ежегодно в количестве 2-3 человек;

- реализация потребности муниципальных учреждений в выполнении работ, носящих временный или сезонный характер;

- сохранение мотивации к труду лиц, имеющих длительный перерыв в работе, или не имеющих опыта работы, предоставление гражданам возможности получения материальной поддержки.

**Информация об изменениях в муниципальную программу.**

В муниципальную программу были внесены изменения (уточнение бюджетных ассигнований), утвержденные постановлением администрации муниципального образования Каменский район от 24.01.2022 № 18 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Каменский район от 19 февраля 2020 года № 41 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие занятости населения муниципального образования Каменский район на 2020-2022 годы»».

Для достижения цели и решения задач муниципальной программы «Содействие занятости населения муниципального образования Каменский район» были определены мероприятия и целевые показатели, отражающие конечные общественно значимые социально-экономические эффекты от реализации муниципальной программы.

**ОТЧЕТ**

**о выполнении мероприятий муниципальной программы за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители** | **Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов** | **Причина невыполнения запланированных мероприятий** | **Проблемы, возникшие при реализации мероприятия** |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «**Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан на территории муниципального образования Каменский район**» | Территориальный отдел Каменского района центра занятости населения Ефремовского района государственного учреждения Тульской области «Центр занятости населения Тульской области» | 1. Оказание консультационных услуг несовершеннолетним гражданам, в возрасте от14 до 18 лет, желающим работать в свободное от учебы время.
2. Предоставление государственных услуг несовершеннолетним гражданам, в возрасте от 14 до 18 лет: организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования; организация временного трудоустройства.
3. Организация и проведение открытых отборов для несовершеннолетних граждан, в возрасте от 14 до 18 лет.
4. Размещение информационных материалов по организации временной занятости несовершеннолетних граждан на официальном сайте муниципального образования Каменский район, в СМИ, социальных сетях и т.д. Изготовление и распространение раздаточных полиграфических материалов.
5. Финансовая поддержка в период временного трудоустройства.
 | -- | -- |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «**Развитие общественных работ безработных граждан на территории муниципального образования Каменский район»** | Территориальный отдел Каменского района центра занятости населения Ефремовского района государственного учреждения Тульской области «Центр занятости населения Тульской области» | 1. Оказание консультационных услуг гражданам, имущим работу, безработным гражданам, желающим принять участие в оплачиваемых общественных работах.
2. Предоставление государственных услуг гражданам: организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования; содействие гражданам в поиске работы.
3. Организация и проведение открытых отборов граждан, желающих принять участие в оплачиваемых общественных работах.
4. Размещение информационных материалов по организации оплачиваемых общественных работ на официальном сайте муниципального образования Каменский район, в СМИ, социальных сетях и т.д. Изготовление и распространение раздаточных полиграфических материалов.
5. Финансовая поддержка в период участия в оплачиваемых общественных работах.
 | -- | -- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Начальник территориального отдела Каменского района центра занятости населения Ефремовского района государственного учреждения Тульской области «Центр занятости населения Тульской области»** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Л.В. Самойлова** |

**ОТЧЕТ**

**о расходах на реализацию мероприятий муниципальной программы**

**за счет всех источников финансирования за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия** | **Объем финансирования всего, тыс. руб.** | **В т.ч. из федерального бюджета** | **В т.ч. из бюджета Тульской области** | **В т.ч. из бюджета муниципального образования Каменский район** | **В т.ч. из бюджета муниципального образования (поселения)**  | **В т.ч. из внебюджетных источники** |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** |
| **1.** | Комплекс процессных мероприятий**«Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан на территории муниципального образования Каменский район»** | **133,48113** | **133,45953** | **0** | **0** | **18,94596** | **18,94596** | **114,53517** | **114,51357** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1 | Оказание консультационных услуг несовершеннолетним гражданам, в возрасте от14 до 18 лет, желающим работать в свободное от учебы время. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Предоставление государственных услуг несовершеннолетним гражданам, в возрасте от 14 до 18 лет: организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования; организация временного трудоустройства. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Организация и проведение открытых отборов для несовершеннолетних граждан, в возрасте от 14 до 18 лет. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Размещение информационных материалов по организации временной занятости несовершеннолетних граждан на официальном сайте муниципального образования Каменский район, в СМИ, социальных сетях и т.д. Изготовление и распространение раздаточных полиграфических материалов. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Финансовая поддержка в период временного трудоустройства. | 133,48113 | 133,45953 | 0 | 0 | 18,94596 | 18,94596 | 114,53517 | 114,51357 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | Комплекс процессных мероприятий**«Развитие общественных работ безработных граждан на территории муниципального образования Каменский район»** | **50,00000** | **20,97517** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50,00000** | **20,97517** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2.1 | Оказание консультационных услуг гражданам, имущим работу, безработным гражданам, желающим принять участие в оплачиваемых общественных работах. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Предоставление государственных услуг гражданам: организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования; содействие гражданам в поиске работы. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Организация и проведение открытых отборов граждан, желающих принять участие в оплачиваемых общественных работах. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Размещение информационных материалов по организации оплачиваемых общественных работ на официальном сайте муниципального образования Каменский район, в СМИ, социальных сетях и т.д. Изготовление и распространение раздаточных полиграфических материалов. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Финансовая поддержка в период участия в оплачиваемых общественных работах. | 50,00000 | 20,97517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,00000 | 20,97517 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по муниципальной программе** | **183,48113** | **154,43470** | **0** | **0** | **18,94596** | **18,94596** | **164,53517** | **135,48874** | **0** | **0** | **0** | **0** |

В рамках реализации муниципальной программы в 2022 году было временно трудоустроено 32 человека в возрасте от 14 до18 лет, 10 человек приняли участие в оплачиваемых общественных работах.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Начальник территориального отдела Каменского района центра занятости населения Ефремовского района государственного учреждения Тульской области «Центр занятости населения Тульской области»** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Л.В. Самойлова** |

**ОТЧЕТ**

**о результативности реализации муниципальной программы за 2022 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Фактическое значение показателя на момент разработки программы** | **Значение на отчетную дату** | **Причины отклонения** |
| **плановое** | **фактическое** |
| Доля несовершеннолетних граждан в возрасте от14 до 18 лет, приступивших к временным работам от численности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в Каменском районе. | процент | -- | 20 | 19 | -- |
| Доля граждан – участников общественных работ от численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в отчетном периоде. | процент | -- | 1,8 | 1,9 | -- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Начальник территориального отдела Каменского района центра занятости населения Ефремовского района государственного учреждения Тульской области «Центр занятости населения Тульской области»** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Л.В. Самойлова** |

**РЕЗУЛЬТАТЫ**

**оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка фактической эффективности реализации муниципальной программы проведена по итогам ее реализации согласно методике, указанной в Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Каменский район.

1. **Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы**.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определена путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей результативности и эффективности муниципальной программы и их плановых значений.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Показатель** | **Степень достижения целевого показателя** |
| 1 | Доля несовершеннолетних граждан в возрасте от14 до 18 лет, приступивших к временным работам от численности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в Каменском районе. | 19/20=1 |
| 2 | Доля граждан – участников общественных работ от численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в отчетном периоде. | 1,9/1,8=1 |

Степень достижения целей (решения задач) = (1+1)/2 = **1**

1. **Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы**.

Уровень финансирования реализации муниципальной программы = 154,46470/183,48113=**0,8**

Финансирование проводилось исходя из фактической потребности.

1. **Эффективность реализации муниципальной программы.**

**Эмп =** 1х0,8**=0,8**  - средняя эффективность реализации муниципальной программы.

**Проведенный анализ уровня эффективности реализации муниципальной программы «Содействие занятости населения муниципального образования Каменский район» позволяет сказать что, программа в 2022 году реализовывалась эффективно**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Начальник территориального отдела Каменского района центра занятости населения Ефремовского района государственного учреждения Тульской области «Центр занятости населения Тульской области»** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Л.В. Самойлова** |