**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Сбор и транспортировка твердых и коммунальных отходов по муниципальному образованию Каменский район на 2019 – 2030 годы»**

**за 2022 год.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы** | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации МО Каменский район. |
| **Соисполнитель муниципальной программы** | -- |
| **Дата составления отчета**  | 27.02.2023 |

Исп.: Калуцких Константин Михайлович

Тел.: 4874421297

Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации муниципального образования Каменский район представляет годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Сбор и транспортировка твердых и коммунальных отходов по муниципальному образованию Каменский район на 2019 – 2030 годы» за 2022 год.

Муниципальная программа «Сбор и транспортировка твердых и коммунальных отходов по муниципальному образованию Каменский район на 2019 – 2030 годы» была утверждена постановлением администрации муниципального образования Каменский район **№ 26 от 24.01.2019.**

**Цели муниципальной программы:**

1. Создание и развитие комплексной эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования.

**Основные задачи муниципальной программы**:

* Восстановление экологического баланса территории муниципального образования;
* Поддержание комфортных условий проживания граждан.

Решение поставленных задач посредством реализации мероприятий позволит снизить стихийные несанкционированные свалки на территории муниципального образования, обеспечение своевременного сбора и вывоза ТКО.

**Информация об изменениях, в муниципальную программу.**

Постановление администрации муниципального образования Каменский район № 26 от 24.01.2019. Вносимые изменения позволяют достигать большинство запланированных целей и задач, поставленных муниципальной программой «Сбор и транспортировка твердых и коммунальных отходов по муниципальному образованию Каменский район на 2019 – 2030 годы» путем корректировки основных мероприятий муниципальной программы в части финансирования.

- Постановление администрации муниципального образования Каменский район № 37 от 08.02.2022 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Каменский район от 24 января 2019 г. № 26 «Сбор и транспортировка твердых и коммунальных отходов по муниципальному образованию Каменский район на 2019 – 2030 годы»;

- Постановление администрации муниципального образования Каменский район № 74 от 17.03.2022 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Каменский район от 24 января 2019 г. № 26 «Сбор и транспортировка твердых и коммунальных отходов по муниципальному образованию Каменский район на 2019 – 2030 годы»;

- Постановление администрации муниципального образования Каменский район № 170 от 16.05.2022 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Каменский район от 24 января 2019 г. № 26 «Сбор и транспортировка твердых и коммунальных отходов по муниципальному образованию Каменский район на 2019 – 2030 годы»;

- Постановление администрации муниципального образования Каменский район № 307 от 09.09.2022 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Каменский район от 24 января 2019 г. № 26 «Сбор и транспортировка твердых и коммунальных отходов по муниципальному образованию Каменский район на 2019 – 2030 годы»;

- Постановление администрации муниципального образования Каменский район № 353 от 07.11.2022 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Каменский район от 24 января 2019 г. № 26 «Сбор и транспортировка твердых и коммунальных отходов по муниципальному образованию Каменский район на 2019 – 2030 годы».

**ОТЧЕТ**

**о выполнении мероприятий муниципальной программы за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители** | **Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов** | **Причина невыполнения запланированных мероприятий** | **Проблемы, возникшие при реализации мероприятия** |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Сбор и транспортировка твердых и коммунальных отходов по муниципальному образованию Каменский район» | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры. | 1) Снижение стихийных несанкционированных свалок на территории муниципального образования;2) Обеспечения своевременного сбора и вывоза ТКО. | -- | -- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Начальник отдела ЖКХ, транспорта,****строительства и архитектуры администрации** **муниципального образования Каменский район**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **С.В. Ермоленко** |

**ОТЧЕТ**

**о расходах на реализацию мероприятий муниципальной программы**

**за счет всех источников финансирования за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия** | **Объем финансирования всего, тыс. руб.** | **В т.ч. из федерального бюджета** | **В т.ч. из бюджета Тульской области** | **В т.ч. из бюджета муниципального образования Каменский район** | **В т.ч. из бюджета муниципального образования (поселения)**  | **В т.ч. из внебюджетных источники** |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** |
| **1** | **Комплекс процессных мероприятий** **«Сбор и транспортировка твердых и коммунальных отходов по муниципальному образованию Каменский район»** | **432,05581** | **369,36556** | **0** | **0** | **0** | **0** | **432,05581** | **369,36556** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1 | «Сбор и транспортировка твердых и коммунальных отходов по муниципальному образованию Каменский район» | 432,05581 | 369,36556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432,05581 | 369,36556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | «Ремонт (обустройство) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| **Итого:** | **432,05581** | **369,36556** | **0** | **0** | **0** | **0** | **432,05581** | **369,36556** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Сбор и транспортировка твердых и коммунальных отходов по муниципальному образованию Каменский район

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Начальник отдела ЖКХ, транспорта,****строительства и архитектуры администрации** **муниципального образования Каменский район**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **С.В. Ермоленко** |

**ОТЧЕТ**

**о результативности реализации муниципальной программы за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Фактическое значение показателя на момент разработки программы** | **Значение на отчетную дату** | **Причины отклонения** |
| **плановое** | **фактическое** |
|  | Ликвидация стихийных несанкционированных свалок на территории муниципального образования | кол-во | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Количество вывезенного мусора | м3 | 0 | 0 | 324 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального образования по мере их возникновения |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Начальник отдела ЖКХ, транспорта,****строительства и архитектуры администрации** **муниципального образования Каменский район**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **С.В. Ермоленко** |

**РЕЗУЛЬТАТЫ**

**оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка фактической эффективности реализации муниципальной программы проведена по итогам ее реализации согласно методике, указанной в Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Каменский район.

1. **Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы**.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определена путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей результативности и эффективности муниципальной программы и их плановых значений.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Показатель** | **Степень достижения целевого показателя** |
|  | Ликвидация стихийных несанкционированных свалок на территории муниципального образования | 0/0=1 |
|  | Количество вывезенного мусора | 324/0=1 |

Степень достижения целей (решения задач) = (1+1)/2=1

1. **Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы**.

Уровень финансирования реализации муниципальной программы = 369,36556/432,05581=0,85

Финансирование проводилось по фактической потребности.

1. **Эффективность реализации муниципальной программы.**

**Эмп = 1х0,85=0,85**  - средняя эффективность реализации муниципальной программы.

**Проведенный анализ уровня эффективности реализации муниципальной программы «Сбор и транспортировка твердых и коммунальных отходов по муниципальному образованию Каменский район на 2019 – 2030 годы» позволяет сказать что, программа в 2022 году реализовывалась в целом эффективно**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Начальник отдела ЖКХ, транспорта,****строительства и архитектуры администрации** **муниципального образования Каменский район**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **С.В. Ермоленко** |