**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Повышение общественной безопасности и развитие местного самоуправления в муниципальном образовании Каменский район»**

**за 2022 год.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы** | Комитет по организационной работе и социальным вопросам администрации муниципального образования Каменский район  |
| **Соисполнитель муниципальной программы** | Отдел по правовой работе, кадрам и административной комиссии |
| **Дата составления отчета**  | 28.02.2023 |

Исп.: Хань Татьяна Анатольевна

Тел.: 4874421583

Комитет по организационной работе и социальным вопросам администрации муниципального образования Каменский район представляет годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Повышение общественной безопасности населения и развитие местного самоуправления в муниципальном образовании Каменский район» за 2022 год

Муниципальная программа «Повышение общественной безопасности населения и развитие местного самоуправления в муниципальном образовании Каменский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Каменский район от 21.04.2020 г. № 106 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение общественной безопасности населения и развитие местного самоуправления в муниципальном образовании Каменский район на 2020-2022 годы»

**Цели муниципальной программы:**

- формирование эффективной системы профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Каменский район и создание основы для снижения уровня преступности, гармонизация межнациональных отношений и укрепление единства российской нации;

- повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления;

- развитие и совершенствование системы территориального общественного самоуправления.

**Задачи муниципальной программы:**

 - активизация борьбы с пьянством, безнадзорностью несовершеннолетних;

- предупреждение преступлений, совершаемых на улицах и других общественных местах;

- совершенствование организации деятельности по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Каменский район;

- повышение уровня надежности системы антитеррористической безопасности муниципального образования Каменский район, обеспечение необходимого уровня защищенности объектов возможных террористических посягательств, расположенных на территории муниципального образования Каменский район;

- укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы межэтнического согласия;

- совершенствование системы противодействия и профилактики злоупотребления наркотиками различными слоями населения, создание среди населения атмосферы негативного отношения к наркотикам.

- реализация современных программ обучения кадров для органов местного самоуправления;

- вовлечение населения Каменского района в процессы формирования и развития ТОС для эффективного решения вопросов местного значения.

**Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:**

- оздоровить обстановку на улице и других общественных местах;

- улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи;

- усилить контроль за миграционными потоками, снизить количество незаконных мигрантов;

- снизить количество преступлений, совершаемых лицами в состоянии алкогольного опьянения

снизить количество несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на 100 подростков в возрасте от 14 до 17 лет;

- снизить количество преступлений, совершаемых лицами, ранее совершавшими преступления;

- снизить количество преступлений, совершенных лицами без постоянного источника доходов;

- снизить количество преступлений, совершаемых на улицах и других общественных местах,

- сохранить достигнутый 90% уровень эффективности принимаемых мер правового воздействия;

- увеличить число муниципальных образовательных организаций и учреждений культуры, оборудованных в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности объектов;

- увеличить количество зрителей и участников развлекательных и культурно-массовых мероприятий по информационно-пропагандистскому сопровождению антитеррористической деятельности.;

-укрепление и культивирование атмосферы межэтнического согласия

- повышение квалификации не менее 1 муниципального служащего, работников органов местного самоуправления, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы в администрации муниципального образования Каменский район, что будет способствовать созданию эффективной системы профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих, работников органов местного самоуправления, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы в администрации муниципального образования Каменский район, повышению эффективности кадровой политики в органах местного самоуправления, созданию условий для устойчивого социально-экономического развития муниципального образования, эффективной реализации конституционных полномочий местного самоуправления;

- укрепить доверие граждан к органам местного самоуправления Каменского района, в том числе и к органам ТОС; и институту старост сельских населенных пунктов;

- повысить социальную активность граждан в решении вопросов местного значения, реализации социально значимых инициатив населения.

**Информация об изменениях в муниципальную программу.**

В муниципальную программу были внесены изменения (уточнение бюджетных ассигнований), утвержденные постановлением администрации муниципального образования Каменский район от 11.04.2022 № 125 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Каменский район от 21.04.2020 № 106 «Об утверждении муниципальной программы « Повышение общественной безопасности населения и развития местного самоуправления в муниципальном образовании Каменский район на 2020-2022 годы».

Для достижения цели и решения задач муниципальной программы «Повышение общественной безопасности и развитие местного самоуправления в муниципальном образовании Каменский район» были определены целевые показатели (индикаторы), отражающие конечные общественно значимые социально-экономические эффекты от реализации муниципальной программы.

**ОТЧЕТ**

**о выполнении мероприятий муниципальной программы за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители** | **Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов** | **Причина невыполнения запланированных мероприятий** | **Проблемы, возникшие при реализации мероприятия** |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «**Профилактика правонарушений терроризма и экстремизма**» | Комитет по организационной работе и социальным вопросам | 1. Проведение комплекса мероприятий по повышению защищенности учреждений образования, установка систем видеонаблюдения2. Осуществление мероприятий по реализации Закона Тульской области от 14 ноября 2012 года №1822-ЗТО «Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Тульской области» в сфере участия населения в деятельности народных формирований правоохранительной направленности3. Организация проведения работы по выявлению и постановке на учет семей, находящихся в социально-опасном положении 4. Организация и проведение семинаров, лекций по профилактике пьянства, наркомании для обучающихся в общеобразовательных учреждениях 5. Проведение комплексных социальных и физкультурно-оздоровительных мероприятий и акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни, ориентацию на духовные ценности6. Проведение мероприятий, направленных на укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы межэтнического согласия | -- | -- |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий **Профессиональная переподготовка, повышение квалификации муниципальных служащих, работников органов местного самоуправления, замещающих должности не отнесенные к должностям муниципальной службы в администрации МО Каменский район** | Комитет по организационной работе и социальным вопросам | Мероприятия, направленные на профессиональную переподготовку, повышение квалификации муниципальных служащих, работников органов местного самоуправления | -- | -- |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий **«Развитие территориального общественного самоуправления»** | Комитет по организационной работе и социальным вопросам | Организация и проведение семинаров, лекций круглых столов и иных мероприятий для руководителей ТОС и старост сельских населенных пунктов | -- | -- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заместитель главы-председатель комитета** **по организационной работе и социальным вопросам** **администрации муниципального образования Каменский район** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Т.А. Хань** |

**ОТЧЕТ**

**о расходах на реализацию мероприятий муниципальной программы**

**за счет всех источников финансирования за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия** | **Объем финансирования всего, тыс. руб.** | **В т.ч. из федерального бюджета** | **В т.ч. из бюджета Тульской области** | **В т.ч. из бюджета муниципального образования Каменский район** | **В т.ч. из бюджета муниципального образования (поселения)**  | **В т.ч. из внебюджетных источники** |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** |
| **1.** | Комплекс процессных мероприятий**«Профилактика правонарушений терроризма и экстремизма»** | **30,0** | **30,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **30,0** | **30,0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1 | Проведение комплекса мероприятий по повышению защищенности учреждений образования, установка систем видеонаблюдения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Осуществление мероприятий по реализации Закона Тульской области от 14 ноября 2012 года №1822-ЗТО «Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Тульской области» в сфере участия населения в деятельности народных формирований правоохранительной направленности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Организация проведения работы по выявлению и постановке на учет семей, находящихся в социально-опасном положении | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Организация и проведение семинаров, лекций по профилактике пьянства, наркомании для обучающихся в общеобразовательных учреждениях | 10,0 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Проведение комплексных социальных и физкультурно-оздоровительных мероприятий и акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни, ориентацию на духовные ценности | 10,0 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Проведение мероприятий, направленных на укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы межэтнического согласия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий**«Профессиональная переподготовка, повышение квалификации муниципальных служащих, работников органов местного самоуправления, замещающих должности не отнесенные к должностям муниципальной службы в администрации МО Каменский район»** | 6,0 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Мероприятия, направленные на профессиональную переподготовку, повышение квалификации муниципальных служащих, работников органов местного самоуправления | 6,0 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | **Комплекс процессных мероприятий****«Развитие территориального общественного самоуправления»** | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Организация и проведение семинаров, лекций круглых столов и иных мероприятий для руководителей ТОС и старост сельских населенных пунктов | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по муниципальной программе:** | **46,0** | **46,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **46,0** | **46,0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заместитель главы-председатель комитета** **по организационной работе и социальным вопросам** **администрации муниципального образования Каменский район** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Т.А. Хань** |

**ОТЧЕТ**

**о результативности реализации муниципальной программы за 2022 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Фактическое значение показателя на момент разработки программы** | **Значение на отчетную дату** | **Причины отклонения** |
| **плановое** | **фактическое** |
| Количество преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения | единица | 25 | 25 | 22 | целевой показатель с желаемой тенденцией развития - снижение значений |
| Количество несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на 100 подростков в возрасте 14-17 лет | условные единицы | 0 | 0 | 0 | целевой показатель с желаемой тенденцией развития - снижение значений |
| Количество преступлений, совершенных лицами без постоянного источника доходов | единица | 7 | 7 | 6 | целевой показатель с желаемой тенденцией развития - снижение значений |
| Количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления | единица | 32 | 32 | 26 | целевой показатель с желаемой тенденцией развития - снижение значений |
| Количество преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах | единица | 3 | 3 | 3 | целевой показатель с желаемой тенденцией развития - снижение значений |
| Количество зрителей и участников развлекательных и культурно-массовых мероприятий по информационно-пропагандистскому сопровождению антитеррористической деятельности | человек | 150 | 150 | 156 | -- |
| Количество государственных образовательных организаций и учреждений культуры, оборудованных в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности объектов | единица | 15 | 15 | 15 | -- |
| количество зрителей и участников информационных, развлекательных и культурно-массовых мероприятий по созданию атмосферы межэтнического согласия | человек | 220 | 220 | 229 | -- |
| Количество участников мероприятий по воспитанию атмосферы негативного отношения к наркотикам | человек | 150 | 150 | 158 | -- |
| Количество сотрудников администрации МО Каменский район прошедших переподготовку и повышение квалификации | человек | 3 | 3 | 3 | -- |
| Количество населения, охваченных деятельностью органов ТОС и старост сельских населенных пунктов | человек | 3789 | 3789 | 3792 | -- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заместитель главы-председатель комитета** **по организационной работе и социальным вопросам** **администрации муниципального образования Каменский район** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Т.А. Хань** |

**РЕЗУЛЬТАТЫ**

**оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка фактической эффективности реализации муниципальной программы проведена по итогам ее реализации согласно методике, указанной в Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Каменский район.

1. **Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы**.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определена путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей результативности и эффективности муниципальной программы и их плановых значений.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Показатель** | **Степень достижения целевого показателя** |
|  | Количество преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения | 25/22=1\* |
|  | Количество несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на 100 подростков в возрасте 14-17 лет | 1 |
|  | Количество преступлений, совершенных лицами без постоянного источника доходов | 7/6=1\* |
|  | Количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления | 32/26=1\* |
|  | Количество преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах | 3/3=1 |
|  | Количество зрителей и участников развлекательных и культурно-массовых мероприятий по информационно-пропагандистскому сопровождению антитеррористической деятельности | 156/150=1\* |
|  | Количество государственных образовательных организаций и учреждений культуры, оборудованных в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности объектов | 15/15=1\* |
|  | количество зрителей и участников информационных, развлекательных и культурно-массовых мероприятий по созданию атмосферы межэтнического согласия | 229/220=1\* |
|  | Количество участников мероприятий по воспитанию атмосферы негативного отношения к наркотикам | 158/150=1\* |
|  | Количество сотрудников администрации МО Каменский район прошедших переподготовку и повышение квалификации | 3/3=1 |
|  | Количество населения, охваченных деятельностью органов ТОС и старост сельских населенных пунктов | 3792/3789=1\* |

\*В случае если степень достижения цели превышает 1, значение показателя принимается равным 1.

Степень достижения целей (решения задач) = (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/11 = **1**

1. **Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы**.

Уровень финансирования реализации муниципальной программы = 46,000/46,000=**1**

1. **Эффективность реализации муниципальной программы.**

**Эмп =** 1х1**=1**  - средняя (близкая к высокой) эффективность реализации муниципальной программы.

**Проведенный анализ уровня эффективности реализации муниципальной программы «Повышение общественной безопасности и развитие местного самоуправления в муниципальном образовании Каменский район» позволяет сказать что, программа в 2022 году реализовывалась эффективно**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заместитель главы-председатель комитета** **по организационной работе и социальным вопросам** **администрации муниципального образования Каменский район** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Т.А. Хань** |