Годовой отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Каменский район на 2014-2020 годы»  за 2015 год.

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел экономического развития и сельского хозяйства администрации муниципального образования Каменский район |
| --- | --- |
| Соисполнитель муниципальной программы | Сектор имущественных отношений; отдел по ЖКХ, строительству, архитектуре и муниципальному контролю; финансовое управление; государственное учреждение Центр занятости населения Каменского района (по согласованию) |
| Дата составления отчета | 25.02.2016г. |

Начальник отдела экономического

развития и сельского хозяйства                                          Л.А. Кузина

Исп.: Гаврилина Е.Н.

Тел.: 4874421583

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Каменский район на 2014 – 2020 годы»  за 2015 год

Отдел экономического развития и сельского хозяйства администрации  муниципального образования Каменский район представляет годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Каменский район на 2014 - 2020 годы» за 2015 год.

Описание целей, которые были поставлены для достижения в 2015году,

и конкретных результатов, достигнутых за отчетный период.

Программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Каменский район на 2014-2020 годы» была утверждена постановлением администрации муниципального образования Каменский район № 113 от 18.04.2014г.

Цель Программы - формирование модели развитого малого и среднего предпринимательства, обладающей долгосрочным потенциалом роста и обеспечивающей повышение его вклада в решение социальных и экономических проблем района.

Основные задачи Программы:

- стимулирование инвестиционной деятельности малого и среднего предпринимательства в реальном секторе экономики путем развития системы финансово-кредитной поддержки, обеспечивающей равный доступ к финансовым ресурсам всех субъектов малого и среднего предпринимательства независимо от места расположения на территории муниципального образования Каменский район.

- содействие повышению эффективности государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании;

- стимулирование производственной и инновационной деятельности малых и средних предприятий приоритетных видов деятельности, включая стимулирование установления взаимовыгодных экономических связей между крупными компаниями и малыми и средними предприятиями, содействие малым и средним предприятиям в разработке и освоении выпуска новых видов продукции;

- повышение уровня информационного и кадрового обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства;

- снятие неоправданных административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности;

- предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства комплекса услуг по всем аспектам ведения предпринимательской деятельности на основе дальнейшего развития инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

- стимулирование вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность.

Решение поставленных задач позволит сохранить и развить позитивную динамику в секторе малого и среднего предпринимательства, обеспечив при этом ежегодный рост налоговых поступлений в консолидированный бюджет района и создание  новых рабочих мест.

В целях реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Каменский район на 2014-2020 годы» были определены целевые показатели (индикаторы). Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) приведены в таблице.

| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному<*> | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Каменский район на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 55,7 | 51,4 | 56,1 |  |
| 2 | Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме валового регионального продукта | % | 85 | 60 | 93,7 |  |
| 3 | Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Каменский район | ед. | 26 | 24 | 36 |  |
| 4 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка по муниципальной программе поддержки | ед. | 0 | 3 | 1 | Поддержка была оказана в рамках финансирования |
| 5 | Объем налоговых поступлений в бюджет муниципального образования Каменский район в результате реализации субъектами малого и среднего предпринимательства проектов. получивших поддержку в рамках муниципальной программы | тыс. руб. | 0 | 108 | 0 | Фактическая оплата налогов произведена в 2016 г. |
| 6 | Количество рабочих мест, созданных (сохраненных) в результате реализации субъектами малого и среднего предпринимательства проектов, получивших финансовую поддержку в рамках муниципальной программы | ед. | 0 | 17 | 3 | Поддержка была оказана 1 субъекту малого предпринимательства предоставлением рабочих мест 3 чел. |
| 7 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, прошедших обучение | ед. | 0 | 5 | 0 | Отсутствие финансирования |
| 8 | Количество созданных субъектов малого и среднего предпринимательства, относящихся к категории молодежного предпринимательства | ед. | 4 | 6 | 10 |  |

<*> - Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

В 2015 году из-за отсутствия финансирования муниципальной программы обучение  субъектов малого и среднего предпринимательства не проводилось.

Целевые показатели (индикаторы) рассчитаны на основании статистических данных, а так же отчетных данных отдела экономического развития и сельского хозяйства.

Описание результатов реализации основных мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Каменский район на 2014 – 2020 годы» были запланированы мероприятия, реализация которых началась в 2015 году.

Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, входящих в состав подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, основного мероприятия<*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Каменский район на 2014-2020 годы | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1.1 | Организация и проведение мониторинга в области развития субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического развития и сельского хозяйства | 2014 | 2020 | 2014 | -- | 2014 | -- | -- |
| 1.2 | Ведение базы данных «Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки» | Отдел экономического развития и сельского хозяйства | 2014 | 2020 | 2014 | -- | 2014 | -- | -- |
| 1.3 | Проведение торжественного собрания, посвященного «Дню российского предпринимателя» | Отдел экономического развития и сельского хозяйства | 2014 | 2020 | 2014 | -- | 2014 | -- | -- |
| 1.4 | Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках, конференциях, семинарах и иных мероприятиях, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического развития и сельского хозяйства | 2014 | 2020 | 2014 | -- | 2014 | -- | -- |
| 1.5 | Содействие формированию положительного образа предпринимателя, популяризации роли предпринимательства | Отдел экономического развития и сельского хозяйства | 2014 | 2020 | 2014 | -- | 2014 | -- | -- |
| 1.6 | Организация и проведение при содействии комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам развития бизнеса. | Отдел экономического развития и сельского хозяйства | 2014 | 2020 | 2014 | -- | 2014 | -- | -- |
| 1.7 | Организация и проведение при содействии министерства труда и социальной защиты Тульской области обучающих семинаров по направлению «Охрана труда. Профилактика производственного травматизма» для руководителей и специалистов малых и средних предприятий, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере производства. | Отдел экономического развития и сельского хозяйства | 2014 | 2020 | 2014 | -- | 2014 | -- | -- |
| 1.8 | Проведение заседаний координационных советов по вопросам развития субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического развития и сельского хозяйства | 2014 | 2020 | 2014 | -- | 2014 | -- | -- |
| 1.9 | Содействие в организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства в конкурсах, проводимых департаментом предпринимательства и потребительского рынка Тульской области в рамках реализации механизмов финансово- кредитной поддержки | Отдел экономического развития и сельского хозяйства | 2014 | 2020 | 2014 | -- | 2014 | -- | -- |
| 1.10 | Проведения открытого конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства по предоставлению грантов на развитие собственного бизнеса начинающим субъектам малого предпринимательства | Отдел экономического развития и сельского хозяйства | 2014 | 2020 | 2014 | -- | 2014 | -- | -- |
| 1.11 | Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, направленных на решение социальных проблем | Отдел экономического развития и сельского хозяйства | 2014 | 2020 | 2014 | -- | 2014 | -- | -- |
| 1.12 | Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с проведением на их предприятиях энергетических обследований | Отдел экономического развития и сельского хозяйства | 2014 | 2020 | 2014 | -- | 2014 | -- | -- |
| 1.13 | Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность производственной или инновационной направленности, на присоединение к электросетям (до 1000кВт) | Отдел экономического развития и сельского хозяйства | 2014 | 2020 | 2014 | -- | 2014 | -- | -- |
| 1.14 | Оказание содействия в выделении мест под размещение рекламы о бизнесе субъектов малого и среднего предпринимательства с целью повышения их имиджа | Отдел экономического развития и сельского хозяйства | 2014 | 2020 | 2014 | -- | 2014 | -- | -- |
| 1.15 | Оказание имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства за счет формирования перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического развития и сельского хозяйства | 2014 | 2020 | 2014 | -- | 2014 | -- | -- |
| 1.16 | Оказание консультационных услуг и финансовой помощи безработным гражданам, имеющим намерение открыть собственное дело | Отдел экономического развития и сельского хозяйства | 2014 | 2020 | 2014 | -- | 2014 | -- | -- |
| 1.17 | Предоставление государственной услуги субъектам малого и среднего предпринимательства в: - подборе необходимых работников; - организации оплачиваемых общественных работ; - организации профессионального обучения по профессиям и специальностям, востребуемым субъектами малого и среднего предпринимательства, из числа безработных граждан | Отдел экономического развития и сельского хозяйства | 2014 | 2020 | 2014 | -- | 2014 | -- | -- |
| 1.18 | Организация и проведение ярмарок вакансий и учебных рабочих мест с целью подбора кадрового персонала для субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического развития и сельского хозяйства | 2014 | 2020 | 2014 | -- | 2014 | -- | -- |
| 1.19 | Содействие развитию молодежного предпринимательства в рамках программы «Ты-предприниматель» | Отдел экономического развития и сельского хозяйства | 2014 | 2020 | 2014 | -- | 2014 | -- | -- |

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 2014-2020 годы»

Отчет

об исполнении средств бюджета муниципального образования

Каменский район на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись – план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату <*> | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Каменский район на 2014 – 2020 годы | Отдел экономического развития и сельского хозяйства | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Тульской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования Каменский район |  |  |  |  | 498,9 | 498,9 | 498,9 |
|  |  |  | Внебюджетные источники, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приносящая доход деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Физические лица |  |  |  |  |  |  |  |

<*>  Для годового отчета – 31 декабря отчетного года.

Информация об изменениях, в муниципальную программу.

В течение 2015 года в муниципальную программу «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Каменский район в 2014 – 2020 годы»  были внесены изменения постановлением администрации муниципального образования Каменский район № 396 от 08.12.2015г. Изменена информация о сумме  бюджетных ассигнований программы на 2015 год в  целом, в том числе и в разрезе планируемых на период 2015 -2016 годов мероприятий и работ по реализации программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Каменский район в 2014 – 2020 годы».