**Годовой отчет об исполнении муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Каменский район» за 2020 год.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы** | Отдел экономического развития и сельского хозяйства администрации муниципального образования Каменский район |
| **Соисполнитель муниципальной программы** | отдел имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования Каменский район;финансовое управление администрации муниципального образования Каменский район;отдел образования администрации муниципального образования Каменский район;комитет по организационной работе и социальным вопросам администрации муниципального образования Каменский район. |
| **Дата составления отчета**  | 26.02.2021 |

**Начальник отдела экономического**

**развития и сельского хозяйства Л.А. Кузина**

Исп.: Гаврилина Е.Н.

Тел.: 4874421583

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Каменский район» за 2020 год**

Отдел экономического развития и сельского хозяйства администрации муниципального образования Каменский район представляет годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Каменский район»за 2020 год.

**Описание целей, которые были поставлены для достижения в 2020 году,**

**и конкретных результатов, достигнутых за отчетный период.**

Программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Каменский район» была утверждена постановлением администрации муниципального образования Каменский район № 259 от 28 сентября 2018г.

**Цель Программы** – создание условий для повышения эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (далее СОНКО) на территории муниципального образования Каменский район посредством оказания консультационной, имущественной и финансовой поддержки.

**Основные задачи** **Программы**:

* Поддержка и популяризация деятельности СОНКО на территории муниципального образования Каменский район;
* Увеличение количества граждан, активно участвующих в общественной жизни района;
* Формирование механизмов взаимодействия между администрацией муниципального образования Каменский район и СО НКО.

Достижение поставленных целей и задач в рамках программы позволит обеспечить создание прозрачной и конкурентной системы муниципальной поддержки СО НКО, повышение информированности населения о деятельности СО НКО, увеличение количества граждан, принимающих участие в деятельности СО НКО.

В целях реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Каменский район» были определены целевые показатели (индикаторы). Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) приведены в таблице.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Отчетный год |
| план | факт |
| 1 | Количество информационных материалов о деятельности СО НКО, размещенных в средствах массовой информации | единиц | 30 за весь период действия программы | 15 | Плановый показатель рассчитан на весь период реализации программы |
| 2 | Число участников задействованных при реализации социально-значимых проектов | человек | 20 | 25 | Участники мероприятий организованных ТОС |
| 3 | Количество СО НКО – получателей поддержки (консультационной, имущественной и финансовой) | единиц | 1 | 1 | Указаны СО НКО, получившие консультационную и имущественную поддержки |

В 2020 году финансирование программы было обеспечено исходя из фактической потребности. Финансовая поддержка СО НКО не оказывалась из-за отсутствия организаций, соответствующих запрашиваемым критериям.

Целевые показатели (индикаторы) рассчитаны на основании статистических данных, а так же отчетных данных отдела экономического развития и сельского хозяйства.

**Описание результатов реализации основных мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году.**

В рамках реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Каменский район» были запланированы мероприятия, реализация которых началась в 2019 году.

**Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, входящих в состав подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, основного мероприятия<\*> |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Развитие механизмов оказания информационной, консультационной, организационной, имущественной и финансовой поддержки социально ориентированным коммерческим организациям** | -- | -- | -- | *--* | *--* | *--* | *--* | *--* |
| 1.1 | Предоставление имущества муниципального образования Каменский район в безвозмездное пользование или на условиях аренды в соответствии с действующим законодательством  | Отдел экономического развития и сельского хозяйства | 2018 | 2024 | 2018 | *--* | 2018 | *--* | *--* |
| 1.2 | Проведение районных конкурсов социально значимых проектов НКО и органов территориального общественного самоуправления | Отдел экономического развития и сельского хозяйства | 2018 | 2024 | 2018 | *--* | 2018 | *--* | *--* |
| 1.3 | Ведение Муниципального реестра СО НКО – получателей поддержки администрации муниципального образования Каменский район  | Отдел экономического развития и сельского хозяйства | 2018 | 2024 | 2018 | *--* | 2018 | *--* | *--* |
| 1.4 | Ведение Муниципального реестра СО НКО – получателей поддержки администрации муниципального образования Каменский район  | Отдел экономического развития и сельского хозяйства | 2018 | 2024 | 2018 | *--* | 2018 | *--* | *--* |
| 1.5 | Организация и проведение совещаний с представителями СО НКО и территориального общественного самоуправления (далее - ТОС) по актуальным темам | Отдел экономического развития и сельского хозяйства | 2018 | 2024 | 2018 | *--* | 2018 | *--* | *--* |
| 1.6 | Организация и проведение совместных мероприятий администрации и СОНКО:- физкультурно-спортивных;- праздничных;- информирования населения по вопросам социальной поддержки  | Отдел экономического развития и сельского хозяйства | 2018 | 2024 | 2018 | *--* | 2018 | *--* | *--* |
| 1.7 | Проведение информационных мероприятий (встреч, круглых столов) с участием лидеров СО НКО, ТОС и представителей органов местного самоуправления  | Отдел экономического развития и сельского хозяйства | 2018 | 2024 | 2018 | *--* | 2018 | *--* | *--* |
| 1.8 | Организация мониторинга и анализа финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности СО НКО (контроль реализации и оценка эффективности муниципальной программы)  | Отдел экономического развития и сельского хозяйства | 2018 | 2024 | 2018 | *--* | 2018 | *--* | *--* |
| 1.9 | Распространение положительного опыта организации работы СО НКО и ТОС по вовлечению жителей в социально значимую деятельность | Отдел экономического развития и сельского хозяйства | 2018 | 2024 | 2018 | *--* | 2018 | *--* | *--* |

<\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

**Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Каменский район»**

**Отчет**

**об исполнении средств бюджета муниципального образования**

**Каменский район на реализацию муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Расходы, тыс. рублей |
| ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись – план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату <\*> | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| *Муниципальная программа*  | *Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Каменский район* | *Отдел экономического развития и сельского хозяйства* | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Тульской области |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования Каменский район |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники, в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приносящая доход деятельность |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юридические лица |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Физические лица  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<\*> Для годового отчета – 31 декабря отчетного года.

**Информация об изменениях, в муниципальную программу.**

В течение 2020 года в муниципальную программу «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Каменский район» были внесены изменения постановлениями администрации муниципального образования Каменский район № 52 от 02 марта 2020 г. Изменения касались сумм бюджетных ассигнований программы на 2020 год в разрезе планируемых на период 2019 -2020 годов мероприятий и работ по реализации программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Каменский район».