**Годовой отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Каменский район» за 2019 год.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы** | Отдел экономического развития и сельского хозяйства администрации муниципального образования Каменский район |
| **Соисполнитель муниципальной программы** | Сектор имущественных отношений; отдел по ЖКХ, строительству, архитектуре и муниципальному контролю; финансовое управление; государственное учреждение Центр занятости населения Каменского района (по согласованию) |
| **Дата составления отчета** | 25.02.2020 |

**Начальник отдела экономического**

**развития и сельского хозяйства Л.А. Кузина**

Исп.: Гаврилина Е.Н.

Тел.: 4874421583

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Каменский район» за 2019 год**

Отдел экономического развития и сельского хозяйства администрации муниципального образования Каменский район представляет годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Каменский район»за 2019 год.

**Описание целей, которые были поставлены для достижения в 2019 году,**

**и конкретных результатов, достигнутых за отчетный период.**

Программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Каменский район» была утверждена постановлением администрации муниципального образования Каменский район № 113 от 18.04.2014г.

**Цель Программы** – создание условий для благоприятного и динамичного развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Каменский район.

**Основные задачи** **Программы**:

* Развитие системы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства;
* Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства в реальном секторе экономики путем развития системы финансово-кредитной поддержки;
* Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
* Создание общедоступных региональных информационных ресурсов в сфере малого и среднего предпринимательства;
* Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность;
* Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Решение поставленных задач позволит сохранить и развить позитивную динамику в секторе малого и среднего предпринимательства, обеспечив при этом ежегодный рост налоговых поступлений в консолидированный бюджет района и создание новых рабочих мест.

В целях реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Каменский район» были определены целевые показатели (индикаторы). Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) приведены в таблице.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 | % | 120 | 120 |  |
| 2 | Оборот в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года | % | 118 | 121,8 | Рост оборотов СМСП |
| 3 | Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) | % | 3,5 | 3,5 |  |
| 4 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения | % | 42,1 | 51,7 | Сокращение численности населения муниципального образования |
| 5 | Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов | единиц | 22 | 22 |  |
| 6 | Годовой объем закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства, в совокупном стоимостном объеме, заключенных по результатам закупок в том числе: | % | не менее 25 | 0 | нет данных |
|  | годовой стоимостной объем договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства | % | не менее 15 | 0 | нет данных |
| 7 | Коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий) | единиц | 37 | 0 | Субъекты МСП не регистрировались в 2019 году |
| 8 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения | единиц | 20,1 | 21,9 | Сокращение численности населения муниципального образования |
| 9 | Сумма налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в консолидированный бюджет муниципального образования Каменский район | тыс. руб. | 8550 | 11050 | Рост оборотов СМСП |
| 10 | Увеличение количества зарегистрированных малых и средних предприятий на территории МО Каменский район | единиц | 2 | 0 | Субъекты МСП не регистрировались в 2019 году |
| 11 | Доля граждан, планирующих открыть собственный бизнес в течение ближайших 3 лет | % | 2 | 2 |  |

<\*> - Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

В 2019 году из-за отсутствия финансирования на региональном уровне обучение субъектов малого и среднего предпринимательства не проводилось, финансовая поддержка СМСП не оказывалась.

Целевые показатели (индикаторы) рассчитаны на основании статистических данных, а так же отчетных данных отдела экономического развития и сельского хозяйства.

**Описание результатов реализации основных мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году.**

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Каменский район» были запланированы мероприятия, реализация которых началась в 2014 году.

**Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, входящих в состав подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, основного мероприятия<\*> |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Каменский район на 2014-2020 годы** | -- | -- | -- | *--* | *--* | *--* | *--* | *--* |
| 1.1 | Организация и проведение  мониторинга в области развития субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического развития и сельского хозяйства | 2014 | 2021 | 2014 | *--* | 2014 | *--* | *--* |
| 1.2 | Ведение базы данных «Реестр  субъектов малого и среднего  предпринимательства –  получателей поддержки» | Отдел экономического развития и сельского хозяйства | 2014 | 2021 | 2014 | *--* | 2014 | *--* | *--* |
| 1.3 | Проведение торжественного  собрания, посвященного «Дню  российского предпринимателя» | Отдел экономического развития и сельского хозяйства | 2014 | 2021 | 2014 | *--* | 2014 | *--* | *--* |
| 1.4 | Содействие участию субъектов  малого и среднего предпринимательства в выставках, конференциях, семинарах и иных мероприятиях, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического развития и сельского хозяйства | 2014 | 2021 | 2014 | *--* | 2014 | *--* | *--* |
| 1.5 | Содействие формированию положительного образа предпринимателя, популяризации роли предпринимательства | Отдел экономического развития и сельского хозяйства | 2014 | 2021 | 2014 | *--* | 2014 | *--* | *--* |
| 1.6 | Организация и проведение при содействии комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам развития бизнеса. | Отдел экономического развития и сельского хозяйства | 2014 | 2021 | 2014 | *--* | 2014 | *--* | *--* |
| 1.7 | Организация и проведение при содействии министерства труда и социальной защиты Тульской области обучающих семинаров по направлению «Охрана труда. Профилактика производственного травматизма» для руководителей и специалистов малых и средних предприятий, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере производства. | Отдел экономического развития и сельского хозяйства | 2014 | 2021 | 2014 | *--* | 2014 | *--* | *--* |
| 1.8 | Проведение заседаний координационных советов по вопросам развития субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического развития и сельского хозяйства | 2014 | 2021 | 2014 | *--* | 2014 | *--* | *--* |
| 1.9 | Содействие в организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства в конкурсах, проводимых департаментом предпринимательства и потребительского рынка Тульской области в рамках реализации механизмов финансово- кредитной поддержки | Отдел экономического развития и сельского хозяйства | 2014 | 2021 | 2014 | *--* | 2014 | *--* | *--* |
| 1.10 | Проведения открытого конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства по предоставлению грантов на развитие собственного бизнеса начинающим субъектам малого предпринимательства | Отдел экономического развития и сельского хозяйства | 2014 | 2021 | 2014 | *--* | 2014 | *--* | *--* |
| 1.11 | Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, направленных на решение социальных проблем | Отдел экономического развития и сельского хозяйства | 2014 | 2021 | 2014 | *--* | 2014 | *--* | *--* |
| 1.12 | Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с проведением на их предприятиях энергетических обследований | Отдел экономического развития и сельского хозяйства | 2014 | 2021 | 2014 | *--* | 2014 | *--* | *--* |
| 1.13 | Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность производственной или инновационной направленности, на присоединение к электросетям (до 500 кВт) | Отдел экономического развития и сельского хозяйства | 2014 | 2021 | 2014 | *--* | 2014 | *--* | *--* |
| 1.14 | Оказание содействия в выделении мест под размещение рекламы о бизнесе субъектов малого и среднего предпринимательства с целью повышения их имиджа | Отдел экономического развития и сельского хозяйства | 2014 | 2021 | 2014 | *--* | 2014 | *--* | *--* |
| 1.15 | Оказание имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства за счет формирования перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического развития и сельского хозяйства | 2014 | 2021 | 2014 | *--* | 2014 | *--* | *--* |
| 1.16 | Оказание консультационных услуг и финансовой помощи безработным гражданам, имеющим намерение открыть собственное дело | Отдел экономического развития и сельского хозяйства | 2014 | 2021 | 2014 | *--* | 2014 | *--* | *--* |
| 1.17 | Предоставление государственной услуги субъектам малого и среднего предпринимательства в: - подборе необходимых работников;  - организации оплачиваемых общественных работ;  - организации профессионального обучения по профессиям и специальностям, востребуемым субъектами малого и среднего предпринимательства, из числа безработных граждан | Отдел экономического развития и сельского хозяйства | 2014 | 2021 | 2014 | *--* | 2014 | *--* | *--* |
| 1.18 | Организация и проведение ярмарок вакансий и учебных рабочих мест с целью подбора кадрового персонала для субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического развития и сельского хозяйства | 2014 | 2021 | 2014 | *--* | 2014 | *--* | *--* |
| 1.19 | Содействие развитию молодежного предпринимательства в рамках программы «Ты-предприниматель» | Отдел экономического развития и сельского хозяйства | 2014 | 2021 | 2014 | *--* | 2014 | *--* | *--* |

<\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

**Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Каменский район»**

**Отчет**

**об исполнении средств бюджета муниципального образования**

**Каменский район на реализацию муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | | | | Расходы, тыс. рублей | | |
| ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись – план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату <\*> | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| *Муниципальная программа* | *Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Каменский район* | *Отдел экономического развития и сельского хозяйства* | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Тульской области |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования Каменский район |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники, в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приносящая доход деятельность |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юридические лица |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Физические лица |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<\*> Для годового отчета – 31 декабря отчетного года.

**Информация об изменениях, в муниципальную программу.**

В течение 2019 года в муниципальную программу «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Каменский район» были внесены изменения постановлением администрации муниципального образования Каменский район № 364 от 30.12.2019. Изменения касались сумм бюджетных ассигнований программы на 2019 год в целом, в том числе и в разрезе планируемых на период 2019 -2020 годов мероприятий и работ по реализации программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Каменский район».