**Годовой отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Каменский район» за 2017 год.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы** | Отдел экономического развития и сельского хозяйства администрации муниципального образования Каменский район |
| **Соисполнитель муниципальной программы** | Сектор имущественных отношений; отдел по ЖКХ, строительству, архитектуре и муниципальному контролю; финансовое управление; государственное учреждение Центр занятости населения Каменского района (по согласованию) |
| **Дата составления отчета**  | 25.02.2018г. |

**Начальник отдела экономического**

**развития и сельского хозяйства Л.А. Кузина**

Исп.: Гаврилина Е.Н.

Тел.: 4874421583

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Каменский район» за 2017 год**

Отдел экономического развития и сельского хозяйства администрации муниципального образования Каменский район представляет годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Каменский район»за 2017 год.

**Описание целей, которые были поставлены для достижения в 2017 году,**

**и конкретных результатов, достигнутых за отчетный период.**

Программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Каменский район» была утверждена постановлением администрации муниципального образования Каменский район № 113 от 18.04.2014г.

**Цель Программы** – создание условий для благоприятного и динамичного развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Каменский район.

**Основные задачи** **Программы**:

* Развитие системы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства;
* Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства в реальном секторе экономики путем развития системы финансово-кредитной поддержки;
* Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
* Создание общедоступных региональных информационных ресурсов в сфере малого и среднего предпринимательства;
* Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность;
* Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Решение поставленных задач позволит сохранить и развить позитивную динамику в секторе малого и среднего предпринимательства, обеспечив при этом ежегодный рост налоговых поступлений в консолидированный бюджет района и создание новых рабочих мест.

В целях реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Каменский район» были определены целевые показатели (индикаторы). Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) приведены в таблице.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному<\*> | Отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 55,9 | 53,5 | 55,7 |  |
| 2 | Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме валового регионального продукта  | % | 91,2 | 62 | 90,16 |  |
| 3 | Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Каменский район, нарастающим итогом | ед. | 44 | 54 | 45 |  |
| 4 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка по муниципальной программе поддержки, нарастающим итогом | ед. | 0 | 2 | 0 | Отсутствие финансирования |
| 5 | Объем налоговых поступлений в бюджет муниципального образования Каменский район в результате реализации субъектами малого и среднего предпринимательства проектов. получивших поддержку в рамках муниципальной программы | тыс. руб. | 114,3 | 191 | 110,8 |  |
| 6 | Количество рабочих мест, созданных (сохраненных) в результате реализации субъектами малого и среднего предпринимательства проектов, получивших финансовую поддержку в рамках муниципальной программы | ед. | 3 | 4 | 4 |  |
| 7 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, прошедших обучение | ед. | 0 | 2 | 0 | Отсутствие финансирования |
| 8 | Количество созданных субъектов малого и среднего предпринимательства, относящихся к категории молодежного предпринимательства | ед. | 12 | 12 | 14 |  |

<\*> - Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

В 2017 году из-за отсутствия финансирования на региональном уровне обучение субъектов малого и среднего предпринимательства не проводилось, финансовая поддержка СМСП не оказывалась.

Целевые показатели (индикаторы) рассчитаны на основании статистических данных, а так же отчетных данных отдела экономического развития и сельского хозяйства.

**Описание результатов реализации основных мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году.**

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Каменский район» были запланированы мероприятия, реализация которых началась в 2017 году.

**Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, входящих в состав подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, основного мероприятия<\*> |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Каменский район на 2014-2020 годы** | -- | -- | -- | *--* | *--* | *--* | *--* | *--* |
| 1.1 | Организация и проведениемониторинга в области развития субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического развития и сельского хозяйства | 2014 | 2021 | 2014 | *--* | 2014 | *--* | *--* |
| 1.2 | Ведение базы данных «Реестрсубъектов малого и среднегопредпринимательства –получателей поддержки» | Отдел экономического развития и сельского хозяйства | 2014 | 2021 | 2014 | *--* | 2014 | *--* | *--* |
| 1.3 | Проведение торжественногособрания, посвященного «Днюроссийского предпринимателя» | Отдел экономического развития и сельского хозяйства | 2014 | 2021 | 2014 | *--* | 2014 | *--* | *--* |
| 1.4 | Содействие участию субъектовмалого и среднего предпринимательства в выставках, конференциях, семинарах и иных мероприятиях, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического развития и сельского хозяйства | 2014 | 2021 | 2014 | *--* | 2014 | *--* | *--* |
| 1.5 | Содействие формированию положительного образа предпринимателя, популяризации роли предпринимательства | Отдел экономического развития и сельского хозяйства | 2014 | 2021 | 2014 | *--* | 2014 | *--* | *--* |
| 1.6 | Организация и проведение при содействии комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам развития бизнеса. | Отдел экономического развития и сельского хозяйства | 2014 | 2021 | 2014 | *--* | 2014 | *--* | *--* |
| 1.7 | Организация и проведение при содействии министерства труда и социальной защиты Тульской области обучающих семинаров по направлению «Охрана труда. Профилактика производственного травматизма» для руководителей и специалистов малых и средних предприятий, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере производства.  | Отдел экономического развития и сельского хозяйства | 2014 | 2021 | 2014 | *--* | 2014 | *--* | *--* |
| 1.8 | Проведение заседаний координационных советов по вопросам развития субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического развития и сельского хозяйства | 2014 | 2021 | 2014 | *--* | 2014 | *--* | *--* |
| 1.9 | Содействие в организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства в конкурсах, проводимых департаментом предпринимательства и потребительского рынка Тульской области в рамках реализации механизмов финансово- кредитной поддержки | Отдел экономического развития и сельского хозяйства | 2014 | 2021 | 2014 | *--* | 2014 | *--* | *--* |
| 1.10 | Проведения открытого конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства по предоставлению грантов на развитие собственного бизнеса начинающим субъектам малого предпринимательства  | Отдел экономического развития и сельского хозяйства | 2014 | 2021 | 2014 | *--* | 2014 | *--* | *--* |
| 1.11 | Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, направленных на решение социальных проблем  | Отдел экономического развития и сельского хозяйства | 2014 | 2021 | 2014 | *--* | 2014 | *--* | *--* |
| 1.12 | Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с проведением на их предприятиях энергетических обследований | Отдел экономического развития и сельского хозяйства | 2014 | 2021 | 2014 | *--* | 2014 | *--* | *--* |
| 1.13 | Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность производственной или инновационной направленности, на присоединение к электросетям (до 500 кВт) | Отдел экономического развития и сельского хозяйства | 2014 | 2021 | 2014 | *--* | 2014 | *--* | *--* |
| 1.14 | Оказание содействия в выделении мест под размещение рекламы о бизнесе субъектов малого и среднего предпринимательства с целью повышения их имиджа | Отдел экономического развития и сельского хозяйства | 2014 | 2021 | 2014 | *--* | 2014 | *--* | *--* |
| 1.15 | Оказание имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства за счет формирования перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического развития и сельского хозяйства | 2014 | 2021 | 2014 | *--* | 2014 | *--* | *--* |
| 1.16 | Оказание консультационных услуг и финансовой помощи безработным гражданам, имеющим намерение открыть собственное дело | Отдел экономического развития и сельского хозяйства | 2014 | 2021 | 2014 | *--* | 2014 | *--* | *--* |
| 1.17 | Предоставление государственной услуги субъектам малого и среднего предпринимательства в: - подборе необходимых работников;  - организации оплачиваемых общественных работ; - организации профессионального обучения по профессиям и специальностям, востребуемым субъектами малого и среднего предпринимательства, из числа безработных граждан | Отдел экономического развития и сельского хозяйства | 2014 | 2021 | 2014 | *--* | 2014 | *--* | *--* |
| 1.18 | Организация и проведение ярмарок вакансий и учебных рабочих мест с целью подбора кадрового персонала для субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического развития и сельского хозяйства | 2014 | 2021 | 2014 | *--* | 2014 | *--* | *--* |
| 1.19 | Содействие развитию молодежного предпринимательства в рамках программы «Ты-предприниматель» | Отдел экономического развития и сельского хозяйства | 2014 | 2021 | 2014 | *--* | 2014 | *--* | *--* |

<\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

**Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Каменский район»**

**Отчет**

**об исполнении средств бюджета муниципального образования**

**Каменский район на реализацию муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Расходы, тыс. рублей |
| ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись – план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату <\*> | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| *Муниципальная программа*  | *Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Каменский район на 2014 – 2020 годы* | *Отдел экономического развития и сельского хозяйства* | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Тульской области |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального образования Каменский район |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники, в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приносящая доход деятельность |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юридические лица |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Физические лица  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<\*> Для годового отчета – 31 декабря отчетного года.

**Информация об изменениях, в муниципальную программу.**

В течение 2017 года в муниципальную программу «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Каменский район в 2014 – 2020 годы» были внесены изменения постановлением администрации муниципального образования Каменский район № 264 от 18.08.2017 г.. и № 372 от 05.12.2017 г.. Изменения касались сумм бюджетных ассигнований программы на 2017 год в целом, в том числе и в разрезе планируемых на период 2017 -2018 годов мероприятий и работ по реализации программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Каменский район».