|  | УТВЕРЖДЕН Муниципальным проектным комитетом администрации муниципального образования Каменский район (протокол от 12 февраля 2019 г. № 1) (протокол от 03 августа 2020 г. № 2) |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

Муниципального проекта «Демография»

- 1. Основные положения

| Наименование муниципального проекта | Демография | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципального проекта | Карпухина Светлана Викторовна, глава администрации муниципального образования Каменский район |  |  |
| Руководитель муниципального проекта | Хань Татьяна Анатольевна, председатель комитета по организационной работе и социальным вопросам администрации муниципального образования Каменский район |  |  |
| Администратор муниципального проекта | Кузина Людмила Андреевна, начальник отдела экономического развития и сельского хозяйства администрации муниципального образования Каменский район |  |  |
| Связь с муниципальными программами и государственными программами Тульской области | Муниципальные программы: «Улучшение демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей, в муниципальном образовании Каменский район на 2014-2020 годы» от 23.01.2015 г. № 15; «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения муниципального образования Каменский район на 2017-2019 годы» от 14 февраля 2017 г. №46; «Содействие занятости населения муниципального образования Каменский район» от 11.11.2016г. №300; - «Развитие образования муниципального образования Каменский район» от 18.12.2013 №396; «Развитие культуры муниципального образования Каменский район на 2014 – 2020 годы» от 20 декабря 2013 года № 401; «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании Каменский район на 2014-2020 годы» от 31 января 2014 г. №28; «Комплексное развитие, модернизация жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественным жильем в муниципальном образовании Каменский район на 2014-2020 годы» от 16 декабря 2013 г. № 389; «Благоустройство территории Каменского район на 2014-2020 годы» от 19.12.2013г. №397; «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Каменский район на 2017-2019 годы» от 16.11.2016г. №313; «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования Каменский район на 2014-2020 годы» от 17.12.2013г. №395; «Повышение общественной безопасности населения и развития местного самоуправления в муниципальном образовании Каменский район на 2017- 2019 годы» от 14 февраля 2017 г. №48; «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования Каменский район на 2017-2019 годы" от 28.02.2017г. №73; «Устойчивое развитие сельских территорий по муниципальному образованию Каменский район на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» от 15 апреля 2014 г. № 110. Государственные программы Тульской области: Государственная программа Тульской области «Улучшение демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей, в Тульской области», утвержденная постановлением правительства Тульской области от 24.10.2013 № 575; Государственная программа Тульской области «Содействие занятости населения Тульской области», утвержденная постановлением правительства Тульской области от 01.02.2018 № 43; Государственная программа Тульской области «Развитие образования Тульской области», утвержденная постановлением правительства Тульской области от 19.11.2013 № 637; Государственная программа Тульской области «Развитие здравоохранения Тульской области», утвержденная постановлением правительства Тульской области от 20.08.2013 № 429; Государственная программа Тульской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Тульской области», утвержденная постановлением правительства Тульской области от 16.02.2018 № 65; Государственная программа Тульской области «Развитие физической культуры и спорта в Тульской области», утвержденная постановлением правительства Тульской области от 09.11.2017 № 530 |  |  |

2. Цель, целевые и дополнительные  показатели  муниципального проекта

| N п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель: увеличить ожидаемую продолжительность здоровой жизни до 67 лет к 2024 году |  | - | 31.12.2017 |  |  |  |  |  | 67 |
| 1. | Целевой показатель: снижение смертности населения старше трудоспособного возраста (в расчете на 1000 человек населения соответствующего возраста) |  | 45,05 | 31.12.2017 | 43,0 | 42,6 | 40,0 | 38,0 | 35,0 | 35,0 |
| 1.1 | Общий коэффициент смертности (число умерших на 1000 чел. населения) | Основной | 18,34 | 31.12.2017 | 16,5 | 16,2 | 15,8 | 15,4 | 15 | 14,7 |
| 1.2 | Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в расчете на 100,0 тыс. населения | Основной | 933,94 | 31.12.2017 | 880 | 870 | 860 | 850 | 840 | 800 |
| 1.3 | Смертность от внешних причин в расчете на 100,0 тыс. населения | Основной | 125,33 | 31.12.2017 | 125,0 | 125,0 | 124,8 | 124 | 124 | 124 |
| 1.4 | Смертность от новообразований, в том числе злокачественных, в расчете на 100,0 тыс. населения | Основной | 196,92 | 31.12.2017 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |
| 1.5 | Смертность от болезней органов дыхания в расчете на 100,0 тыс. населения | Основной | 102,51 | 31.12.2017 | 102,5 | 102,3 | 102,3 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
| 1.6 | Смертность населения от болезней органов пищеварения в расчете на 100,0 тыс. населения | Основной | 79,73 | 31.12.2017 | 79,6 | 79,5 | 79,5 | 79,4 | 79,0 | 79,0 |
| 1.7 | Смертность населения трудоспособного возраста на 100 тыс. населения, чел. | Основной | 387,24 | 31.12.2017 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 |
| 2. | Целевой показатель: увеличить общий коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 чел. населения) | Основной | 7,6 | 31.12.2017 | 7,7 | 7,7 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| 3. | Целевой показатель: уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста | Основной |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в Тульской области, (человек) | Дополнительный | 7 | 31.12.2017 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 3.2 | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, проживающих в муниципальном образовании и посещающих муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход нарастающим итогом (человек) | Основной | 44 | 31.12.2018 | 45 | 38 | 38 | 38 | 39 | 40 |
| 3.3 | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, проживающих в муниципальном образовании и посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход (человек) | Основной | 0 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в муниципальном образовании (процент) |  | 100 | 31.12.2018 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.5 | Охват детей в возрасте до трех лет, проживающих в муниципальном образовании и получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до 3 лет (процент) | Основной | 28,94 | 31.12.2018 | 29,4 | 29,8 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4. | Цель: увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, %* | Дополнительный | 21,0 | 31.12.2017 | 23 | 28 | 34 | 55,7 | 65,3 | 70 |
| 4.2 | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, % | Дополнительный | 50,0 | 31.12.2017 | 59,8 | 64,4 | 68,1 | 69,1 | 80 | 90 |
| 4.3 | Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, чел. (нарастающим итогом) | Дополнительный | - | 31.12.2017 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Целевой показатель: Увеличение доли граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Основной | 35,3 | 31.12.2017 | 42,0 | 44,3 | 45,7 | 49,0 | 51,4 | 52,4 |
| 5.2 | Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, % нарастающим итогом | Основной | 83,0 | 31.12.2017 | 83,8 | 84,5 | 85,0 | 85,7 | 86,4 | 86,7 |
| 5.3 | Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, % нарастающим итогом | Основной | 23,4 | 31.12.2017 | 31,7 | 36,4 | 38,7 | 44,5 | 48,0 | 49,0 |
| 5.4 | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, % нарастающим итогом | Основной | 4,0 | 31.12.2017 | 10,6 | 12,1 | 13,5 | 16,9 | 19,8 | 21,5 |
| 5.5 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % нарастающим итогом | Основной | 41,0 | 31.12.2017 | 43,0 | 43,0 | 45,0 | 46,0 | 47,5 | 49,0 |

- 3. Структура  муниципального проекта программы

| № п/п | Наименование направления проекта | Сроки реализации | Куратор муниципального проекта | Руководитель направления проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Финансовая поддержка семей при рождении детей | 01.01.2019-31.12.2024 | Карпухина Светлана Викторовна, глава администрации муниципального образования Каменский район | Синдеева Раиса Дмитриевна, начальник сектора учета и отчетности администрации муниципального образования Каменский район |
| 2. | Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | 01.01.2019-31.12.2024 | Карпухина Светлана Викторовна, глава администрации муниципального образования Каменский район | Колобкова Наталья Викторовна, начальник комитета образования администрации муниципального образования Каменский район |
| 3. | Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения («Старшее поколение») | 01.01.2019-31.12.2024 | Карпухина Светлана Викторовна, глава администрации муниципального образования Каменский район | Хань Татьяна Анатольевна, председатель комитета по организационной работе и социальным вопросам администрации муниципального образования Каменский район |
| 4. | Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Укрепление общественного здоровья) | 01.01.2019-31.12.2024 | Карпухина Светлана Викторовна, глава администрации муниципального образования Каменский район | Колобкова Наталья Викторовна, начальник комитета образования администрации муниципального образования Каменский район |
| 5. | Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности объектами спорта, а также формирование спортивного резерва (Спорт-норма жизни) | 01.01.2019-31.12.2024 | Карпухина Светлана Викторовна, глава администрации муниципального образования Каменский район | Куликова Елена Викторовна, начальник сектора культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта, КДН и ЗП комитета по организационной работе и социальным вопросам администрации муниципального образования Каменский район |

4. Задачи и результаты муниципального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | НАПРАВЛЕНИЕ 1:Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Задача: Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | Осуществление единовременной выплаты семьям в связи с рождением детей, в зависимости от очередности рождения, за счет средств местного бюджета муниципального образования Каменский район |  | Начиная с 2019 года предоставлены единовременные денежные выплаты семьям в связи с рождением детей, в зависимости от очередности рождения, за счет средств бюджета муниципального образования Каменский район 100% гражданам, имеющим право на них. Основанием для назначения выплаты является постановление администрации муниципального образования Каменский район. |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  | Обеспечение информирования граждан о системе мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей. |  | Ежегодно обеспечено не менее 4 публикаций, разъяснений или иных способов информирования на ресурсах государственных средств массовой информации Тульской области, на официальном сайте администрации муниципального образования в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей. Ежегодно вручено не менее 30 буклетов с информацией о мерах финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей |  |  |  |  |
| НАПРАВЛЕНИЕ 2: Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содействие занятости женщин, воспитывающих детей, в рамках реализации государственной программы «Содействие занятости населения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. |  | Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотру и уходу |  |  |  |  | К 2021 году созданы условия 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет. |  |
| 2.1.2. |  | Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам дошкольного образования в целях достижения 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет |  |  |  |  | К 2021 году созданы условия 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет. |  |
| 2.1.3. |  | Внесение изменений в нормативные правовые акты муниципального образования Каменский район в части механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования и государственно-частного партнерства |  |  |  |  | Обеспечены нормативные правовые, организационно-методические и финансово-экономические условия для развития механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования, в том числе на основе государственно-частного партнерства |  |
| 2.1.4. |  | Информирование женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, о возможности переобучения и повышения квалификации. |  |  |  |  | Опубликование материалов в соответствии с предоставляемой информацией центром занятости населения не реже 1 раза в квартал. |  |
| НАПРАВЛЕНИЕ 3: Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения « Старшее поколение» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. |  | Оказание содействия в информировании граждан старше трудоспособного возраста о проведении профилактических осмотров, включая диспансеризацию, вакцинации, скринингов, о проведении мероприятий по профессиональному переобучению и дополнительному профессиональному образованию. |  |  |  |  | Опубликование материалов в соответствии с предоставляемой информацией учреждениями здравоохранения и занятости населения на территории муниципального образования Каменский район не реже 1 раза в квартал. |  |
| 3.1.2. |  | Обеспечение условий для организации досуга граждан старшего поколения |  |  |  |  | К 2024 году не менее 20 человек из числа лиц старше трудоспособного возраста повысили уровень компьютерной грамотности, не менее 150 человек из числа лиц старше трудоспособного возраста занимаются в группах по интересам и клубных объединениях. |  |
| 3.1.3. |  | Обеспечение условий для занятия физической культурой и спортом граждан старшего поколения, в том числе: -группы здоровья на базе спортивных объектов, -организация спортивных соревнований |  |  |  |  | К 2024 году не менее 200 человек из числа лиц старше трудоспособного возраста, проживающих на территории муниципального образования, занимаются физической культурой и спортом в организованных группах. 2019г. – 30 человек 2020г. - 50 человек 2021г. - 70 человек 2022г. –130 человек 2023г. – 200 человек |  |
| НАПРАВЛЕНИЕ 4: Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Укрепление общественного здоровья) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. |  | Обеспечение внедрения муниципальной программы общественного здоровья |  |  | До 2024 года внедрены модельные муниципальные программы по укреплению здоровья населения |  |  |  |
| 4.1.2. |  | Внедрение адресных образовательных и просветительских программ по вопросам здорового питания |  |  | К концу 2020 года внедрены адресные образовательные и просветительские программы по вопросам здорового питания, в том числе в образовательных организациях |  |  |  |
| 4.1.3. |  | Обеспечение реализации комплекса мер, направленных на сохранение здоровья мужчин. |  |  | К концу 2024 года обеспечена реализация комплекса мер, направленных на сохранение здоровья мужчин, утвержденного постановлением правительства Тульской области от 29.06.2018 № 249, в соответствии с межведомственным механизмом взаимодействия организаций и учреждений муниципального образования Каменский район в целях профилактики заболеваний, сохранения и укрепления здоровья мужского населения, а также увеличения продолжительности жизни мужчин |  |  |  |
| 4.2. | Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 |  | Разработка и проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием основных коммуникационных каналов |  |  | К концу 2024 года проведена информационно-коммуникационная кампания по распространению федеральных рекламно-информационных материалов с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании. Подведены промежуточные итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен промежуточный отчет о подведенных итогах реализации информационно-коммуникационной кампании. |  |  |  |
| 4.2.2. |  | Размещение рекламно-информационных материалов по формированию здоровьесберегающего поведения, включая сохранение репродуктивного здоровья. |  |  | Ежегодно, начиная с 2019 года изготовлены рекламно-информационные материалы по формированию здоровьесберегающего поведения, включая сохранение репродуктивного здоровья, с учетом целевой аудитории. |  |  |  |
| 4.2.3. |  | Создание программы проведения информационно-коммуникационной кампании по формированию здоровьесберегающего поведения школьников в образовательной среде. |  |  | Ежегодно, начиная с 2019 года создана программа проведения информационно-коммуникационной кампании по формированию здоровьесберегающего поведения в образовательной среде, мотивированию школьников, родителей и учителей: изготовлена и распространена среди населения информационно-образовательная продукция (буклеты) по формированию приверженности к здоровому образу жизни. |  |  |  |
| 4.2.4. |  | Реализация программ по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений |  |  | Основными направлениями являются: пропаганда сокращения потребления алкоголя; пропаганда сокращения потребления табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону питания; пропаганда ответственного отношения к репродуктивному здоровью и повышение приверженности вакцинации |  |  |  |
| 4.3. | Разработка и внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте (корпоративных программ укрепления здоровья) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. |  | В соответствии с областным трехсторонним соглашением, организовать информирование предприятий и организаций о необходимости внедрения корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников. |  |  |  | К 2024 году проинформированы организации и предприятия с числом работников свыше 100 чел В указанные программы включено нарастающим итогом к 2024 году не менее 30% организаций и предприятий, с численностью работников свыше 100 чел. |  |  |
| НАПРАВЛЕНИЕ 5. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт-норма жизни) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. |  | Увеличение вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом | В 2019-2024 годах с учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечены не менее 0,85 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года). Увеличение достигнуто путем проведения физкультурных мероприятий для всех возрастных и социальных групп населения, развития спортивной инфраструктуры, в том числе для самостоятельных занятий физической культурой и спортом, реализации мероприятий по развитию студенческого спорта и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» |  |  |  |  |  |
| 5.1.2. |  | Проведение информационно-коммуникационной кампании по формированию здорового образа жизни и мотивации граждан к занятиям физической культурой и спортом. | В 2019 году утвержден план информационно-коммуникационной кампании по формированию здорового образа жизни и мотивации граждан к занятиям физической культурой и спортом. размещение социальной рекламы и медиа продуктов, популяризация физкультурных и спортивных мероприятий, изготовление полиграфической и сувенирной продукции. |  |  |  |  |  |

5 Финансовое обеспечение реализации   муниципального проекта «Демография» (заполняются строки по источникам финансирования только в том случае, если финансовые средства предусмотрены в бюджете)

| № п/п | Наименование направления и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей) |  |  |  |  |  | Всего (млн рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направление 1. «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | 0,15 | 0,17 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0,49 |
| 1.1 | Осуществление единовременной выплаты семьям в связи с рождением детей, в зависимости от очередности рождения, за счет средств местного бюджета муниципального образования, в том числе: | 0,15 | 0,17 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0,49 |
|  | бюджет муниципального образования Каменский район | 0,15 | 0,17 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0,49 |
| 2. | Направление 2. «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | 1,007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,007 |
| 2.1. | Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам дошкольного образования в целях достижения 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет, в том числе: (строительство/дополнительные места), в том числе: | 1,007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,007 |
| 2.1.2 | бюджет Тульской области (строительство/дополнительные места) | 0,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,890 |
| 2.1.3 | бюджет муниципального образования Каменский район (строительство/дополнительные места) | 0,117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,117 |
| 3. | Направление 5. «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт – норма жизни)», в том числе: | 0,12 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 |
| 3.1. | Увеличение вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом, в том числе: | 0,12 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 |
| 3.1.3 | бюджет муниципального образования (наименование МО) | 0,12 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 |
| Всего по муниципальному проекту за счет всех источников, в том числе: |  | 1,277 | 0,327 | 0,190 | 0 | 0 | 0 | 1,794 |
| бюджет Тульской области |  | 0,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,890 |
| муниципальные бюджеты |  | 0,387 | 0,327 | 0,190 | 0 | 0 | 0 | 0,904 |

6. Участники  муниципального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель проекта | Хань Татьяна Анатольевна |  | председатель комитета по организационной работе и социальным вопросам администрации муниципального образования Каменский район |  |  | Карпухина Светлана Викторовна, глава администрации муниципального образования Каменский район | 20 |
| 2. | Администратор проекта | Кузина Людмила Андреевна |  | начальник отдела экономического развития и сельского хозяйства администрации муниципального образования Каменский район |  |  | Карпухина Светлана Викторовна, глава администрации муниципального образования Каменский район | 20 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Администратор проекта | Кузина Людмила Андреевна |  | начальник отдела экономического развития и сельского хозяйства администрации муниципального образования Каменский район |  | Хань Татьяна Анатольевна, председатель комитета по организационной работе и социальным вопросам администрации муниципального образования Каменский район |  | 20 |
| Направление 1: Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осуществление единовременной выплаты семьям в связи с рождением детей, в зависимости от очередности рождения, за счет средств местного бюджета муниципального образования Каменский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Ответственный за достижение результата |  | Синдеева Раиса Дмитриевна |  | Начальник сектора учета и отчетности администрации муниципального образования Каменский район |  | Карпухина Светлана Викторовна, глава администрации муниципального образования Каменский район | 10% |
| 5 | Участник проекта |  | Бакулин Эдуард Александрович |  | начальник отдела по правовой работе, кадрам и административной комиссии администрации муниципального образования Каменский район |  | Карпухина Светлана Викторовна, глава администрации муниципального образования Каменский район | 10% |
| Обеспечение информирования граждан о системе мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ответственный за достижение результата |  | Колобкова Юлия Викторовна |  | Начальник общего отдела комитета по организационной работе и социальным вопросам администрации муниципального образования Каменский район |  | Хань Татьяна Анатольевна председатель комитета по организационной работе и социальным вопросам администрации муниципального образования Каменский район | 10% |
| 7 | Участник проекта |  | Грачкова Нина Александровна |  | начальник сектора ЗАГС администрации муниципального образования Каменский район |  | Хань Татьяна Анатольевна, председатель комитета по организационной работе и социальным вопросам администрации муниципального образования Каменский район | 10% |
| 8 | Участник проекта (по согласованию) |  | Басова Елена Александровна |  | Начальник отдела социальной защиты населения по Каменскому району (по согласованию) |  | Карпухина Светлана Викторовна, глава администрации муниципального образования Каменский район | 10% |
| Направление 2: Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотру и уходу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Ответственный за достижение результата |  | Колобкова Наталья Викторовна |  | председатель комитета образования администрации муниципального образования Каменский район |  | Карпухина Светлана Викторовна, глава администрации муниципального образования Каменский район | 10% |
| Внесение изменений в нормативные правовые акты муниципального образования Каменский район в части механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования и государственно-частного партнерства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Ответственный за достижение результата |  | Кузина Людмила Андреевна |  | начальник отдела экономического развития и сельского хозяйства администрации муниципального образования Каменский район |  | Карпухина Светлана Викторовна, глава администрации муниципального образования Каменский район | 20% |
| Информирование женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, о возможности переобучения и повышения квалификации. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ответственный за достижение результата |  | Колобкова Юлия Викторовна |  | Начальник общего отдела комитета по организационной работе и социальным вопросам администрации муниципального образования Каменский район |  | Хань Татьяна Анатольевна, председатель комитета по организационной работе и социальным вопросам администрации муниципального образования Каменский район | 10% |
| 12 | Участник проекта (по согласованию) |  | Самойлова Людмила Васильевна |  | Начальник ЦЗН Каменского района |  | Карпухина Светлана Викторовна, глава администрации муниципального образования Каменский район | 10% |
| Направление 3: Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оказание содействия в информировании граждан старше трудоспособного возраста о проведении профилактических осмотров, включая диспансеризацию, вакцинации, скринингов, о проведении мероприятий по профессиональному переобучению и дополнительному профессиональному образованию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ответственный за достижение результата |  | Колобкова Юлия Викторовна |  | Начальник общего отдела комитета по организационной работе и социальным вопросам администрации муниципального образования Каменский район |  | Хань Татьяна Анатольевна, председатель комитета по организационной работе и социальным вопросам администрации муниципального образования Каменский район | 10% |
| 14 | Участник проекта (по согласованию) |  | Самойлова Людмила Васильевна |  | Начальник ЦЗН Каменского района |  | Карпухина Светлана Викторовна, глава администрации муниципального образования Каменский район | 10% |
|  | Участник проекта (по согласованию) |  | Магомедов Магомедрасул Алиевич |  | Главный врач филиала №1 ГУЗ «Ефремовская районная больница им.А.И.Козлова» |  | Карпухина Светлана Викторовна, глава администрации муниципального образования Каменский район | 10% |
| Обеспечение условий для организации досуга граждан старшего поколения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата |  | Куликова Елена Викторовна |  | начальник сектора культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта, КДН и ЗП комитета по организационной работе и социальным вопросам администрации муниципального образования Каменский район |  | Хань Татьяна Анатольевна, председатель комитета по организационной работе и социальным вопросам администрации муниципального образования Каменский район | 10% |
| Обеспечение условий для занятия физической культурой и спортом граждан старшего поколения, в том числе: группы здоровья на базе спортивных объектов, организация спортивных соревнований |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата |  | Куликова Елена Викторовна |  | начальник сектора культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта, КДН и ЗП комитета по организационной работе и социальным вопросам администрации муниципального образования Каменский район |  | Хань Татьяна Анатольевна, председатель комитета по организационной работе и социальным вопросам администрации муниципального образования Каменский район | 20% |
| Направление 4: Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Укрепление общественного здоровья) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение внедрения муниципальной программы общественного здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата |  | Колобкова Наталья Викторовна |  | председатель комитета образования администрации муниципального образования Каменский район |  | Хань Татьяна Анатольевна, председатель комитета по организационной работе и социальным вопросам администрации муниципального образования Каменский район | 10% |
| Внедрение адресных образовательных и просветительских программ по вопросам здорового питания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата |  | Колобкова Наталья Викторовна |  | председатель комитета образования администрации муниципального образования Каменский район |  | Хань Татьяна Анатольевна, председатель комитета по организационной работе и социальным вопросам администрации муниципального образования Каменский район | 10% |
| Обеспечение реализации комплекса мер, направленных на сохранение здоровья мужчин |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата |  | Хань Татьяна Анатольевна |  | председатель комитета по организационной работе и социальным вопросам администрации муниципального образования Каменский район |  | Карпухина Светлана Викторовна, глава администрации муниципального образования Каменский район | 20% |
| Разработка и проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием основных коммуникационных каналов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата |  | Колобкова Юлия Викторовна |  | Начальник общего отдела комитета по организационной работе и социальным вопросам администрации муниципального образования Каменский район |  | Хань Татьяна Анатольевна, председатель комитета по организационной работе и социальным вопросам администрации муниципального образования Каменский район | 10% |
| Размещение рекламно-информационных материалов по формированию здоровьесберегающего поведения, включая сохранение репродуктивного здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата |  | Колобкова Юлия Викторовна |  | Начальник общего отдела комитета по организационной работе и социальным вопросам администрации муниципального образования Каменский район |  | Хань Татьяна Анатольевна, председатель комитета по организационной работе и социальным вопросам администрации муниципального образования Каменский район | 10% |
| Создание программы проведения информационно-коммуникационной кампании по формированию здоровьесберегающего поведения школьников в образовательной среде |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата |  | Колобкова Наталья Викторовна |  | председатель комитета образования администрации муниципального образования Каменский район |  | Хань Татьяна Анатольевна, председатель комитета по организационной работе и социальным вопросам администрации муниципального образования Каменский район | 10% |
| Реализация программ по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата |  | Колобкова Наталья Викторовна |  | председатель комитета образования администрации муниципального образования Каменский район |  | Хань Татьяна Анатольевна, председатель комитета по организационной работе и социальным вопросам администрации муниципального образования Каменский район | 10% |
| В соответствии с областным трехсторонним соглашением, организовать информирование предприятий и организаций о необходимости внедрения корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата |  | Кузина Людмила Андреевна |  | начальник отдела экономического развития и сельского хозяйства администрации муниципального образования Каменский район |  | Карпухина Светлана Викторовна, глава администрации муниципального образования Каменский район | 20% |
| Направление 5. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт-норма жизни) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата |  | Куликова Елена Викторовна |  | начальник сектора культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта, КДН и ЗП комитета по организационной работе и социальным вопросам администрации муниципального образования Каменский район |  | Хань Татьяна Анатольевна, председатель комитета по организационной работе и социальным вопросам администрации муниципального образования Каменский район | 20% |
| Проведение информационно-коммуникационной кампании по формированию здорового образа жизни и мотивации граждан к занятиям физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата |  | Куликова Елена Викторовна |  | начальник сектора культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта, КДН и ЗП комитета по организационной работе и социальным вопросам администрации муниципального образования Каменский район |  | Хань Татьяна Анатольевна, председатель комитета по организационной работе и социальным вопросам администрации муниципального образования Каменский район | 20% |

7.  Дополнительная информация

Муниципальный проект включает комплекс направлений, реализуемых на территории муниципального образования в рамках соответствующих региональных проектов, входящих в структуру региональной приоритетной программы  «Демография».

Направление «Финансовая поддержка семей при рождении детей» обеспечит внедрение к 2024 году механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, минимизации последствий изменения материального положения граждан в связи с рождением детей.

Всего за время проекта выплаты на первого ребенка получат семьи, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5 кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения.

С 1 января 2019 года до 31 декабря 2021 года будет продлено действие программы материнского (семейного) капитала и все семьи, имеющие двух и более детей, получат государственный сертификат на материнский (семейный) капитал.

Семьи, имеющие трех и более детей, проживающие в  муниципальном образовании, получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет.

Одним из направлений федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» является организация профессионального обучения женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, которое предусматривает организацию повышения квалификации, профессиональную подготовку и переподготовку женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, в целях повышения конкурентоспособности на рынке труда и профессиональной мобильности, обеспечивающих возможность совмещать трудовую занятость с семейными обязанностями.

В результате реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» предусматривается организовать переобучение и повышение квалификации начиная с 2020 года не менее 38 человек.

Направление  «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» носит межведомственный характер,  реализация мероприятий  обеспечит создание к 2024 году условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, создание мотивации к ведению ими здорового образа жизни.

Важнейшими задачами общества являются признание важности людей старшего поколения, формирование образа здорового старения. Необходимо преодоление негативных стереотипов старости и дискриминации по отношению к людям старшего поколения, а также формирование благоприятной среды, способствующей активному долголетию, развитие форм интеграции граждан старшего поколения в жизнь общества.

В рамках направления «Укрепление общественного здоровья» будут объединены меры, направленные на формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание,   защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя. Реализуемые в рамках направления меры носят комплексный характер и предусматривают нормативное правовое регулирование, направленное на формирование профилактической среды, в которой минимизировано негативное воздействие факторов риска, мотивирование через  различные коммуникации, активное вовлечение гражданского общества, а также работодателей через корпоративные программы укрепления здоровья. Кроме того, будет усовершенствована деятельность центров здоровья и отделений (кабинетов) медицинской профилактики, их дооснащение и создание на их базе центров общественного здоровья.       Успешная реализация  муниципального проекта повлияет на достижение целей  региональной приоритетной  программы «Демография» по вовлечению граждан в занятия физической культурой и спортом, укреплению здоровья жителей области, увеличению продолжительности жизни.

| Председатель комитета по организационной работе и социальным вопросам администрации муниципального образования Каменский район | Т.А. Хань |
| --- | --- |