|  |  |
| --- | --- |
|  | **«Утверждаю»** |
|  | Врио главы администрации муниципального образования Каменский район |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Карцев А.П. |

**План мероприятий («Дорожная карта») по реализации муниципального проекта «Демография» в муниципальном образовании Каменский район**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задачи/Результаты** | **Мероприятия** | **Ответственные**  | **Соисполнители**  | **Сроки реализации** | **Ожидаемые результаты** |
| **Начало** | **Окончание** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **7** |
| **Направление проекта:** 1. Финансовая поддержка семей при рождении детей. |
| Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей/*1. осуществлены единовременные выплаты семьям в связи с рождением детей, в зависимости от очередности рождения, за счет средств местного бюджета МО Каменский район;**2.обеспечено информирование граждан о системе мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей* | 1.1.Организация информирования населения о системе мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей (вручение при регистрации рождения, установления отцовства, усыновления информационных материалов, размещение на стендах комитета ЗАГС) | Председатель комитета по организационной работе и социальным вопросам администрации муниципального образования Каменский район | Сектор учета и отчетности администрации МО Каменский район,сектор ЗАГС администрации МО Каменский район, отдел социальной защиты населения по Каменскому району (по согласованию) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Ежегодно обеспечено не менее 4 публикаций, разъяснений или иных способов информирования на ресурсах государственных средств массовой информации Тульской области, на официальном сайте муниципального образования в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей.Ежегодно вручено не менее 30 буклетов с информацией о мерах финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей. |
| 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| 01.01.2021 | 31.12.2021 |
| 1.2. Проведение анализа эффективности механизма поддержки семей при рождении детей в форме прямых финансовых выплат за счет средств местного бюджета и подготовка предложений по его совершенствованию  | Начальник отдела экономического развития и сельского хозяйства администрации МО Каменский район  | Сектор учета и отчетности администрации, комитет по организационной работе и социальным вопросам  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Ежегодный отчет об эффективности механизма поддержки семей при рождении детей в форме прямых финансовых выплат за счет средств местного бюджет. |
| 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| 01.01.2021 | 31.12.2021 |
| 1.3. Информирование населения о механизме финансовой поддержки семей, имеющих двух и более детей, на приобретение собственного жилья в форме льготных ипотечных кредитов | Начальник отдела ЖКХ, транспорта и архитектуры администрации МО Каменский район | Общий отдел комитета по организационной работе и социальным вопросам администрации МО Каменский район | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Не менее 10 семей ежегодно получили информацию о льготных ипотечных кредитах |
| 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| 01.01.2021 | 31.12.2021 |
| 1.4. Предоставление мер поддержки семей при рождении ребенка в форме прямых финансовых выплат за счет средств местного бюджета  | Начальник сектора учета и отчетности администрации МО Каменский район | отдел по правовой работе, кадрам и административной комиссии комитета по организационной работе и социальным вопросам администрации МО Каменский район | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **Не менее 9 семей** с детьми получили единовременную выплату при рождении ребенка ежегодно при условии сохранения уровня рождаемости по итогам 2018 года |
| 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| 01.01.2021 | 31.12.2021 |
| 1.5. Организация консультирования семей, имеющих право на меры социальной поддержки в форме прямых финансовых выплат, в учреждениях социального обслуживания населения | Начальник отдела по правовой работе, кадрам и административной комиссии комитета по организационной работе и социальным вопросам администрации МО Каменский район | отдел социальной защиты населения по Каменскому району (по согласованию) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **Не менее 60 семей** с детьми получили ежегодно консультации по вопросам получения мер социальной поддержки при рождении детей в зависимости от очередности рождений в форме прямых финансовых выплат при условии сохранения уровня рождаемости по итогам 2018 года |
| 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| 01.01.2021 | 31.12.2021 |
| 1.6. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей, материнства и отцовства, в том числе:1.6.1. Проведение торжественных регистраций рождения детей с вручением знака Правительства Тульской области «Родившемуся на Тульской земле» и поздравительного адреса Губернатора Тульской области1.6.2. Проведение бесед по разъяснению законодательства об актах гражданского состояния 1.6.3. Вручение летописи семьи молодоженам 1.6.4. Чествование юбиляров супружеской жизни | Начальник сектора ЗАГС администрации МО Каменский район | комитет по организационной работе и социальным вопросам администрации МО Каменский район | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Ежегодно проведено:- не менее 20 торжественных регистраций детей в секторе ЗАГС администрации МО Каменский район, - не менее 6 бесед по разъяснению законодательства об актах гражданского состояния;- состоялись вручение летописи семьи молодоженам в количестве зарегистрированных актов гражданского состояния за текущий год;- чествование юбиляров супружеской жизни в количестве пар, подавших заявку на чествование. |
| 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| 01.01.2021 | 31.12.2021 |
| **Направление проекта:** 2. Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. |
| Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (2021 год) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | 2.1. Информирование женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, о возможности переобучения и повышения квалификации. | Начальник общего отдела комитета по организационной работе и социальным вопросам администрации МО Каменский район | Центр занятости населения Каменского района | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Ежегодно опубликованы не менее 4 материалов в соответствии с предоставляемой информацией Центром занятости населения Каменского района |
| 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| 01.01.2021 | 31.12.2021 |
| **Направление проекта: 3. Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»**  |
| Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения**/***1.оказано содействие в информировании граждан старше трудоспособного возраста о проведении профилактических осмотров, включая диспансеризацию, вакцинации, скринингов, о проведении мероприятий по профессиональному переобучению и дополнительному профессиональному образованию;**2. Обеспечены условия для организации досуга граждан старшего поколения.* | 3.1. Информирование о проведении регионального этапа чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills для людей старше 50-ти лет «НАВЫКИ МУДРЫХ» | Начальник отдела экономического развития и сельского хозяйства администрации МО Каменский район  | общий отдел комитета по организационной работе и социальным вопросам администрации МО Каменский район | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Ежегодно обеспеченно информирование промышленных предприятий о проведении регионального чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills для людей старше 50-ти лет «НАВЫКИ МУДРЫХ». Информация публикуется в общедоступных средствах массовой информации с учетом предоставления исходной информации подразделениями администрации  |
| 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| 01.01.2021 | 31.12.2021 |
| 3.2. Информирование о проведении регионального форума «Наставник» | Начальник отдела экономического развития и сельского хозяйства администрации МО Каменский район  | общий отдел комитета по организационной работе и социальным вопросам администрации МО Каменский район | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Ежегодно обеспеченно информирование крупных и средних промышленных предприятий о проведении регионального форума «Наставник. Информация публикуется в общедоступных средствах массовой информации с учетом предоставления исходной информации подразделениями администрации  |
| 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| 01.01.2021 | 31.12.2021 |
| 3.3. Обеспечение условий для повышения компьютерной грамотности лиц старше трудоспособного возраста | Начальник отдела экономического развития и сельского хозяйства администрации МО Каменский район  | комитет по организационной работе и социальным вопросам администрации МО Каменский район | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Не менее 2 человек из числа лиц старше трудоспособного возраста, проживающих на территории муниципального образования, прошли подготовку по вопросам компьютерной грамотности в организованных группах. |
| 01.01.2020 | 31.12.2020 | Не менее 2 человек из числа лиц старше трудоспособного возраста, проживающих на территории муниципального образования, прошли подготовку по вопросам компьютерной грамотности в организованных группах. |
| 01.01.2021 | 31.12.2021 | Не менее 2 человек из числа лиц старше трудоспособного возраста, проживающих на территории муниципального образования, прошли подготовку по вопросам компьютерной грамотности в организованных группах. |
| 3.4. Обеспечение условий для занятия лиц старше трудоспособного возраста в клубных объединениях (творчество, интересы, правовые, финансовые знания, информационные технологии | Начальник сектора культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, КДНиЗП комитета по организационной работе и социальным вопросам администрации МО Каменский район | Комитет по организационной работе и социальным вопросам администрации МО Каменский район,МКУК Архангельский ЦКД и БО, МКУК Яблоневский ЦКД и БО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Не менее 50 человек из числа лиц старше трудоспособного возраста, проживающих на территории муниципального образования, занимаются в группах по интересам и клубных объединениях. |
| 01.01.2020 | 31.12.2020 | Не менее 100 человек из числа лиц старше трудоспособного возраста, проживающих на территории муниципального образования, занимаются в группах по интересам и клубных объединениях. |
| 01.01.2021 | 31.12.2021 | Не менее 150 человек из числа лиц старше трудоспособного возраста, проживающих на территории муниципального образования, занимаются в группах по интересам и клубных объединениях. |
| 3.5. Поддержка общественных объединений и организаций в сфере повышения социальной адаптации лиц старшего и пожилого возраста, в том числе оказание содействия волонтерским организациям, объединяющим лиц старше трудоспособного возраста  |  Комитет по организационной работе и социальным вопросам администрации МО Каменский район | МКУК Архангельский ЦКД и БО, МКУК Яблоневский ЦКД и БО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Ежегодно реализовано не менее 1 социально значимого проекта, направленного на социальную адаптацию лиц старшего и пожилого возраста, в том числе оказание содействия волонтерским организациям, объединяющим лиц старше трудоспособного возраста |
| 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| 01.01.2021 | 31.12.2021 |
| 3.6. Обеспечение условий для занятия физической культурой и спортом граждан старшего поколения, в том числе: - организация спортивных соревнований | Начальник сектора культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, КДНиЗП комитета по организационной работе и социальным вопросам администрации МО Каменский район | сектор культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, КДНиЗП комитета по организационной работе и социальным вопросам администрации МО Каменский район | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Не менее 900 человек из числа лиц старше трудоспособного возраста, проживающих на территории муниципального образования, занимаются физической культурой и спортом в организованных группах. |
| 01.01.2020 | 31.12.2020 | Не менее 1000 человек из числа лиц старше трудоспособного возраста, проживающих на территории муниципального образования, занимаются физической культурой и спортом в организованных группах. |
| 01.01.2021 | 31.12.2021 | Не менее 1100 человек из числа лиц старше трудоспособного возраста, проживающих на территории муниципального образования, занимаются физической культурой и спортом в организованных группах. |
| 3.7. Оказание содействия в информировании граждан старше трудоспособного возраста о проведении профилактических осмотров, включая диспансеризацию, вакцинации, скринингов, о проведении мероприятий по профессиональному переобучению и дополнительному профессиональному образованию. | Начальник общего отдела комитета по организационной работе и социальным вопросам администрации МО Каменский район | филиал №1 ГУЗ Ефремовская РБ им. А.И.Козлова | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Ежегодно опубликованы не менее 4 материалов в соответствии с предоставляемой учреждением здравоохранения информацией. |
| 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| 01.01.2021 | 31.12.2021 |
| **Направление проекта:** 4. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. |
| Формирование информационной среды и системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек/*1.обеспечен комплекс мер по формированию среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание;**2. проведены мероприятия по мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья.* | 4.1. Реализация муниципальных программ по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений | Председатель комитета по организационной работе и социальным вопросам администрации МО Каменский район | Комитет образования администрации МО Каменский район | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Совместно с социально ориентированными организациями проведено ежегодно не менее 3 общественных акций по теме формирования приверженности здоровому образу жизни с числом участников не менее 20 человек. |
| 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| 01.01.2021 | 31.12.2021 |
| 4.2. Внедрение просветительских программ по вопросам здорового питания в муниципальных образовательных учреждениях (информационно-коммуникационной кампании по формированию здоровьесберегающего поведения школьников в образовательной среде) | Председатель комитета образования администрации МО Каменский район | муниципальные учреждения образования МО Каменский район | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Проведение в общеобразовательных учреждениях, подведомственных комитету образования администрации, просветительской работы с родительской общественностью (родительские собрания, лектории, оформление информационных стендов), направленной на повышение охвата горячим питанием учащихся. Данная работа позволит в 2019 охватить горячим питанием 70 % учащихся муниципального образования. |
| 01.01.2020 | 31.12.2020 | Проведение в общеобразовательных учреждениях, подведомственных комитету образования администрации, просветительской работы с родительской общественностью (родительские собрания, лектории, оформление информационных стендов), направленной на повышение охвата горячим питанием учащихся. Данная работа позволит в 2020 охватить горячим питанием 75 % учащихся муниципального образования. |
| 01.01.2021 | 31.12.2021 | Проведение в общеобразовательных учреждениях, подведомственных комитету образования администрации, просветительской работы с родительской общественностью (родительские собрания, лектории, оформление информационных стендов), направленной на повышение охвата горячим питанием учащихся. Данная работа позволит в 2021 охватить горячим питанием 80 % учащихся муниципального образования. |
| **Направление проекта:** 5. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а так же подготовка спортивного резерва (Спорт-норма жизни) |
| Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва/ *Проведение ежегодных комплексных спортивных и физкультурных мероприятий для всех категорий населения города способствует увеличению количества граждан к ведению здорового образа жизни, увеличивается численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) ВФСК ГТО, ежегодно увеличивается уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта.* | 5.1. Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средней и старшей возрастных групп, включая новый всероссийский фестиваль корпоративного спорта  | Начальник сектора культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, КДНиЗП комитета по организационной работе и социальным вопросам администрации МО Каменский район | сектор культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, КДНиЗП комитета по организационной работе и социальным вопросам администрации МО Каменский район | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Проведено ежегодно не менее 4 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средней и старшей возрастных групп, включая новый всероссийский фестиваль корпоративного спорта. |
| 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| 01.01.2021 | 31.12.2021 |
| 5.2. Проведение районных этапов фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО): 3 летних – среди обучающихся общеобразовательных организаций, студентов, трудящихся, зимний – среди всех категорий населения | Начальник сектора культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, КДНиЗП комитета по организационной работе и социальным вопросам администрации МО Каменский район | сектор культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, КДНиЗП комитета по организационной работе и социальным вопросам администрации МО Каменский район | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Не менее 100 человек ежегодно нарастающим итогом приняли участие в районных этапов фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). |
| 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| 01.01.2021 | 31.12.2021 |
| 5.3. Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), предусматривающего подготовку к выполнению нормативов и тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения | Начальник сектора культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, КДНиЗП комитета по организационной работе и социальным вопросам администрации МО Каменский район | сектор культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, КДНиЗП комитета по организационной работе и социальным вопросам администрации МО Каменский район | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) составила 10 %. |
| 01.01.2020 | 31.12.2020 | Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) составила 20 %. |
| 01.01.2021 | 31.12.2021 | Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) составила 30%. |
| 5.4. Строительство и реконструкция спортивной инфраструктуры, в том числе:  | Начальник сектора культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, КДНиЗП комитета по организационной работе и социальным вопросам администрации МО Каменский район | сектор культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, КДНиЗП комитета по организационной работе и социальным вопросам администрации МО Каменский район | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта увеличена до 43 %. |
| 01.01.2020 | 31.12.2020 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта увеличена до 44 %. |
| 01.01.2021 | 31.12.2021 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта увеличена до 45 %. |
| 5.5. Проведение спортивно-массовых мероприятий для всех групп населения  | Начальник сектора культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, КДНиЗП комитета по организационной работе и социальным вопросам администрации МО Каменский район | сектор культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, КДНиЗП комитета по организационной работе и социальным вопросам администрации МО Каменский район | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Ежегодно проведены 30 спортивно-массовых мероприятия для всех групп населения: Спартакиады школьников, мероприятия посвященные знаменательным датам, первенства, чемпионаты по видам спорта. |
| 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| 01.01.2021 | 31.12.2021 |
|  |  |

**Председатель комитета по организационной работе**

**и социальным вопросам администрации**

 **муниципального образования Каменский район \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Хань Т.А.**