**КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТАРЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**КАМЕНСКИЙ РАЙОН**

**ПРИКАЗ**

 **15.01.2021 № 7**

**Об утверждении муниципальной программы «Повышение качества образования» на 2021-2024 годы**

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, приказом комитета образования администрации муниципального образования Каменский район от 10.11.2020 № 103 «Об утверждении «дорожной карты» по приведению муниципальных механизмов управления качеством образования в соответствие с Методическими рекомендациями ФИОКО», положением о комитете образования администрации муниципального образования Каменский район

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Повышение качества образования» на 2021-2024 годы.

 2. Утвердить состав комиссии по разработке критериальной базы программы в следующем составе:

- Колобкова Наталья Викторовна, председатель комитета образования администрации муниципального образования Каменский район, председатель комиссии;

- Шилина Наталья Владимировна, главный специалист комитета образования администрации муниципального образования Каменский район, член комиссии;

- Кузина Галина Валентиновна, главный специалист комитета образования администрации муниципального образования Каменский район, член комиссии;

- Герасимова Наталья Николаевна, старший методист МКУ «ЦОДСО» муниципального образования Каменский район, член комиссии;

- Морозюк Оксана Владимировна, методист МКУ «ЦОДСО» муниципального образования Каменский район, член комиссии;

- Ахромеева Анастасия Сергеевна, методист МКУ «ЦОДСО» муниципального образования Каменский район, секретарь комиссии.

 3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021года.

 4. Считать утратившим силу приказ отдела образования администрации МО Каменский район от 22.12.2015 № 145-а «Об утверждении муниципальной программы «Повышение качества образования» на 2016-2020годы.

 5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета Н.В. Колобкова

Утверждаю\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Председатель комитета образования

администрации муниципального

образования Каменский район

Н.В. Колобкова

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Повышение качества образования» на 2021-2024 годы**

с. Архангельское

2021 год

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Повышение качества образования» на 2021-2024 годы

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Повышение качества образования» на 2021-2024 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы:  |  Муниципальная программа «Повышение качества образования» на 2021-2024 годы (далее - Программа)  |
| Разработчики Программы: | Комитет образования администрации муниципального образования Каменский район  |
| Участники Программы: | Комитет образования администрации муниципального образования Каменский район, образовательные учреждения муниципального образования Каменский район, муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности системы образования» муниципального образования Каменский район. |
| Цель Программы: | Создание эффективной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия посредством:- процедуры государственной аккредитации образовательной деятельности;- участия в международных, всероссийских, региональных, муниципальных мониторинговых исследованиях;- государственной итоговой аттестационной процедуры в 9-х, 11-х классах;- процедуры оценки качества образования внутри образовательного учреждения; |
| Задачи Программы:  |  - формирование процедур и механизмов оценки качества образования. - обеспечение стандарта качества образования и удовлетворение потребности в получении качественного образования со стороны всех образовательных учреждений муниципального образования;- аналитическое сопровождение управления качеством обучения и вос­питания обучающихся образовательных учреждений муниципального образования Каменский район;- экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных ттенденций развития образовательных учреждений;- информационное обеспечение управленческих решений по проблемам повышения качества образования;- осуществление организационных мероприятий по проведению ЕГЭ, ГИА;- обеспечение внешних пользователей (представители исполнитиисполнительной и законодательной власти, работодатели, представипредставители общественных организаций и СМИ, родители, широкая широкая общественность) информацией о развитии обробразообразования в муниципальном образовании;- формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к его измерению;- информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга качества системы образования;- выявление факторов, влияющих на повышение или снижения качества образования;- определение рейтинга образовательных учреждений. |
| Сроки реализации Программы:  | 2021 - 2024 годы.  |
| Мероприятия Программы: | - Подготовка нормативно-правовых актов, регулирующих реализацию Программы;- организация и проведение ГИА выпускников основного и среднего общего образования;- проведение мероприятий по оценке качества образования (в том числе мониторинговые исследования);- совершенствование профессионального мастерства педагогических работников в соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога. |
| Объем и источники финансирования Программы:  | Финансирование мероприятий Программы осуществляется в рамках текущего финансирования по отрасли «Образование» и за счёт муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Каменский район» на 2020-2025 годы.  |
| Ожидаемые результаты реализации Программы:  | - Отношения среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена на уровне 1,5 процента к 2024 году;- доля выпускников, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене;- повышение качества обучения учащихся до 35%;- соответствие результатов мониторинговых исследований результатам оценки достижений обучающихся образовательными учреждениями;- увеличение доли обучающихся, участвующих в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, и повышение результативности их участия; - повышение результативности участия обучающихся в мероприятиях различных уровней; - увеличение доли педагогических работников, имеющих 1 и высшую квалификационные категории. |
| Организация контроля за исполнением Программы: | Контроль осуществляется комитетом образования администрации муниципального образования Каменский район.  |

**1.​ Введение**

 Сфера действия Программы направлена на формирование повышение качества образования муниципального образования Каменский район, что является одним из ключевых приоритетов развития современной образовательной политики. Программа разработана в соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства, нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими реализацию процедур контроля и оценки качества образования. Она позволит осуществить непрерывный системный анализ и оценку состояния и перспектив развития образовательных учреждений, усилить результативность функционирования образовательной системы за счет повышения качества принимаемых для нее управленческих решений; внедрить единые требования при реализации оценки качества образования в районе, обеспечить получение объективной информации о состоянии и тенденциях развития образовательных учреждений. Программа охватывает все образовательные организации, реализующие программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования.

**2.​ Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения**.

 В муниципальном образовании в настоящее время сложились определенные механизмы и процедуры оценки качества образования: участие выпускников среднего общего образования в едином государственном экзамене, выпускников основного общего образования в основном государственном экзамене; мониторинговые исследования качества образования учащихся 9-х и 11-х классов по русскому языку и математике, участие в ВПР и РКР, анкетирование участников образовательных отношений по удовлетворенности уровнем предоставляемых образовательных услуг, независимая оценка качества образования общественным Советом, созданным при администрации муниципального образования Каменский район; показатели эффективности работы образовательных учреждений и их руководителей, данные статотчетов ОО-1, РИК-83, 85-К, 1-ДО, 1-ДОП.

 Анализ полученной информации в рамках вышеназванных процедур высветил проблемы, касающиеся кадров, личностных достижений обучающихся, предметной обученности, применения современных средств обучения (в частности ИКТ) и технологии в образовательном процессе, и показал несоответствие внутренней и внешней оценок качества образования.

 В общеобразовательных учреждениях района насчитывается 42,5% учителей с первой квалификационной категорией, 13%- с высшей; 83% учителей имеют высшее образование; 41,5% - учителя пенсионного возраста.

 В дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах на базе 7 общеобразовательных учреждений первую квалификационную категорию имеют 52,6% педагогических работников, в учреждениях дополнительного образования 1 педагог – первую квалификационную категорию (12,5%), 1 педагог – высшую (12,5%).

 В 20% общеобразовательных учреждений отмечается низкое качество образования, связанное с уровнем квалификации педагогов, необъективным оцениванием знаний учащихся, ослаблением административного контроля, неэффективным использованием ИКТ. Влияние на снижение качества обучения оказывает контингент учащихся (от 20% до 50% составляют дети из ближнего зарубежья, для которых русский язык не является родным).

 Решение обозначенных проблем будет зависеть от системного подхода к оценке качества образования, заложенного в Программе.

**3. Цели и задачи Программы.**

Целью Программы является создание муниципальной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия.

Задачи Программы:

- формирование процедур и механизмов оценки качества образования;

- создание системы мониторинга качества освоения обучающимися основных образовательных программ в соответствии с современными требованиями;

- осуществление качественной, объективной оценки:

 - уровня образовательных достижений обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС, с учетом индивидуальных потребностей и потенциальных возможностей;

- условий и результатов деятельности образовательных учреждений;

- результатов практической деятельности педагогических и руководящих работников.

**4. Организационная структура, обеспечивающая выполнение Программы**

К организационным структурам, обеспечивающим выполнение Программы, относятся:

- комитет образования администрации муниципального образования Каменский район;

- образовательные учреждения муниципального образования Каменский район;

- муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности системы образования» муниципального образования Каменский район.

 Комитет образования администрации муниципального образования Каменский район:

- участвует в разработке критериальной базы Программы;

- утверждает критериальную базу Программы, нормативное обеспечение порядка и процедуры оценивания;

- обеспечивает реализацию процедур контроля и оценки качества образования, координирует работу различных структур, деятельность которых связана с вопросами оценки качества образования, определяет состояние и тенденции развития образования в районе;

- организует экспертизу результатов оценивания;

- содействует проведению государственной итоговой аттестации обучающихся;

- проводит мониторинговые исследования в области оценки качества образования;

- принимает управленческие решения по совершенствованию качества образования в районе.

 Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности системы образования» муниципального образования Каменский район:

- осуществляет разработку критериальной базы Программы;

- участвует в проведении мониторинговых исследований в области оценки качества образования;

- обеспечивает организационно-методическое и технологическое сопровождение;

-осуществляет сбор, хранение и обработку информации о состоянии и динамике развития системы образования в районе, анализирует результаты оценки качества образования;

- обеспечивает проведение рейтинговой оценки работы образовательных учреждений.

 Образовательные учреждения муниципального образования Каменский район:

- разрабатывают, утверждают и реализуют школьные программы оценки качества образования;

- обеспечивают проведение в ОУ контрольно-оценочных процедур мониторинговых исследований по вопросам качества образования;

- осуществляют сбор, обработку, хранение и предоставление информации о состоянии и динамике развития образовательного учреждения, анализируют результаты оценки качества образования;

- обеспечивают предоставление информации о качестве образования на муниципальный уровень;

- формируют нормативную базу документов, относящихся к обеспечению качества образования в ОУ;

- принимают управленческие решения по результатам оценки качества образования на уровне ОУ;

- ежегодно размещают на сайтах ОУ отчеты о самообследовании.

**5. Сроки реализации Программы:** 2021-2024 годы.

**6. Основные мероприятия по реализации Программы**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Сроки  | Ответственные  | Планируемые результаты |
| **1.** | **Подготовка нормативно-правовых актов, регулирующих реализацию Программы** |
| 1.1. | Разработка и утверждение положения об оценке качества индивидуальных достижений обучающихся | Январь 2021 | Комитет образования, МКУ «ЦО ДСО» МО Каменский район | Внедрение единой системы оценки индивидуальных достижений (учебных, внеучебных) обучающихся |
| 1.2.  | Подготовка методических писем по процедуре проведения мониторингов | Апрель 2021 | МКУ «ЦО ДСО» МО Каменский район | Оказание методической помощи ОУ при проведении мониторингов |
| **2.** | **Организация и проведение ГИА выпускников основного и среднего общего образования** |
| 2.1. | Подготовка и утверждение плана работы по улучшению качества образования, повышению результатов государственной итоговой аттестации  | Сентябрь, ежегодно | Комитет образования, МКУ «ЦО ДСО» МО Каменский район, образовательные учреждения | Повышение результатов выпускников по итогам государственной итоговой аттестации |
| 2.2. | Проведение мониторинга качества обучения учащихся 9 классов по русскому языку и математике | Ежегодно  | Комитет образования, МКУ «ЦО ДСО» МО Каменский район | Получение независимой оценки о предметной обученности выпускников 9-х классов, анализ на муниципальном уровне, принятие управленческих решений. |
| 2.3. | Организационно-методическое и технологическое сопровождение государственной итоговой аттестации выпускников  | Ежегодно  | Комитет образования, МКУ «ЦО ДСО» МО Каменский район | Проведение ГИА выпускников ОУ в соответствии с нормативной базой федерального и регионального уровней. |
| **3.** | **Проведение мероприятий по оценке качества образования (в том числе мониторинговые исследования)** |
| 3.1. | Проведение срезовых работ по предметам для учащихся начального, основного, общего образования (в соответствии с планом работы комитета на учебный год)  | Ежегодно | Комитет образования, МКУ «ЦО ДСО» МО Каменский район, общеобразовательные учреждения | Получение независимой оценки о предметной обученности, анализ на муниципальном уровне, принятие управленческих решений. |
| 3.2. | Проведение анкетирования, опросников обучающихся, работников образовательных организаций по вопросу их удовлетворенности организацией образовательного процесса | Ежегодно, апрель | Комитет образования, МКУ «ЦО ДСО» МО Каменский район, образовательные учреждения | Получение оценки уровня удовлетворенности организацией образовательного процесса |
| 3.3. | Проведение опроса родительской общественности о степени удовлетворенности качеством общего образования в районе | Ежегодно, март | Комитет образования, МКУ «ЦО ДСО» МО Каменский район, образовательные учреждения | Получение независимой оценки качества образовательных услуг. |
| 3.4. | Участие в федеральных, региональных контрольно-измерительных процедурах | Ежегодно | Комитет образования, МКУ «ЦО ДСО» МО Каменский район, образовательные учреждения | Получение внешней оценки качества образования |
| 3.5. | Участие в работе муниципального общественного Совета по независимой оценки качества образования при администрации муниципального образования Каменский район | Ежегодно в соответствии с планом работы Совета | Комитет образования, образовательные учреждения | Получение независимой оценки качества и выстраивание рейтинга образовательных учреждений |
| 3.6.  | Сбор, обработка, анализ данных оценки качества образования | Ежегодно, июнь | Комитет образования, МКУ «ЦО ДСО» МО Каменский район, | Оценка эффективности функционирования образовательных учреждений  |
| 3.7. | Обеспечение участия обучающихся во всероссийской олимпиаде школьников, мероприятиях различных уровней | Ежегодно | Комитет образования, МКУ «ЦО ДСО» МО Каменский район, образовательные учреждения | Увеличение числа призеров регионального, всероссийского уровней. |
| 3.8. | Осуществление мониторинга эффективности деятельности образовательных учреждений и их руководителей  | Ежегодно январь | Комитет образования | Повышение качества работы образовательных учреждений, развитие творческой активности и инициативы руководителей ОУ в управленческой деятельности |
| **4.** | **Совершенствование профессионального мастерства педагогических работников в соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога** |
| 4.1. | Совершенствование механизмов в формировании мотивации непрерывности профессионального роста педагогов | Ежегодно  | МКУ «ЦО ДСО» МО Каменский район, образовательные учреждения | Увеличение количества педагогов, имеющих 1 и высшую квалификационные категории |
| 4.2. | Изучение и внедрение передового опыта в практику работы учреждений муниципального образования  | Ежегодно | МКУ «ЦО ДСО» МО Каменский район, образовательные учреждения | Увеличение количества педагогов, использующих передовой опыт коллег. |
| 4.3. | Проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства и обеспечение участия педагогов в региональных конкурсах педагогического мастерства | Ежегодно | Комитет образования, МКУ «ЦО ДСО» МО Каменский район, образовательные учреждения | Увеличение количества педагогов, участвующих в конкурах профессионального мастерства различных уровней |
| 4.4. | Участие в региональных семинарах, конференциях по проблемам оценки качества образования, мониторинговым исследованиям | Ежегодно (в соответствии с запланированными мероприятиями на региональном уровне) | Комитет образования, МКУ «ЦО ДСО» МО Каменский район, образовательные учреждения | Повышение уровня профессиональной компетентности и личностного развития педагогов |

**5. Ожидаемые результаты реализации Программы**

- Отношения среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена на уровне 1,5 процента к 2020 году;

- доля лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене – 100%;

- повышение качества обучения учащихся с 28% в 2020 году до 35 % в 2024 году

- соответствие результатов мониторинговых исследований результатам оценки достижений обучающихся образовательными учреждениями: разность внутренней и внешней оценок качества образования не превышает 15%;

- увеличение доли учащихся, участвующих в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, и повышение результативности их участия: с 1,3 % в 2020 году до 1,5 % в 2024 году;

- повышение результативности участия обучающихся в мероприятиях различных уровней: с 20% в 2020 году до 23% в 2024 году;

 - увеличение доли педагогических работников, имеющих 1 и высшую квалификационные категории: с 55% в 2020 году до 60 % в 2024 году.